## E31
Lot projet RTC | Edition | Etat du lot | Traitée
Lot 292080 | E31 | Terminé | O

## E30
Lot projet RTC | Edition | Etat du lot | Traitée
Lot 245316 | E30.1_Fil_De_Leau | Livré à l'Edition | O
Lot 287680 | CHC2018-S05 | Abandonné | O
Lot 289483 | E30.1_Fil_De_Leau | Livré à l'Edition | O
Lot 294822 | CHC2018-S05 | Abandonné | O

## E32
Lot projet RTC | Edition | Etat du lot | Traitée

## SUIVI Qualité
Direction | Département | Service | Responsable Service | Projet Clarity | Libelle projet | CPI du lot | Edition | Lot projet RTC | Version | Projet RTC | Date mise à jour état | Etat du lot | Anomalie | Sécurité | Action | Date détection | Date création | Date relance | Date résolution | Etat de l'anomalie | Remarque | Matière
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | COMMUNICATION CLIENT | ANDRE, MARIANNE | BFCC2002 | LOT_BFCC20_02 | BASSELIN Veronique | E30.1_Fil_De_Leau | Lot 245316 | RELEASE | PRJF_BFCC20_MKT_Comm client Etape 2 | 2018-02-07 | Livré à l'Edition | 312996 |  |  |  | 2018-03-09 |  |  | Ouverte | DS_PRCO_PRCOM_01 13 > 3 news blocker Issues SEQ005 au 14 Mars : correction des défauts en cours : reste 2 défauts | DATASTAGE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, CHRISTINE | FE000062 | FE000062_Base_Coclico_Livraison_E31_P0073902_P0121205 | FORTUNE Francois | E31 | Lot 292080 | RELEASE | PRJM_FE000062_Coclico_Données | 2018-04-24 | Terminé | 313058 |  |  |  | 2018-03-09 |  |  | Ouverte | DS_COCL_RepriseOscare 14 => 9 JOB027 et 4 RM001 news blocker issues, projet archivé | DATASTAGE
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | MARKETING | NOSZCZYNSKI, ERIC | BF054801 | Lot_Projet_BF054801_MKT_Rempl_outil_envoi_Emails_lot1_creation_projet_datastage | CICHOCKI Thomas | E30.1_Fil_De_Leau | Lot 289483 | RELEASE | PRJF_BF0548_MKT_Rempl outil envoi Emails | 2018-02-22 | Livré à l'Edition | 312946 | X |  |  | 2018-03-09 |  |  | Ouverte | DS_EMAE_RempEmessage 13 => 2 RM001 et 1 SEQ005 news blocker Issues | DATASTAGE
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | DATA FACTORY | LANDAIS, PHILIPPE | FE000069 | wi_lot pour livraison matière CHCS05 - 2018 | COERWINKEL Frederice | CHC2018-S05 | Lot 287680 | SNAPSHOT | PRJM_FE000069 | 2018-01-29 | Abandonné | [8 empty] | l'analyse des composants ci-dessous s'est faite avant la mise à jour de la criticité du plugin DataStage DS_DTWH_CLIENT_COMMERCIAL 13 => 52 news blocker Issue NOM002PX DS_DTWH_FACTURATION 13 => 12 news blocker Issue NOM002PX DS_DTWH_FWK0005_ACQUISITION_QUAI 13 => 341 news blocker Issue NOM002PX | DATASTAGE
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | DATA FACTORY | LANDAIS, PHILIPPE | BF053501 | Wi-lot pour livraison CHCS05 HULK | COERWINKEL Frederice | CHC2018-S05 | Lot 294822 | SNAPSHOT | PRJM_FE000069 | 2018-01-30 | Abandonné | [8 empty] | l'analyse des composants s'est faite avant la mise à jour de la criticité du plugin DataStage DS_DTWH_FWK0005_CHARGEMENT 13 => 61 news blocker Issue NOM002PX | DATASTAGE
ARCHITECTURE ET METHODES | Departement | Pilotage Grands Projets | CAHUEAU, DANIEL | BEC30201 | Test Validation PIC | GENTET Pierrick | E31 | Lot 241392 | SNAPSHOT |  |  | Livré à l'Edition | [8 empty] | close sans création d'ano RTC car : composant transverse de application Plate-forme de fabrication DS_FABO_LIB 13 > 1 news blocker Issues SEQ005 => passé en won't fix | JAVA - DATASTAGE

## Anomalies closes
Direction | Département | Service | Responsable Service | Projet Clarity | Libelle projet | CPI du lot | Edition | Lot projet RTC | Version | Projet RTC | Date mise à jour état | Etat du lot | Anomalie | Sécurité | Action | Date détection | Date création | Date relance | Date résolution | Etat de l'anomalie | Remarque | Matière