## Lisez-moi
Informations d'utilisation du fichier
1. Les colonnes des fichiers peuvent être déplacées à volonté.
2. Référence de couleur de la feuille SUIVI Qualité :
= Nouvelle anomalie pas encore traitée
= Besoin d'un assemblage pour remettre le Quality Gate à vert.
= Quality Gate à vert, l'anomalie peut être archivée.
= Anomalie archivée qui est de nouveau remontée avec un Quality Gate rouge.
3. Actions possibles sur une anomalie :
- A clôturer : Transfert l'anomalie dans la feuilles Anomalies closes.
- A assembler : Anomalie dont le QG devrait être bon mais à besoin d'un assemblage pour relancer une analyse.
- A Créer : Indique à l'application qu'il faut créer un Defect dans RTC avec les informations de cette anomalie.
- A vérifier : Anomalie qui revient de l'archivage, et dont on doit vérifier le QG pour voir s'il y a besoin de créer une nouvelle anomalie.
- A abandonner : Indique une anomalie et un lot qui ne sera pas traiter pour correction
4. Description des colonnes du Suivi Qualité:
- Direction : Direction du projet - Origine : fichier excel Clarity
- Département : Département du projet - Origine : fichier excel Clarity
- Service : Service du projet - Origine : fichier excel Clarity
- Responsable Service : - Origine : fichier des responsables de services
- Projet Clarity : Code du projet Clarity - Origine : RTC
- Libelle projet : Libelle du projet - Origine : RTC
- CPI du lot : cpi responsable du lot - Origine : RTC
- Edition : Edition de production visée par le lot - Origine : RTC
- Lot projet RTC : Numéro de lot concerné - Origine : RTC et Sonar
- Version : Permet de savoir si au moins un composant est dans une version Maven RELEASE. Deux valeurs possibles : - Origine : Sonar
- RELEASE : Au moins un composant a une version RELEASE
-SNAPSHOT : Tous les composants sont en version SNAPSHOT
- Projet RTC : Nom du projet concerné dans RTC - Origine : RTC
- NPC : Indique si le projet concerné est un projet NPC - Origine : fichier Excel
- Date mise à jour état : Date à laquelle le lot à changer d'état - Origine : RTC
- Etat du lot : Etat du lot dans RTC - Origine : RTC
- Anomalie : Numéro de l'anomalie RTC - Origine : RTC
- Sécurité : Indique si l'incident concerne une anomalie de sécurité - Origine : Application
- Action : choix utilisateur - voir paragraphe 4
- Date détection : Date à laquelle le défault du Quality Gate a été détecté - Origine : Application
- Date création : Date de création de l'anomalie RTC - Origine : Application
- Date relance : Date de relance de l'anomalie RTC - Origine : Application
- Date resolution : Date de résolution de l'anomalie RTC (résolue, terminée, abandonnée) - Origine : RTC
- Etat de l'anomalie : Etat actuel de l'anomalie RTC - Origne : RTC
- Remarque : Remarques ajoutées pour décrire l'incident - Origine : Utilisateur
- Matière : Type de matière concernée (JAVA/DATASTAGE) - Origine : Application
Lot absent de SonarQube

## SUIVI Qualité
Direction | Département | Service | Responsable Service | Projet Clarity | Libelle projet | CPI du lot | Edition | Lot projet RTC | Version | Projet RTC | NPC | Date mise à jour état | Etat du lot | Anomalie | Sécurité | Action | Date détection | Date création | Date relance | Date résolution | Etat de l'anomalie | Remarque | Matière
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Monetique Cheques | PARE, ISABELLE | P0052101 | Lot_P00521_01_Contrat | RAMUZAT Veronique | E32 | 301648 | RELEASE | PRJF_P00521_MDP_BOA |  | 2018-05-18 | En Validation MOA | 307542 | X |  | 2016-01-01 | 2018-02-13 | 2018-09-25 |  | Ouverte |  | JAVA
INCONNU | INCONNU | INCONNU | Chef de Service inconnu | BT011701 | Initialisation PowerStack | CHAMBOUVET Nicolas | E32 | 287143 | RELEASE | PRJT_ISI-INDUS_DOCKER |  | 2017-11-08 | Livré à l'Edition |  | X |  | 2016-01-01 |  |  |  |  | Voir pour reprise des défauts du composant E30 sur le composant E32 | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Gestion SI Clients Contrats Offres | PERERA, JEAN | RE005701 | WDRC - Palier technique - rapprochement PFAB | ROZEC Goulven | CHC2018-S10 | 288672 | SNAPSHOT | PRJM_RE0057_CCP_WDRC |  | 2017-12-19 | En Vérification MOE | 307405 | X |  | 2016-01-01 | 2018-02-13 | 2018-09-25 |  | Nouvelle | pris en compte à partir de juin | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Echanges et Flux | BURDET, SYLVIE | FE000015 | Wilot_Flux_FE000015_E30_CDM | PERRET Olivier | CHC_CDM2018-S09 | 298491 | RELEASE | PRJM_FE000015_GSI MDP Flux |  | 2018-01-04 | En Validation MOA |  | X |  | 2016-01-01 |  |  |  |  | en validation MOA livraison S03 | JAVA
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | FABRICATION SI ENTREPRISE | AUNEY, Jean-Michel | BF040800 | Lot_BF0408_00 | ROYER Romain | E31_Fil_De_Leau | 304138 | SNAPSHOT | PRJF_BF0408_MSP_Intégr. plateforme Sopra |  | 2018-09-17 | En Validation MOA | 312440 | X |  | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-09-25 |  | Ouverte |  | JAVA
|  |  | Chef de Service inconnu | PE000217 | Assemblage composants Socle ASIC | SCHUTZ Anne-Claire | E30.1_Fil_De_Leau | 309078 | RELEASE | PRJF_ASIC_PE000217_ASR_SI_CLIENT |  | 2018-02-20 | Nouveau | 311370 | X |  | 2018-04-05 | 2018-03-02 | 2018-09-25 |  | Réouverte | QG OK | JAVA
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | S2 Gestion SI Credits | CARCELES, THIERRY | BF023201 | GREEN E32 PRJF_BF0232 Lot2 | BASLER Sylvie | E32 | 317245 | RELEASE | PRJF_BF0232_CRE_Pégase |  | 2018-09-17 | Livré à l'Edition | 328147 | X |  | 2018-04-17 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-09-14 | Close |  | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Projets CCP Placement Assurance | EA, ENG-KHY | BF036900 | Lot_BF0369_E31_FDL | KEREBEL Laurent | E31_Fil_De_Leau | 320061 | RELEASE | PRJF_BF0369_CCP_NPC Access Banking Cible |  | 2018-07-19 | Livré à l'Edition | 321565 | X | A vérifier | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-06-04 |  | En cours | nouvelle règles en erreur | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Projets CCP Placement Assurance | EA, ENG-KHY | P0121211 | Lot_P01212_11_EER Tablette | FRANCES Pascale | E31_Fil_De_Leau | 296266 | RELEASE | PRJF_P01212_CCP_OFAC NICE |  | 2018-01-31 | En Validation MOA | 302780 | X |  | 2018-04-17 | 2018-01-25 | 2018-08-21 | 2018-03-13 | En attente vérification MOE |  | JAVA
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | Projets Credits | METROP-TAINTURIER, NATHALIE | P0018407 | Lot projet pour correctif sur SRVU_EnvoiDeMail | ENGLAN Guilhem | E32_Fil_De_Leau | 322805 | SNAPSHOT | PRJM_FE000051_GSI_TRV Outils collaboratifs V2 |  | 2018-04-24 | Nouveau |  |  | A assembler | 2018-04-24 |  |  |  |  | Won't Fix dans fichiers properties et old_properties --> QG OK OK après recalcul Flux plus dans le même projet que le lot | JAVA
|  |  | Chef de Service inconnu | PE000217 | Habilitation Collaborateur | NGUYEN Remi | E30.1_Fil_De_Leau | 321311 | RELEASE | PRJF_ASIC_PE000217_ASR_SI_CLIENT |  | 2018-04-27 | En Validation MOA | 326045 | X |  | 2018-05-14 | 2018-05-16 | 2018-09-25 |  | Nouvelle |  | JAVA
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | Projets Credits | METROP-TAINTURIER, NATHALIE | P0018407 | Flux_P00184_Lot7_E32_Bulles_IHM | BRITTO Jean-Baptiste | E32 | 320344 | SNAPSHOT | PRJF_P00184_CRE_Process Agri-Pro |  | 2018-08-23 | En Validation MOA | 326882 | X |  | 2018-05-18 | 2018-05-22 | 2018-09-25 |  | Nouvelle |  | JAVA
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | Projets Credits | METROP-TAINTURIER, NATHALIE | BF040401 | [TECH]Livraison E31 CDM S27 | ANDRIOT Guillaume | CDM2018-S27 | 327271 | RELEASE | PRJF_BF0404_Prêt Express - Signature Electronique |  | 2018-06-22 | Livré à l'Edition | 327827 | X |  | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-06-04 |  | Nouvelle |  | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Projets CCP Placement Assurance | EA, ENG-KHY | BF036900 | Lot_BF0369_E31_FDL_PUC | KEREBEL Laurent | E31_Fil_De_Leau | 325395 | SNAPSHOT | PRJF_BF0369_CCP_NPC Access Banking Cible |  | 2018-07-24 | En Vérification MOE | 328006 | X |  | 2018-05-29 | 2018-05-25 | 2018-09-25 |  | En cours |  | JAVA
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | FABRICATION SI ENTREPRISE | AUNEY, Jean-Michel | BF040801 | Lot_BF0408_01_PontageSMA_LS_MatiereUnixJava | REBOUD Dominique | E31_Fil_De_Leau | 322810 | SNAPSHOT | PRJF_BF0408_MSP_Intégr. plateforme Sopra |  | 2018-10-09 | En Validation MOA | 330772 | X |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-09-25 |  | Nouvelle |  | JAVA
INCONNU | INCONNU | INCONNU | Chef de Service inconnu | PED000217 | Incident lié à la génération PIC_Specialisation_Installation (TTD10_735 as User_Maitre_TTP10) for ET01189 | LESORT Jean-Marie | E31.1_Fil_De_Leau | 327150 | RELEASE | PRJF_ASIC_PE000217_ASR_SI_CLIENT |  | 2018-05-22 | En DEV-TU | 330773 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-09-25 |  | Nouvelle |  | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud | EA, Linda - POUGHON, Patrick | BF063500 | Lot_BF0635_01 | MARCO Jean-Pierre | E32_Fil_De_Leau | 331100 | RELEASE | PRJF_BF0635_DML_SiMM UX |  | 2018-08-08 | En Validation MOA | 334508 | X |  | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-09-25 |  | Ouverte |  | JAVA
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | DATA FACTORY | LANDAIS, PHILIPPE | P0121208 | Dev OFAC lot 5 RESSOURCE | BAULIER Philippe | E32 | 333952 | RELEASE | PRJF_P01212_CCP_OFAC NICE |  | 2018-06-20 | Nouveau | 334795 | X |  | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-09-25 |  | Nouvelle |  | JAVA
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | Projets Credits | METROP-TAINTURIER, NATHALIE | P0018406 | Flux_P00184_Lot7_E32_IHM | BRITTO Jean-Baptiste | E31_Fil_De_Leau | 334457 | SNAPSHOT | PRJF_P00184_CRE_Process Agri-Pro |  | 2018-07-03 | En Validation MOA | 334794 | X |  | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-09-25 |  | Nouvelle |  | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Echanges et Flux | BURDET, SYLVIE | BF037901 | Lot_BF0379_E31FDL_MMP2 | RIGOLETTI Frederic | E31.1_Fil_De_Leau | 334623 | RELEASE | PRJF_BF0379_MDP_DSP2 |  | 2018-06-22 | Nouveau | 335343 | X | A vérifier | 2018-10-16 | 2018-06-26 |  | 2018-08-21 | Close | OK après recalcul des vues | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud | EA, Linda - POUGHON, Patrick | BF059701 | Lot_BF0597_01 | WITTMAN Patrick | E31_Fil_De_Leau | 296874 | RELEASE | PRJF_BF0597_DML_Signature Electron AGILOR |  | 2018-08-21 | En Validation MOA | 326040 | X | A vérifier | 2018-10-16 | 2018-05-16 |  | 2018-05-25 | Close | Won't Fix QG OK - OK après recalcul des vues | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Gestion SI Clients Contrats Offres | PERERA, JEAN | BF057701 | Lot_BF0577_01 | DUPAS Gwenaelle | E31.1_Fil_De_Leau | 326160 | RELEASE | PRJF_BF0577_CCP_Evolutions WDRC 2018-2 |  | 2018-09-25 | Livré à l'Edition | 337156 | X |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-09-25 |  | Nouvelle |  | JAVA
INCONNU | INCONNU | INCONNU | Chef de Service inconnu | Lot BFMBUD21 | Lot BFMBUD21 - Ma Banque 16.0 - Serveur | LEBLAIS Guillaume | E32_Fil_De_Leau | 333565 | RELEASE | PRDT_BFMBUD_Ma banque |  | 2018-09-27 | En Validation MOA |  |  | A vérifier | 2018-10-16 |  |  |  |  | QG OK - OK après recalcul des vues | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Projets CCP Placement Assurance | EA, ENG-KHY | BF036902 | Lot_BF0369_E31_FDL_MobileCenter | KEREBEL Laurent | E31_Fil_De_Leau | 330731 | SNAPSHOT | PRJF_BF0369_CCP_NPC Access Banking Cible |  | 2018-06-06 | Nouveau | 341716 | X |  | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-09-25 |  | En cours | Suppression anomalies en won't fix car classes générées | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | Activites Numeriques | LEHON, OLIVIER | BF074701 | Lot_BF0747_01 | ALLAOU Houda | E31_Fil_De_Leau | 339812 | RELEASE | PRJF_BF0747_TRV_Nouveau Socle ECM |  | 2018-10-11 | En Validation MOA |  |  |  | 2018-07-31 |  |  |  |  | Nouvelles erreurs | JAVA
|  |  | Chef de Service inconnu | P0061600 | Lot_P00616_04_FAPE_PART_E32 | DERAM Helene | E32 | 338367 | SNAPSHOT | PRJF_P00616_MKT_Prépa et CR entretiens |  | 2018-08-13 | En Validation MOA | 342631 | X | A vérifier | 2018-10-16 | 2018-08-01 | 2018-08-21 | 2018-09-10 | Close |  | JAVA
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | FABRICATION SI ENTREPRISE | AUNEY, Jean-Michel | P0015701 | Lot_P00157_E32 | FIALA Damien | E32 | 342585 | RELEASE | PRJF_P00157_MSP_NEO_Démat doss engagt entrep |  | 2018-08-21 | En Validation MOA | 343988 |  |  | 2018-08-07 | 2018-08-09 |  |  | Nouvelle | Nouvelles erreurs | JAVA
INCONNU | INCONNU | INCONNU | Chef de Service inconnu | FE00013 | Projet BF064801 / VR1468 : Fiabilisation téléphone portable via la BAM | CUNY Christian | CHC2018-S39 | 342441 | RELEASE | PRJM_FE000013_GSI_CCP_Client |  | 2018-09-06 | Livré à l'Edition | 344922 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-16 |  |  | Nouvelle |  | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud | EA, Linda - POUGHON, Patrick | BF059801 | Lot_BF0598_CDM2018_S50 | ROUZIES Vincent | CDM2018-S50 | 345397 | SNAPSHOT | PRJF_BF0598_DML_SIMM - Signature Libre |  | 2018-10-12 | En Vérification MOE | 345816 | X |  | 2018-08-21 | 2018-08-22 |  | 2018-10-09 | En attente vérification MOE |  | JAVA
INCONNU | INCONNU | INCONNU | Chef de Service inconnu | PGC1SDA0 | Wilot Socle V1.0 Synapse | LESORT Jean-Marie | E31_Fil_De_Leau | 344434 | RELEASE | PRJT_SYNAPSE |  | 2018-08-20 | En DEV-TU | 346251 | X |  | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-09-25 |  | Nouvelle |  | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | BF031501 | Willot_BF0315_E32 | VIGNERON Eric | CDM2018-S50 | 345881 | RELEASE | PRJF_BF0315_DML_MDC NPCD lot3 |  | 2018-09-14 | En Validation MOA | 348544 |  |  | 2018-09-03 | 2018-09-05 | 2018-09-25 |  | Nouvelle |  | JAVA
ARCHITECTURE ET METHODES | Departement | Pilotage Grands Projets | CAHUEAU, DANIEL | BEC31006 | BEC310_Lot6_E31_AUI9_V2.5 | GIRIER Michel | E31.1_Fil_De_Leau | 343329 | RELEASE | PRJT_SDJ_PE000133 |  | 2018-08-30 | Livré à l'Edition | 349138 | X |  | 2018-09-03 | 2018-09-07 |  |  | Nouvelle | Livré avec vulnérabilité liée à algorythme de cryptage SHA-1 (critique) | JAVA
INCONNU | INCONNU | INCONNU | Chef de Service inconnu | BF0735 | Lot_BF073501_LIVRAISON_E31FDL_14.00.50.15 | JEAN-ROSTAING Benoit | E31_Fil_De_Leau | 330899 | RELEASE | PRJF_BF0211_TRV_Dossier Num. Client NPC |  | 2018-10-04 | Livré à l'Edition | 348870 | X |  | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-25 |  | Nouvelle |  | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud | EA, Linda - POUGHON, Patrick | BF059901 | WI-Lot BF0599 Lot 1 Livraison API MDO9-S43 | MARCO Jean-Pierre | CHC2018-S43 | 348424 | RELEASE | PRJF_BF0599_DML_Signature Personne Morale |  | 2018-09-12 | En Vérification MOE | 349865 |  |  | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 2018-09-25 |  | Nouvelle |  | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud | EA, Linda - POUGHON, Patrick | BF059801 | Lot_BF0598_CDM2018-S39 | LAURON Philippe | CDM2018-S39 | 325858 | RELEASE | PRJF_BF0598_DML_SIMM - Signature Libre |  | 2018-09-27 | Abandonné | 326881 |  | A vérifier | 2018-10-16 | 2018-05-22 | 2018-09-13 | 2018-09-28 | En attente vérification MOE | Faux positifs QG OK - OK après recalcul des vues | JAVA
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | FABRICATION SI ENTREPRISE | AUNEY, Jean-Michel | BF045201 | BF045201 - Parcours Gérer mes Flux – Fluidité EDIWEB | METRAL Florent | E32_Fil_De_Leau | 303566 | SNAPSHOT | PRJF_BF0452_DML_Intégr dans NPC du WEBEDI |  | 2018-02-19 | En Vérification MOE | 315699 |  | A vérifier | 2018-09-12 | 2018-03-20 | 2018-09-13 |  | Réouverte |  | JAVA
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | MARKETING | NOSZCZYNSKI, ERIC | BF059002 | Lot_BF0590_02_E32FDL | MORONVAL Laurent | E32_Fil_De_Leau | 340591 | SNAPSHOT | PRJF_BF0590_MKT_FAPE PRO - Prépa et CRE |  | 2018-09-21 | En Vérification MOE |  | X |  | 2018-09-14 |  |  |  |  | Nouvelles erreurs à corriger | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Sud Ouest | COURNIL-JONES, Frédéric | FE000034 | FE000034_Lot2_maintenance | JACQUET Albert | CDM2018-S50 | 348509 | SNAPSHOT | PRJM_FE000034 |  | 2018-09-05 | En DEV-TU | 350181 |  |  | 2018-09-20 | 2018-09-12 |  | 2018-09-19 | Close | Nouvelles erreurs | JAVA
INCONNU | INCONNU | INCONNU | Chef de Service inconnu | BF037803 | Lot_BF0378_03_OPEN | ROBERT Julien | E32_Fil_De_Leau | 348260 | RELEASE | PRJF_BF0378_MDP_Virement instantané |  | 2018-10-12 | En Validation MOA |  | X |  | 2018-09-20 |  |  |  |  | Nouvelles erreurs | JAVA
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | S2 Gestion SI Credits | CARCELES, THIERRY | BF023105 | Wilot BF0231_Lot1_PUC_CDMS50_2018 | ROUSSEAUX Valerie | CDM2018-S50 | 347938 | RELEASE | PRJF_BF0231_CRE_DIGICONSO |  | 2018-09-03 | En Validation MOA |  |  | A assembler | 2018-09-20 |  |  |  |  | QG OK - OK après recalcul des vues | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | Activites Numeriques | LEHON, OLIVIER | BF041803 | Lot_BF0418_01 | PIERSON Vanessa | E31_Fil_De_Leau | 260780 | RELEASE | PRJF_BF0418_TRV_Srv RAD LAD Temps réel |  | 2018-08-28 | Livré à l'Edition |  | X |  | 2018-10-02 | [5 empty] | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Echanges et Flux | BURDET, SYLVIE | BF037901 | Lot_BF0379_E32FDL_R1 | RIGOLETTI Frederic | E32_Fil_De_Leau | 347655 | SNAPSHOT | PRJF_BF0379_MDP_DSP2 |  | 2018-10-09 | En DEV-TU | 356104 |  |  | 2018-10-03 | 2018-10-09 |  |  | Nouvelle | QG OK | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, CHRISTINE | FE000061 | FE000061_E33 | SCHIANO Jean-Luc | E33 | 352936 | SNAPSHOT | PRJM_FE000061 |  | 2018-09-25 | En DEV-TU |  |  | A assembler | 2018-10-05 | [5 empty] | JAVA
INCONNU | INCONNU | INCONNU | Chef de Service inconnu | PBAM000 | Lot Projet Analyse Source BAM E32 SONAR | TERRE Christophe | E32 | 350655 | RELEASE | PRJT_PBAM000_EDITION_BAM |  | 2018-09-14 | Nouveau |  |  | A assembler | 2018-10-05 | [5 empty] | JAVA
INCONNU | INCONNU | INCONNU | Chef de Service inconnu | BF0735 | Lot_BF073501_LIVRAISON_E31FDL_14.00.54.04 | JEAN-ROSTAING Benoit | E31_Fil_De_Leau | 355214 | RELEASE | PRJF_BF0211_TRV_Dossier Num. Client NPC |  | 2018-10-11 | En Validation MOA | 356106 | X |  | 2018-10-05 | 2018-10-09 |  |  | Nouvelle |  | JAVA
INCONNU | INCONNU | INCONNU | Chef de Service inconnu | P011790801 | LOT_P0117909_Lot3_CDMS22 | CAMBEFORT Olivier | CHC_CDM2018-S22 | 315920 | RELEASE | PRJF_P01179_MSP_BMDP Enrich vision patrim |  | 2018-04-27 | En Validation MOA | 321563 |  | A vérifier | 2018-10-09 | 2018-04-17 |  |  | Nouvelle |  | JAVA
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | FABRICATION SI ENTREPRISE | AUNEY, Jean-Michel | BF040815 | Wi-Lot pour les composants PUC du lot 1-1 | LUGLI Marie-Claude | E32_Fil_De_Leau | 355943 | SNAPSHOT | PRJF_BF0408_MSP_Intégr. plateforme Sopra |  | 2018-10-12 | En DEV-TU |  |  |  | 2018-10-09 | [5 empty] | JAVA
INCONNU | INCONNU | INCONNU | Chef de Service inconnu | INCONNU |  |  |  | 299372 | RELEASE |  |  |  | Nouveau |  |  |  | 2018-10-16 | [5 empty] | JAVA

## Statistiques
| Mensuel | Trimestrielle | Total
Erreur SonarQube detectées | 21 dont 6 de sécurité | 57 dont 18 de sécurité | 281 dont 91 de sécurité
anomalies RTC créées | 10 dont 2 de sécurité | 40 dont 13 de sécurité | 184 dont 67 de sécurité
anomalies RTC résolues | 5 dont 0 de sécurité | 27 dont 6 de sécurité | 152 dont 45 de sécurité
Anomalies en cours :
Total : 32 dont 22 de sécurité
Anomalies de plus d'une semaine : 0 dont 0 de sécurité
Anomalies de plus d'un mois : 11 dont 6 de sécurité
Anomalies de plus de 3 mois : 18 dont 15 de sécurité