## Anomalies closes
Direction | Département | Service | Responsable Service | Projet Clarity | Projet RTC | Libelle projet | CPI du lot | Edition | Lot projet RTC | Date mise à jour état | Etat du lot | Anomalie | Action | Date détection | Date création | Date relance | Date résolution | Etat de l'anomalie | Remarque | Sécurité | Version | Matière
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marchés Spécialisés | Distribution Ouest | ORY, Jean Francois | BF0315 |  | MDC - NPCD lot3 | VIGNERON, Eric | E30.0 | Lot 221866 |  | TERMINE | 248077 | [5 empty] | Close | Anomalie déplacée du BF020002, à vérifier avec Quality Gate sur composant E30 -> trop tard
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Activites Numeriques | Activites Numeriques | LEHON, Olivier | BF021101 |  | Dossier Numérique Client sur le NPC - Consultation et Acquisition | FOUQUET, Valerie | E29.0 | Lot 225727 |  |  | 248089 | [5 empty] | Close | composant RESS_DNC_Client_Document, correction prise en compte S49
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marchés Spécialisés | Distribution Sud Ouest | COHEN, Philippe | BF0220 |  | Bouton vert - mep des webservices | MARTORANA, Damien | E30 | Lot 227799 |  | VMOE | 307394 | [5 empty] | Close
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, Christine | BFP03003 |  | Synthèses - R3 | LARGER, Emmanuel | 2017-T4 | Lot 240521 |  |  | 268009 | [5 empty] | Close | corrigé le 21/11 -> réaffectée à Nicolas à vérifier QG
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Projets CCP Placement Assurance | EA, Eng-Khy | BF036901 |  | EKO 24/7 ordonnancement batch | KEREBEL, Laurent | E31.0 | Lot 259176 |  |  | 298836 | [5 empty] | Close
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marchés Spécialisés | Distribution Ouest | ORY, Jean Francois | BF0248 |  | process epargne patrimoniale - back - PMV | TRAVERS Eddy | E30.FDL | Lot 270040 |  | VMOA | 294406 | [5 empty] | Close | l'anomalie était "Majeure" et non "bloquante"; défauts sécurité à WONT FIX OK | X | RELEASE
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | FABRICATION SI ENTREPRISE | AUNEY, Jean-Michel | P0073902 |  | Decom Oscare - Compte Rendu d'Entretien | BOUFFARD Fabien | E31.0 | Lot 275117 |  |  | 292795 | [5 empty] | Close | prise en compte en janvier
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Projets CCP Placement Assurance | EA, Eng-Khy | P0058907 |  | Base Fiscale - Attestation fiscale | ROUX, Isabelle | E30.FDL | Lot 275457 |  |  | 294337 | [5 empty] | Close | Il reste un composant en anomalie
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | S2 Gestion SI Credits | CARCELES, Thierry | BF0231 |  | Digiconso1 | Valérie ROUSSEAUX | CHC_CDM2017-S49 | Lot 277288 |  |  | 285909 | [5 empty] | Close | trop tard pour modif --> Qaulity Gate ok
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, Christine | FE000061 |  | Synthèses - V360 | SCHIANO Jean-Luc | E31 | Lot 280889 |  | VMOA | 302782 | [5 empty] | Abandonnée
|  |  |  | FE000061 |  | FE000061 - E29 - CDM2017-S50 | SCHIANO Jean-Luc | CHC_CDM2017-S49 | Lot 286534 |  | VMOA | 310737 | [5 empty] | Abandonnée | Vieux lot --> Corrections faites dans d'autres lots pour CDM S06 et S09 |  | RELEASE
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | Projets Credits | METROP-TAINTURIER, Nathalie | BF0232 |  | PEGASE - Horizon 2 - Lot 1 - E31 | GUYENOT Véronique | E31.0 | Lot 288655 |  |  | 292625 | [5 empty] | Abandonnée | relance effectuée
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | RH et CIS | Distribution Sud | UTARD, Benoit | T3002364E |  | Portail Collaborateur sur Tablette Agence - Pilote | BRUNET Ludovic | E30.FDL | Lot 288870 |  |  | 294604 | [5 empty] | Close | voir générations docker --> Quality Gate OK
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Projets CCP Placement Assurance | EA, Eng-Khy | BF0369 |  | Access Banking | KEREBEL Laurent | E31.FDL | Lot 290318 |  | DEVTU | 302777 | [5 empty] | Close | QG OK
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marchés Spécialisés | Distribution Ouest | ORY, Jean Francois | T3004736 |  | NOVA - NPV - Dépose courrier et dépose BAM | GILARDEAU, Regis | E30.FDL | Lot 291510 |  | TERMINE | 294412 | [5 empty] | Close | difficulté à prendre en compte --> Quality Gate OK
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marchés Spécialisés | Distribution Ouest | ORY, Jean Francois | FE000036 |  | Maintenance EER, PCH, VP + EPTICA + EDS | LE HENAFF, Stephane | E30.FDL | Lot 292088 |  |  | 294352 | [5 empty] | Close | attente attribution pour E31
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | Activites Numeriques | LEHON, Olivier | P01181 |  | Chat Intégration avec le SI | LEBOUCHER Cedric | E30.FDL | Lot 292613 |  |  | 294356 | [5 empty] | Close | relance effectuée
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud | POUGHON, Patrick | BF033701 |  | MDC - SIMM lot 4 Habitat et NPC | MARCO, Jean Pierre | E30.FDL | Lot 293003 |  |  | 294360 | [5 empty] | Close | relance effectuée
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | MARKETING | ANDRE, Marianne | FE000040 |  | Maintenance Marketing / CATP / PNB | BOUCHEL, Carole | E30.FDL | Lot 293650 |  | VMOA | 294418 | [5 empty] | Close | demande d'ananlyse des composants CDO
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marchés Spécialisés | Distribution Sud Ouest | ORY, Jean Francois | BF0106 |  | Assurance Refonte PREDICA pour NPV | LEBORGNE Christian | CDM2018-S09 | Lot 293720 |  |  | 301771 | [5 empty] | Abandonnée
[9 empty] | Lot 293870 |  | VMOA | [6 empty] | Close | en validation MOA livraison S06
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, Christine | FE000064 |  | Maintenance Désimbrication | PAGET Aurelie | E30.FDL | Lot 293871 |  |  | 294422 | [5 empty] | Close | livraison 15/01 --> Quality Gate OK
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | MARKETING | ANDRE, Marianne | FE000040 |  | Maintenance Marketing / CATP / PNB | BOUCHEL, Carole | E30.FDL | Lot 293889 |  | ABANDONNE | 294484 | [5 empty] | Close | attente correction --> Quality Gate OK (certaines erreurs non prises en compte)
[8 empty] | CHC2018-S10 | Lot 295514 |  | VMOE | [6 empty] | Close | DATASTAGE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, Christine | BF0441 |  | Refonte des outils commerciaux - Agenda - FABRICATION | MATHEX Bertrand | E31FDL | Lot 295576 |  | DEVTU | 307494 | [5 empty] | Close
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | MARKETING | ANDRE, Marianne | FE000040 |  | Maintenance Marketing / CATP / PNB | CICHOCKI Thomas | E31FDL | Lot 299960 |  | NOUVEAU | 307534 | [5 empty] | Close |  |  | RELEASE
[7 empty] | ROYER Emmanuel | E31 | Lot 300239 |  | VMOA | 302841 | [5 empty] | Close
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marchés Spécialisés | Distribution Sud Ouest | ORY, Jean Francois | BF010601 |  | NOVA - Refonte du processus de souscription Prevoyance au NPV | LEBORGNE Christian | CDM2018-S09 | Lot 300793 |  |  | 301702 | [5 empty] | Close
[8 empty] | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.01 | Lot 301594 |  | NOUVEAU | [6 empty] | Close | WONT FIX --> QG OK
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | MARKETING | ANDRE, Marianne | FE000040 |  | Maintenance Marketing / CATP / PNB | BUTEL Sandrine | CHC_CDM2018-S09 | Lot 301946 |  | NOUVEAU | 307551 | [5 empty] | Close
|  |  |  | BF0408 |  | Intégration Plateforme Crédits SOPRA | ROYER Romain | E31FDL | Lot 304138 |  | DEVTU | [6 empty] | Close | Mail envoyé pour correction avant création ano RTC (1 défaut critique à corriger)
|  |  |  | BF0211 |  | Lot_BF0211_04_LIVRAISON_E31FDL_MEPS16 | FOUQUET Valerie | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 28.04 | Lot 308662 |  | NOUVEAU | [6 empty] | Close | QG OK |  | RELEASE
|  |  |  | BF013303 |  | Correctif gestion activation/desactivation fonction - partie historique | JUBEAU Alexis | CHC2018-S15 | Lot 309120 |  | NOUVEAU | [6 empty] | Close |  |  | SNAPSHOT
[8 empty] | CHC2018-S05 | Lot 287680 |  | VMOE | [6 empty] | Close | DATASTAGE |  | SNAPSHOT
[8 empty] | CHC2018-S05 | Lot 294822 |  | VMOE | [6 empty] | Close | DATASTAGE |  | SNAPSHOT
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES |  | P0084901 |  | Lot_P00849_CDM2018-S22 | BUCHET Benedicte | CHC_CDM2018-S22 | Lot 309036 |  | NOUVEAU | [6 empty] | Close | QG OK |  | SNAPSHOT
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | CREDIT ET RECOUVREMENT | CARCELES, Thierry | FE000046 |  | Maintenance corrective du SI PBA GSI U4 Crédit | PERISSE Xavier | CDM2018-S09 | Lot 300750 |  | EDITION | 301775 | [5 empty] | Close | QG OK |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | MARTIN, Christine | BFP031 |  | Fonctions Transactionelles | MATHEX Bertrand | E30.1.FDL | Lot 305990 |  | NOUVEAU | 307554 | [5 empty] | Close | Lot ne servant pas a livraison + Wont fix properties --> lot 306150 pour livraison |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES |  | BF0598 |  | Lot_BF0598_CDM2018-S10_host | LAURON Philippe | CHC2018-S10 | Lot 307829 |  | DEVTU | 309174 | [5 empty] | Close | Défauts corrigés , composant embarqué dans le lot 310576 |  | SNAPSHOT
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | BANQUE AU QUOTIDIEN |  | BF0457 |  | Lot1_BF0457_E30 FDL | KEREBEL Laurent | E30_Fil_De_Leau | Lot 266929 |  | VMOA | 310986 | [5 empty] | Close |  |  | SNAPSHOT
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | BANQUE AU QUOTIDIEN | PERERA, Jean | FE000013 |  | Maintenance corrective PBA GSI CCP Client | HOARAU, Thierry | E30.FDL | Lot 275518 |  | EDITION | 294577 | [5 empty] | Close | Reste 1 défaut critique --> QG OK |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | LEHON, Olivier | BF0211 |  | Dossier Numérique Client – Documents bancaires | FOUQUET, Valerie | E30.FDL | Lot 267088 |  |  | 294266 | [5 empty] | Close | correction effectuée --> QG OK |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | LEHON, Olivier | BF022002 |  | Bouton vert : Mise en place des Web-Services | MARTORANA, Damien | E30.FDL | Lot 285275 |  |  | 294407 | [5 empty] | Close | A cloturer si ok --> OK |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | NOSZCZYNSKI, Eric | BFCC2004 |  | CH LOT 1.0-E2-Diffusion Temps réel | DERAM, Helene | E30.FDL | Lot 254309 |  | EDITION | 294402 | [5 empty] | Close | à voir Won't FIX -- OK |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | ORY, Jean Francois | BF0248 |  | process epargne patrimoniale - back - PMV | Eddy TRAVERS | E30.FDL | Lot 252247 |  | VMOA | 288162 | [5 empty] | Close | pas d'évolution, relance 20/12 --> Wont Fix (complexité) --> QG OK |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | COHEN, Philippe | BF007003 |  | Evolution de la Gestion conseillée (Indosuez-Dématérialisation) | BUCHET, Benedicte | E30.FDL | Lot 291259 |  |  | 294588 | [5 empty] | Close | demande de c hiffrage en cours --> prise en compte pour E31 (patrimoine !!), pour leak QG OK |  | RELEASE
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | DOMAINES ENTREPRISES | COHEN, Philippe | P00739 |  | Decom Oscare - Compte Rendu d'Entretien | Fabien BOUFFARD | E31 | Lot 275117 |  | VMOA | 285899 | [5 empty] | Close | prise en compte, relance le 20/12 --> reste 2 défauts critiques |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | MARTIN, Christine | FE000062 |  | Maintenance COCLICO / Base PIVOT | MIGLINO Daniel | E31.0 | Lot 280871 |  | VMOA | 298846 | [5 empty] | Abandonnée | cf ano 302137 (modif règles Sonar) OK |  | RELEASE
|  |  | MARTIN, Christine | FE000063 |  | Maintenance Périmètre Client - Vues de Contexte - Groupes Commerciaux | GIROUD, Laurent | E31.0 | Lot 280868 |  |  | 288850 | [5 empty] | Close | relance effectuée --> Résolue |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marchés Spécialisés | Distribution Sud Ouest | ORY, Jean Francois | T3004736 |  | NOVA - NPV - Dépose courrier et dépose BAM | VERGNE Clément | CDM2018-S09 | Lot 300088 |  | EDITION | 301700 | [5 empty] | Close | règles sonar en cours de modif --> wont't Fix --> QG OK |  | RELEASE

## E31
Lot projet RTC | Edition | Etat du lot | Traité
Lot 278515 | E31 | VMOA | O
Lot 279870 | E31 | EDITION | O
Lot 280654 | CHC_CDM2018-S22 | VMOA | O
Lot 282337 | E31 | VMOA | O
Lot 282420 | E31 | EDITION | O
Lot 286073 | E31 | EDITION | O
Lot 293531 | E31 | EDITION | O
Lot 294920 | CHC2018-S24 | VMOA | O
Lot 298832 | E31 | VMOA | O
Lot 301109 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 26.01 | VMOA | O
Lot 302661 | E31 | VMOA | N
Lot 304138 | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | DEVTU | N

## E30
Lot projet RTC | Edition | Etat du lot | Traité
Lot 137977 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.05 | EDITION | O
Lot 241392 | E30 | EDITION | O
242634 | E30 | EDITION | O
Lot 244706 | E30 | VMOA | 1
Lot 248028 | E30 | EDITION | O
Lot 251750 | E30 | EDITION | O
Lot 252200 | E30 | EDITION | O
Lot 253542 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.07 | EDITION | O
Lot 256413 | E30 | EDITION | O
Lot 256975 | E30.1_Fil_De_Leau | VMOA | O
Lot 259434 | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 02.02 | EDITION | O
Lot 266741 | CHC_CDM2017-S49 | EDITION | O
Lot 268562 | CHC_CDM2017-S49 | EDITION | O
Lot 274584 | E30_Fil_De_Leau | VMOA | O
Lot 280336 | E30.1_Fil_De_Leau | EDITION | O
Lot 281106 | CHC_CDM2018-S03 | EDITION | O
Lot 283573 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.07 | VMOA | O
Lot 285724 | CHC_CDM2017-S49 | VMOA | O
Lot 285749 | E30_Fil_De_Leau | VMOA | O
Lot 287209 | CHC_CDM2017-S49 | VMOA | O
Lot 289651 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.08 | EDITION | O
Lot 292250 | CHC_CDM2018-S03 | VMOA | O
Lot 294660 | CHC_CDM2018-S06 | EDITION | O
Lot 295206 | CHC_CDM2018-S06 | VMOA | O
Lot 295424 | CHC_CDM2018-S06 | EDITION | O
Lot 295880 | CHC_CDM2018-S06 | EDITION | O
Lot 297245 | CHC2018-S02 | EDITION | O
Lot 297547 | CHC_CDM2018-S06 | EDITION | O
Lot 297998 | CHC_CDM2018-S06 | VMOA | O
Lot 299015 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | O
Lot 299331 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | O
Lot 299345 | CHC_CDM2018-S06 | VMOA | O
Lot 299366 | CHC_CDM2018-S06 | VMOA | O
Lot 299578 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | O
Lot 300415 | CHC_CDM2018-S06 | VMOA | O
Lot 300416 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | O
Lot 300791 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.01 | VMOA | O
Lot 300972 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | O
Lot 303081 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | O
Lot 303144 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | O
Lot 303150 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | O
Lot 303347 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | O
Lot 303353 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | O
Lot 303527 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | O
Lot 304103 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | O
Lot 305295 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.08 | EDITION | O
Lot 305308 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | O
Lot 305389 | E30.1_Cycle_Court | VMOA | O
Lot 307829 | CHC2018-S10 | DEVTU | N
Lot 305388 | E30.1_Cycle_Court | VMOA | A

## E32
Lot projet RTC | Edition | Etat du lot | Traité

## SUIVI Qualité
Direction | Département | Service | Responsable Service | Projet Clarity | Libelle projet | CPI du lot | Edition | Lot projet RTC | Version | Projet RTC | Date mise à jour état | Etat du lot | Anomalie | Sécurité | Action | Date détection | Date création | Date relance | Date résolution | Etat de l'anomalie | Remarque | Matière
|  |  | DUVERGER, Hervé | FE000026 | Maintenance GIN Risques Bale 2 | CAILLAUD Alexandre | E30.FDL | Lot 269344 | RELEASE |  |  | VMOA | 294591 |  |  |  |  | 2018-03-06 |  | Nouvelle | prévu CDM S06 | JAVA
|  |  |  | RE0217 |  | EA Linda | CDM2018-S09 | Lot 301159 | RELEASE |  |  |  | 301710 | [6 empty] | Rejetée |  | JAVA
|  |  |  | FE000063 |  | MIGLINO Daniel | CDM2018-S09 | Lot 301047 | RELEASE |  |  | VMOA | 301717 |  |  |  |  | 2018-03-06 |  |  | Reste 5 défauts critiques | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES |  | RE0134 |  | EA Linda | CDM2018-S09 | Lot 301100 | RELEASE |  |  | ABANDONNE | 301750 | [7 empty] | Lot abandonné | JAVA
[8 empty] | Lot 297281 | RELEASE |  |  | VMOA | [8 empty] | en validation MOA livraison S06 | JAVA
DEVOPS | GESTION DES SERVICES DEVOPS | DEVOPS | COHEN, Philippe | P00738 | Urbanisation du SI à l'International | MEMAIN Jean-Marc | CDM2018-S09 | Lot 298012 | RELEASE |  |  | EDITION | 301756 | [6 empty] | Nouvelle | Plus le temps de corriger --> demande de passer l'ano RTC à Majeure !? | JAVA
[8 empty] | Lot 298491 | SNAPSHOT |  |  | VMOA | [8 empty] | en validation MOA livraison S03 | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | ORY, Jean Francois | BF0437 | Process epargne patrimoniale - PCO | COLLIN Vincent | cycle court | Lot 275443 | RELEASE |  |  |  | 301765 | [6 empty] | Résolue |  | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | ORY, Jean Francois | BFMBUD17 | Ma Banque V14 | COCHARD Laurence | cycle court | Lot 270884 | SNAPSHOT |  |  |  |  | X | [6 empty] | MA BANQUE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES |  | FE000061 | FE000061 - E29 - CDM2017-S50 | SCHIANO Jean-Luc | CHC_CDM2017-S49 | Lot 286534 | RELEASE |  |  | VMOA | [8 empty] | Vieux lot --> Corrections faites dans d'autres lots pour CDM S06 et S09 | JAVA
|  |  |  | PE000217 | Assemblage composants Socle ASIC | SCHUTZ Anne-Claire | E30.1_Fil_De_Leau | Lot 309078 | RELEASE |  |  | NOUVEAU | 311370 | [8 empty] | JAVA
|  |  |  | BT011701 | Initialisation PowerStack | CHAMBOUVET Nicolas | E32 | Lot 287143 | RELEASE |  |  | EDITION |  | X | [6 empty] | Voir pour reprise des défauts du composant E30 sur le composant E32 | JAVA
|  |  |  | BT011701 | Initialisation AutoCheck | CHAMBOUVET Nicolas | E32 | Lot 287166 | RELEASE |  |  | EDITION | [9 empty] | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES |  | BFP031 | Lot_BFP031_R3_E30.1_FDL | MATHEX Bertrand | E30.1_Fil_De_Leau | Lot 305990 | RELEASE |  |  | NOUVEAU |  |  |  |  | 2018-03-05 |  |  |  | Lot ne servant pas a livraison + Wont fix properties --> lot 306150 pour livraison | JAVA
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | DOMAINES ENTREPRISES |  | P0073822 | URBA Reports BrB + embrayage | MEMAIN Jean-Marc | E31 | Lot 302661 | RELEASE |  |  | VMOA |  |  |  |  | 2018-03-07 |  |  |  |  | JAVA
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | DOMAINES ENTREPRISES |  | BF040800 | Lot_BF0408_00 | ROYER Romain | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | Lot 304138 | SNAPSHOT |  |  | DEVTU |  | X |  |  | 2018-03-07 |  |  |  |  | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES |  | BF0598 | Lot_BF0598_CDM2018-S10_host | LAURON Philippe | CHC2018-S10 | Lot 307829 | SNAPSHOT |  |  | DEVTU |  |  |  |  | 2018-03-07 |  |  |  |  | JAVA
INCONNUE | INCONNU | INCONNU | INCONNU | BF0430x | PE000133_Lot1_RIA (E31 Branche_A) | TOURNOIS Sebastien | E31_Fil_De_Leau | Lot 295711 | SNAPSHOT | PRJT_SDJ_PE000133 | 2018-02-08 | En Validation MOA | 298842 | X |  |  | 2018-01-05 | 2018-06-04 |  | Nouvelle |  | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Monetique Cheques | PARE, ISABELLE | BFMKRT06 | Lot_BFMKRT_06_OPEN | REYNIER Cyril | E31_Fil_De_Leau | Lot 279752 | RELEASE | PRJF_BFMKRT_MDP_Ma Carte | 2018-04-04 | En Validation MOA | 292305 |  | A assembler |  | 2017-11-28 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | Close | Corrections faites sur le nouveau code, justification sera faite dans le BTE sur les défauts résiduels | JAVA
EPARGNE ET ASSURANCE | Departement | Placements et Assurance | PALOMINO-CARMONA, ISABELLE | FE000018 | Lot_FE000018_E30_FDL_S04_TIT9 | VERGNE Clement | CHC2018-S04 | Lot 299372 | RELEASE | PRJM_FE000018_GSI PLA Titres | 2018-01-09 | Nouveau | 307527 |  |  |  | 2018-02-13 | 2018-06-04 |  | Réouverte | 1 défaut critique | JAVA
INCONNUE | INCONNU | INCONNU | INCONNU | BE024902 | Installation API MesComptes E30.1_FDL [MCO9 - 13.10.10.01] | EBALLARD Julien | E30.1_Fil_De_Leau | Lot 301508 | RELEASE | PRJF_BE0249 - Programme C3 - Taskforce API | 2018-01-18 | Nouveau | 326691 | X |  |  | 2018-05-18 |  |  | Nouvelle | Lot d'installation API MESCOMPTES | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | COMMUNICATION CLIENT | ANDRE, MARIANNE | P00935 | E31 FDL - Lot1 - SFC/BDOC | CORRE Jean-Yves | E31_Fil_De_Leau | Lot 309919 | SNAPSHOT | PRJF_P00935_TRV_Montée version BDOC | 2018-05-07 | En Validation MOA | 321010 |  | A clôturer | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-06-04 |  | En cours |  | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | Activites Numeriques | LEHON, OLIVIER | FE000028 | Livraison RestitutionIndicateurs CHC2018-s16 | SENE Gade | CHC2018-S16 | Lot 320189 | SNAPSHOT | PRJF_P00929_TRV_Migration sources Geide | 2018-04-10 | En DEV-TU | 321568 | X |  | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-06-04 |  | Nouvelle |  | JAVA
|  |  | NOSZCZYNSKI, ERIC | P00616 | Flux_P00616_Lot3_CDM22 | HENG Nathalie | CHC_CDM2018-S22 | Lot 320770 | RELEASE | PRJF_P00616_MKT_Prépa et CR entretiens | 2018-07-18 | Terminé | 322958 |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  | Nouvelle |  | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | BF043702 | Lot_BF0437_Correctif_PMV_Lot2 | COLLIN Vincent | E31_Fil_De_Leau | Lot 316070 | RELEASE | PRJF_BF0437_PLA_Process epargn patrim PCO | 2018-04-06 | En Validation MOA | 320997 | X | A assembler | 2018-04-27 | 2018-04-13 |  | 2018-04-24 | Close |  | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | COMMUNICATION CLIENT | ANDRE, MARIANNE | BFCC2006 | Lot_BFCC20_Lot6_CDMS27 | PAYM Florence | CHC_CDM2018-S27 | Lot 325549 | RELEASE | PRJF_BFCC20_MKT_Comm client Etape 2 | 2018-05-22 | En Validation MOA | 327207 |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | En attente validation/homologation MOA |  | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Echanges et Flux | BURDET, SYLVIE | BF0379 | Lot_BF0379_CDMS37_DML_PUC | RIGOLETTI Frederic | CHC_CDM2018-S37 | Lot 334357 | SNAPSHOT | PRJF_BF0379_MDP_DSP2 | 2018-06-21 | En DEV-TU | 335060 |  | A clôturer | 2018-06-22 | 2018-06-25 |  | 2018-07-20 | Résolue |  | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud | EA, Linda - POUGHON, Patrick | BF059701 | Lot_BF0597_01 | WITTMAN Patrick | E31_Fil_De_Leau | Lot 296874 | RELEASE | PRJF_BF0597_DML_Signature Electron AGILOR | 2018-05-25 | En Vérification MOE | 326040 | X | A assembler | 2018-06-25 | 2018-05-16 |  | 2018-05-25 | Close | Won't Fix QG OK | JAVA
ARCHITECTURE ET METHODES | Departement | EXPERTISE ET SOCLES DONNEES | COISPEL, ALAIN | BEC309 | WI lot APIE | LOZANO Remy | E31_Fil_De_Leau | Lot 302257 | RELEASE | PRJF_BEC309_DML_API sur étagère | 2018-06-07 | En Vérification MOE | 315352 |  | A assembler | 2018-06-25 | 2018-03-19 |  | 2018-03-19 | Close | WONT FIX --> QG OK - nouveau faux positif | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, CHRISTINE | FE000061 | FE000061_E32 | SCHIANO Jean-Luc | E32 | Lot 312063 | SNAPSHOT | PRJM_FE000061 | 2018-05-18 | En Validation MOA | 317618 |  | A clôturer | 2018-06-25 | 2018-03-28 |  | 2018-05-18 | Close | E32 QG OK | JAVA
|  |  |  | PE000133 | PE000133_Lot1 (E28 Branche_A) | GIRIER Michel | E30.1_Fil_De_Leau | Lot 137977 | RELEASE | PRJT_SDJ_PE000133 | 2017-08-10 | Livré à l'Edition |  | X |  | 2018-07-13 | [5 empty] | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | Activites Numeriques | LEHON, OLIVIER | BF0211 | Lot_BF0211_04_LIVRAISON_E31FDL_14.00.50.15 | FOUQUET Valerie | E31_Fil_De_Leau | Lot 330899 | SNAPSHOT | PRJF_BF0211_TRV_Dossier Num. Client NPC | 2018-06-07 | En DEV-TU |  | X | A clôturer | 2018-07-23 | [5 empty] | JAVA
INCONNUE | INCONNU | INCONNU | INCONNU | T300703 | [339600] DS_Règle d'analyse SonarQube sur les contrats SOA non compliant | GENTET Pierrick | E31_Fil_De_Leau | Lot 340370 | SNAPSHOT | PRJT_BEORUN20 | 2018-07-20 | Abandonné |  |  | A abandonner | 2018-07-23 | [5 empty] | JAVA