## E31
Lot projet RTC | Edition | Etat du lot | Traitée
Lot 292080 | E31 | EDITION | O

## E30
Lot projet RTC | Edition | Etat du lot | Traitée
Lot 241392 | E31 | EDITION | O
Lot 245316 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.02 | EDITION | O
Lot 287680 | CHC2018-S05 | VMOE | O
Lot 289483 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 13.10 | EDITION | O
Lot 294822 | CHC2018-S05 | VMOE | O

## E32
Lot projet RTC | Edition | Etat du lot | Traitée

## SUIVI Qualité
Direction | Département | Service | Responsable Service | Projet Clarity | Libelle projet | CPI du lot | Edition | Lot projet RTC | Etat du lot | Anomalie | Date détection | Date création | Date relance | Etat de l'anomalie | Remarque | Sécurité | Version | Matière
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | COMMUNICATION CLIENT | ANDRE, MARIANNE | BFCC2002 | LOT_BFCC20_02 | BASSELIN Veronique | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.02 | Lot 245316 | EDITION | 312996 |  |  |  | ouverte | DS_PRCO_PRCOM_01 13 > 3 news blocker Issues SEQ005 au 14 Mars : correction des défauts en cours : reste 2 défauts |  | RELEASE | DATASTAGE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, CHRISTINE | FE000062 | FE000062_Base_Coclico_Livraison_E31_P0073902_P0121205 | FORTUNE Francois | E31 | Lot 292080 | EDITION | 313058 |  |  |  | ouverte | DS_COCL_RepriseOscare 14 => 9 JOB027 et 4 RM001 news blocker issues |  | RELEASE | DATASTAGE
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | MARKETING | NOSZCZYNSKI, ERIC | BF054801 | Lot_Projet_BF054801_MKT_Rempl_outil_envoi_Emails_lot1_creation_projet_datastage | CICHOCKI Thomas | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 13.10 | Lot 289483 | EDITION | 312946 |  |  |  | ouverte | DS_EMAE_RempEmessage 13 => 2 RM001 et 1 SEQ005 news blocker Issues | X | RELEASE | DATASTAGE
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | DATA FACTORY | LANDAIS, PHILIPPE | FE000069 | wi_lot pour livraison matière CHCS05 - 2018 | COERWINKEL Frederice | CHC2018-S05 | Lot 287680 | VMOE |  |  |  |  | expliquée | l'analyse des composants ci-dessous s'est faite avant la mise à jour de la criticité du plugin DataStage DS_DTWH_CLIENT_COMMERCIAL 13 => 52 news blocker Issue NOM002PX DS_DTWH_FACTURATION 13 => 12 news blocker Issue NOM002PX DS_DTWH_FWK0005_ACQUISITION_QUAI 13 => 341 news blocker Issue NOM002PX |  | SNAPSHOT | DATASTAGE
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | DATA FACTORY | LANDAIS, PHILIPPE | BF053501 | Wi-lot pour livraison CHCS05 HULK | COERWINKEL Frederice | CHC2018-S05 | Lot 294822 | VMOE |  |  |  |  | expliquée | l'analyse des composants s'est faite avant la mise à jour de la criticité du plugin DataStage DS_DTWH_FWK0005_CHARGEMENT 13 => 61 news blocker Issue NOM002PX |  | SNAPSHOT | DATASTAGE
ARCHITECTURE ET METHODES | Departement | Pilotage Grands Projets | CAHUEAU, DANIEL | BEC30201 | Test Validation PIC | GENTET Pierrick | E31 | Lot 241392 | EDITION |  |  |  |  | A vérifier | close sans création d'ano RTC car : composant transverse de application Plate-forme de fabrication DS_FABO_LIB 13 > 1 news blocker Issues SEQ005 => passé en won't fix |  | SNAPSHOT | JAVA - DATASTAGE

## Anomalies closes
Direction | Département | Service | Responsable Service | Projet Clarity | Libelle projet | CPI du lot | Edition | Lot projet RTC | Etat du lot | Anomalie | Date détection | Date création | Date relance | Etat de l'anomalie | Remarque | Sécurité | Version | Matière