## E31
Lot projet RTC | Edition | Etat du lot | Traitée
Lot 204194 | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 10.03 | EDITION | O
Lot 260687 | E31 | EDITION | O
Lot 279749 | E31 | VMOA | O
Lot 279752 | E31 | VMOA | O
Lot 281072 | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 32.01 | DEVTU | O
Lot 288655 | E31 | VMOE | O
Lot 291042 | E31 | EDITION | O
Lot 291505 | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 40.05 | EDITION | O
Lot 292978 | E31 | EDITION | O
Lot 293531 | E31 | EDITION | O
Lot 293761 | E31 | VMOA | O
Lot 293974 | E31 | NOUVEAU | O
Lot 294820 | CHC_CDM2018-S22 | VMOA | O
Lot 295711 | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 44.02 | VMOA | O
Lot 296266 | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 30.01 | EDITION | O
Lot 298744 | E31_Fil_De_Leau | DEVTU | O
Lot 299960 | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 44.03 | VMOA | O
Lot 301648 | E31_Fil_De_Leau | VMOE | O
Lot 302257 | E31_Fil_De_Leau | DEVTU | O
Lot 303044 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.00 | DEVTU | O
Lot 304138 | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | DEVTU | O
Lot 304540 | E31_Fil_De_Leau | NOUVEAU | O
Lot 305801 | E31 | DEVTU | O
Lot 306799 | E31 | DEVTU | O
Lot 307446 | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 26.02 | VMOA | O
Lot 308211 | E31_Fil_De_Leau | DEVTU | O
Lot 308350 | E31 | DEVTU | O
Lot 308662 | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 28.04 | VMOE | O
Lot 308678 | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 38.01 | DEVTU | O
Lot 308698 | CHC_CDM2018-S22 | VMOA | O
Lot 309138 | E31_Fil_De_Leau | DEVTU | O
Lot 309183 | CHC_CDM2018-S22 | VMOE | O
Lot 309779 | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 40.05 | VMOE | O
Lot 310576 | CHC_CDM2018-S22 | VMOA | O
Lot 315765 | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 99.99 | VMOA | O
Lot 316070 | E31_Fil_De_Leau | VMOA | O
Lot 316381 | CHC_CDM2018-S27 | VMOA | O
Lot 316655 | CHC_CDM2018-S22 | DEVTU | O
Lot 316733 | CHC_CDM2018-S22 | DEVTU | O
Lot 317520 | E31 | NOUVEAU | O
Lot 318085 | CHC_CDM2018-S22 | DEVTU | O
Lot 318786 | E31.1_Fil_De_Leau | VMOE | O
Lot 275647 | E31 | VMOA | N
Lot 278515 | E31 | EDITION | A
Lot 280654 | CHC_CDM2018-S22 | VMOA | A
Lot 282337 | E31 | VMOA | A
Lot 282420 | E31 | EDITION | A
Lot 286073 | E31 | EDITION | A
Lot 309919 | E31_Fil_De_Leau | DEVTU | N
Lot 317727 | CHC_CDM2018-S27 | DEVTU | N

## E30
Lot projet RTC | Edition | Etat du lot | Traitée
Lot 204194 | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 10.03 | EDITION | O
Lot 246026 | E30_Fil_De_Leau | VMOE | O
Lot 247154 | E30 | VMOA | O
Lot 253567 | E30 | VMOE | O
Lot 254309 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.05 | EDITION | O
Lot 256132 | E30 | NOUVEAU | O
Lot 256975 | E30.1_Fil_De_Leau | VMOA | O
Lot 258058 | E30 | EDITION | O
Lot 267088 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.02 | EDITION | O
Lot 269344 | CHC_CDM2018-S03 | VMOA | O
Lot 270040 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 26.02 | VMOA | O
Lot 270884 | E30_Cycle_Court | VMOA | O
Lot 272467 | E30_Fil_De_Leau | DEVTU | O
Lot 275443 | E30_Fil_De_Leau | VMOA | O
Lot 275457 | E30.1_Fil_De_Leau | VMOA | O
Lot 275518 | CHC_CDM2017-S49 | EDITION | O
Lot 278180 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 06.01 | EDITION | O
Lot 279136 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | EDITION | O
Lot 283790 | E31 | EDITION | O
Lot 283842 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | EDITION | O
Lot 284799 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 01.01 | EDITION | O
Lot 285275 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.08 | EDITION | O
Lot 285369 | CHC_CDM2017-S49 | EDITION | O
Lot 286129 | CHC_CDM2017-S49 | EDITION | O
Lot 286498 | CHC2017-S50 | VMOA | O
Lot 286534 | CHC_CDM2017-S49 | VMOA | O
Lot 287143 | E32 | EDITION | O
Lot 288110 | CHC_CDM2017-S49 | EDITION | O
Lot 288672 | CHC2018-S10 | VMOE | O
Lot 290761 | CHC_CDM2018-S03 | EDITION | O
Lot 291259 | CHC_CDM2018-S03 | EDITION | O
Lot 293720 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | O
Lot 294256 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | EDITION | O
Lot 295576 | E30.1_Fil_De_Leau | DEVTU | O
Lot 297281 | CHC_CDM2018-S06 | VMOA | O
Lot 298012 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | O
Lot 298491 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | O
Lot 298823 | CHC_CDM2018-S06 | EDITION | O
Lot 299372 | CHC2018-S04 | NOUVEAU | O
Lot 300088 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | O
Lot 300793 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | O
Lot 300888 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 12.02 | DEVTU | O
Lot 301047 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | O
Lot 301100 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | O
Lot 301109 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 26.01 | EDITION | O
Lot 301159 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | O
Lot 301508 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.01 | NOUVEAU | O
Lot 303566 | E30.1_Fil_De_Leau | VMOE | O
Lot 305389 | E31 | EDITION | O
Lot 305942 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | EDITION | O
Lot 305990 | E30.1_Fil_De_Leau | NOUVEAU | O
Lot 307829 | CHC2018-S10 | DEVTU | O
Lot 308029 | E30.1_Fil_De_Leau | NOUVEAU | O
Lot 309044 | E30_Fil_De_Leau | VMOA | O
Lot 309078 | E30.1_Fil_De_Leau | NOUVEAU | O
Lot 309120 | CHC2018-S15 | NOUVEAU | O
Lot 315574 | E30.1_Cycle_Court | NOUVEAU | O
Lot 317734 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.03 | EDITION | O
Lot 137977 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.05 | EDITION | A
Lot 241392 | E31 | EDITION | A
Lot 242634 | E30 | EDITION | A
Lot 244706 | E30 | VMOA | A
Lot 248028 | E30 | EDITION | A
Lot 251750 | E30 | EDITION | A
Lot 252200 | E30 | EDITION | A
Lot 253542 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 22.03 | EDITION | A
Lot 256413 | E30 | EDITION | A
Lot 259434 | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 02.02 | EDITION | A
Lot 266741 | CHC_CDM2017-S49 | EDITION | A
Lot 268562 | CHC_CDM2017-S49 | EDITION | A
Lot 274584 | E30_Fil_De_Leau | VMOA | A
Lot 280336 | E30.1_Fil_De_Leau | EDITION | A
Lot 281106 | CHC_CDM2018-S03 | EDITION | A
Lot 283573 | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 28.05 | VMOA | A
Lot 285724 | CHC_CDM2017-S49 | VMOA | A
Lot 285749 | E30_Fil_De_Leau | VMOA | A
Lot 287209 | CHC_CDM2017-S49 | VMOA | A
Lot 289651 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.08 | EDITION | A
Lot 292250 | CHC_CDM2018-S03 | VMOA | A
Lot 294660 | CHC_CDM2018-S06 | EDITION | A
Lot 295206 | CHC_CDM2018-S06 | VMOA | A
Lot 295424 | CHC_CDM2018-S06 | EDITION | A
Lot 295880 | CHC_CDM2018-S06 | EDITION | A
Lot 297245 | CHC2018-S02 | EDITION | A
Lot 297547 | CHC_CDM2018-S06 | EDITION | A
Lot 297998 | CHC_CDM2018-S06 | VMOA | A
Lot 299015 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | A
Lot 299331 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | A
Lot 299345 | CHC_CDM2018-S06 | VMOA | A
Lot 299366 | CHC_CDM2018-S06 | VMOA | A
Lot 299578 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | A
Lot 300415 | CHC_CDM2018-S06 | VMOA | A
Lot 300416 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | A
Lot 300791 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 24.04 | VMOA | A
Lot 300972 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | A
Lot 303144 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | A
Lot 303347 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | A
Lot 303353 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | A
Lot 303527 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | A
Lot 304103 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | A
Lot 305295 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.08 | EDITION | A
Lot 305308 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | A

## E32
Lot projet RTC | Edition | Etat du lot | Traitée
Lot 287143 | E32 | EDITION | O
Lot 287166 | E32 | EDITION | O
Lot 297180 | E32_Fil_De_Leau | DEVTU | O
Lot 312232 | E32 | DEVTU | O

## SUIVI Qualité
Direction | Département | Service | Responsable Service | Projet Clarity | Libelle projet | CPI du lot | Edition | Lot projet RTC | Etat du lot | Anomalie | Date détection | Date création | Date relance | Etat de l'anomalie | Remarque | Sécurité | Version | Matière
ARCHITECTURE ET METHODES | Departement | Pilotage Grands Projets | CAHUEAU, DANIEL | BF0430x | PE000133_Lot1_RIA (E31 Branche_A) | TOURNOIS Sebastien | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 44.02 | Lot 295711 | VMOA | 298842 |  |  | 2018-04-06 | Nouvelle | Relance faite le 27/02 | X | RELEASE | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Monetique Cheques | PARE, ISABELLE | BF0083 | [CDMS50] BF008302 - Mise à jour du type QuantiteBilletsRecycles | JUBEAU Alexis | CHC_CDM2017-S49 | Lot 285369 | EDITION | 294600 |  |  | 2018-03-20 | Nouvelle | relance effectuée |  | RELEASE | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Monetique Cheques | PARE, ISABELLE | BFMKRT04 | Lot_BFMKRT_04 | MERESSE Agnes | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 06.01 | Lot 278180 | EDITION | 285917 |  |  | 2018-03-20 | Nouvelle | aucune prise en compte, relance faite |  | RELEASE | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Monetique Cheques | PARE, ISABELLE | BFMKRT04 | Lot_BFMKRT_04 | MERESSE Agnes | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 06.01 | Lot 278180 | EDITION | 294557 |  |  |  | Nouvelle | relance effectuée |  | RELEASE | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Monetique Cheques | PARE, ISABELLE | BFMKRT06 | Lot_BFMKRT_06_OPEN | REYNIER Cyril | E31 | Lot 279752 | VMOA | 285919 |  |  | 2018-04-06 | Nouvelle | prise en compte, relance le 20/12, nouvelle relance le 12/02 |  | RELEASE | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Monetique Cheques | PARE, ISABELLE | BFMKRT06 | Lot_BFMKRT_06_OPEN | REYNIER Cyril | E31 | Lot 279752 | VMOA | 292305 |  |  |  | Nouvelle | relance effectuée |  | RELEASE | JAVA
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | Projets Credits | METROP-TAINTURIER, NATHALIE | P0018401 | Lot_P0018405_01 | BLONDIAUX Christophe | E30 | Lot 258058 | EDITION | 262607 |  |  |  | Ouverte | relance AQP le 19/07, le 25/08, réactualisée le 16/10 avec Quality Gate --> partie en édition avec Vulnérabilité ! | X | RELEASE | JAVA
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | Projets Credits | METROP-TAINTURIER, NATHALIE | P00184 | Lot_P0018405_02 Lot BdD | BLONDIAUX Christophe | E31 | Lot 292978 | EDITION | 298838 |  |  | 2018-03-06 | Nouvelle | défauts bloquants et critiques toujours présents --> partie en edition avec défaut securité | X | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | COMMUNICATION CLIENT | ANDRE, MARIANNE | BF0170 | Lot BF0170_03 - Lot 3 base fiscale | ENGLAN Guilhem | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 01.01 | Lot 284799 | EDITION | 294426 |  |  | 2018-03-20 | Nouvelle | relance effectuée --> qqs critiques présentes |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | BF031501 | WI_Lot BF0315_CDM2018_S03 | DAMAS Isabelle | CHC_CDM2018-S03 | Lot 290761 | EDITION | 294408 |  |  | 2018-04-06 | Ouverte | CDM S03 ? |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | FE000036 | Lot_FE000036_E30_CDM_S50_EER | CAZENAVE Brigitte | CHC_CDM2017-S49 | Lot 286129 | EDITION | 294573 |  |  | 2018-03-06 | Nouvelle | attente attribution pour E31 |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | BF0248 | BF0248_E30.1_Lot_PMV | TRAVERS Eddy | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 26.02 | Lot 270040 | VMOA | 288251 |  |  | 2018-03-20 | Nouvelle | pas d'évolution, relance 20/12 --> WONT FIX ? | X | RELEASE | JAVA
|  |  | DUVERGER, Hervé | FE000026 | WI_FE000026_Maintenance | WALCK Cedric | CHC_CDM2017-S49 | Lot 288110 | EDITION | 294568 |  |  | 2018-03-20 | Nouvelle | prévu CDM S06 |  | RELEASE | JAVA
|  |  |  | FE000063 | FE000063_Lot1_E30_CDMS09 | MIGLINO Daniel | CHC_CDM2018-S09 | Lot 301047 | VMOA | 301717 |  |  | 2018-03-20 | Nouvelle | Reste 5 défauts critiques --> corrections seront faites en E32 |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, CHRISTINE | FE000061 | FE000061 - E30 - CDM2018-S06 | SCHIANO Jean-Luc | CHC_CDM2018-S06 | Lot 297281 | VMOA | [5 empty] | en validation MOA livraison S06 |  | RELEASE | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Echanges et Flux | BURDET, SYLVIE | FE000015 | Wilot_Flux_FE000015_E30_CDM | PERRET Olivier | CHC_CDM2018-S09 | Lot 298491 | VMOA | [5 empty] | en validation MOA livraison S03 |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | BF0437 | Lot_BF0437_PMV_Lot2 | COLLIN Vincent | E30_Fil_De_Leau | Lot 275443 | VMOA | 301765 |  |  |  | En attente vérification MOE | Composant non conforme hors périmètre --> QG OK sur les autres |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | BFMBUD17 | Lot BFMBUD17 - Ma Banque 14.0 - Serveur | COCHARD Laurence | E30_Cycle_Court | Lot 270884 | VMOA | [5 empty] | MA BANQUE | X | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | Activites Numeriques | LEHON, OLIVIER | BF0054 | Lot_Projet_Socle_ECM_E30FDL | LAMARD Christian | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | Lot 283842 | EDITION | [5 empty] | livré |  | RELEASE | JAVA
|  |  |  | RE0217 | LOT_RE0217_E30_CDM_S06_BrA | EA Linda | CHC_CDM2018-S06 | Lot 298823 | EDITION | [5 empty] | en validation MOA livraison S06 |  | RELEASE | JAVA
EPARGNE ET ASSURANCE | Departement | Placements et Assurance | PALOMINO-CARMONA, ISABELLE | BF010601 | [NPV PREV] WI LOT CDM S09 | LEBORGNE Christian | CHC_CDM2018-S09 | Lot 300793 | EDITION | [5 empty] | en verification MOE |  | RELEASE | JAVA
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | Projets Credits | METROP-TAINTURIER, NATHALIE | BF0404 | Lot_BF0404_01_E31 | SOULIE Olivier | E31 | Lot 260687 | EDITION | 302796 |  |  |  | Nouvelle | WEBLIVGREEN | X | RELEASE | JAVA
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | Projets Credits | METROP-TAINTURIER, NATHALIE | P00184 | Lot_P0018405_03 Lot SOA V2 | BLONDIAUX Christophe | E31 | Lot 293761 | VMOA | 302833 |  |  | 2018-04-06 | Nouvelle |  |  | RELEASE | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Projets CCP Placement Assurance | EA, ENG-KHY | BF031901 | Lot_BF0319_02 | GALDRAT Laurent | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | Lot 279136 | EDITION | 307398 |  |  | 2018-03-07 | Nouvelle | 1 défaut bloquant et 2 composants non conformes |  | SNAPSHOT | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Monetique Cheques | PARE, ISABELLE | BFMKRT06 | Lot_BFMKRT_06_PAPI | REYNIER Cyril | E31 | Lot 279749 | VMOA | 307400 |  |  | 2018-04-06 | Ouverte |  | X | SNAPSHOT | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Gestion SI Clients Contrats Offres | PERERA, JEAN | RE005701 | WDRC - Palier technique - rapprochement PFAB | ROZEC Goulven | CHC2018-S10 | Lot 288672 | VMOE | 307405 |  |  | 2018-03-07 | Nouvelle | pris en compte à partir de juin | X | SNAPSHOT | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Echanges et Flux | BURDET, SYLVIE | BF0379 | développement des ressources Transaction, CoverageControl & Balance Report | ORSAT Laurence | E31 | Lot 293974 | NOUVEAU | 307407 |  |  | 2018-04-06 | Nouvelle |  |  | SNAPSHOT | JAVA
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | Projets Credits | METROP-TAINTURIER, NATHALIE | BF0398 | Lot_BF0398_05 | BOUDET Gilles | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | Lot 294256 | EDITION | 307408 |  |  |  | Réouverte |  |  | RELEASE | JAVA
EPARGNE ET ASSURANCE | Departement | Placements et Assurance | PALOMINO-CARMONA, ISABELLE | FE000018 | Lot_FE000018_E30_FDL_S04_TIT9 | VERGNE Clement | CHC2018-S04 | Lot 299372 | NOUVEAU | 307527 |  |  |  |  | QG OK |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | Activites Numeriques | LEHON, OLIVIER | BF0211 | Lot_BF0211_04_LIVRAISON_E30.1FDL MEPS09 | FOUQUET Valerie | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 12.02 | Lot 300888 | DEVTU | 307535 |  |  |  |  | Correction lors d'un sprint mi avril --> QG OK |  | RELEASE | JAVA
ARCHITECTURE ET METHODES | Departement | Pilotage Grands Projets | CAHUEAU, DANIEL | BE024902 | Installation API MesComptes E30.1_FDL [MCO9 - 13.10.10.01] | EBALLARD Julien | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.01 | Lot 301508 | NOUVEAU | [5 empty] | Lot d'installation API MESCOMPTES | X | RELEASE | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Monetique Cheques | PARE, ISABELLE | P0052101 | Lot_P00521_01_Contrat | RAMUZAT Veronique | E31_Fil_De_Leau | Lot 301648 | VMOE | 307542 |  |  |  | Ouverte |  |  | SNAPSHOT | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Projets CCP Placement Assurance | EA, ENG-KHY | BF0369 | Lot_BF0369_E30_FDL | KEREBEL Laurent | E30_Fil_De_Leau | Lot 246026 | VMOE | [5 empty] | WONT FIX --> QG OK |  | RELEASE | JAVA
|  |  |  | PBAM000 | Lot Projet Analyse Source BAM E30 SONAR | TERRE Christophe | E30 | Lot 256132 | NOUVEAU | [5 empty] | composant BAM WEBApp |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, CHRISTINE | BFP030 | Lot_BFP030_R3_E30.1_FDL | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau | Lot 308029 | NOUVEAU | [5 empty] | OK après recalcul |  | RELEASE | JAVA
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | MARKETING | NOSZCZYNSKI, ERIC | FE000040 | liv E30 FDL RTC 308141 | BUTEL Sandrine | E30_Fil_De_Leau | Lot 309044 | VMOA | 309193 |  |  | 2018-04-06 | Nouvelle |  |  | RELEASE | JAVA
DOMAINES REGALIENS | Risques Financier RH et CIS | Financier | FAVRE, ANNE | P0063704 | Lot_P00637_04 | CORNU Romain | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 10.03 | Lot 204194 | EDITION | [6 empty] | X | SNAPSHOT | JAVA
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits |  |  | BF039802 | Passage a edition BF039802 | LOUET Michel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | Lot 305942 | EDITION | [5 empty] | Déjà en édition, correction dans les versions suivantes |  | RELEASE | JAVA
EPARGNE ET ASSURANCE | Departement | Placements et Assurance | PALOMINO-CARMONA, ISABELLE | P0061200 | Lot_P00612_00 | BALARD Julien | E31 | Lot 291042 | EDITION | [5 empty] | Erreur de framework sur les proprietes cross files. Désactivation prochaine de la règle |  | RELEASE | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Echanges et Flux | BURDET, SYLVIE | BF0379 | Lot_BF0379_E31FDL_DML_WebAPP | RIGOLETTI Frederic | E31_Fil_De_Leau | Lot 304537 | DEVTU | 310773 |  |  | 2018-04-06 | Nouvelle | 5 défauts critiques résiduels | X | SNAPSHOT | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Echanges et Flux | BURDET, SYLVIE | BF0379 | Lot_BF0379_E31FDL_DML_Autres | RIGOLETTI Frederic | E31_Fil_De_Leau | Lot 304540 | NOUVEAU | 311661 |  |  | 2018-04-06 | Nouvelle | 3 critiques résiduels | X | RELEASE | JAVA
|  |  |  | PRJF_BF0198 | Lot BF0198 | BAULIER Philippe | E31 | Lot 308350 | DEVTU | [5 empty] | QG OK |  | RELEASE | JAVA
EPARGNE ET ASSURANCE | Departement | Placements et Assurance | PALOMINO-CARMONA, ISABELLE | BF010601 | [NPV PREV] WI-LOT CDM S06 | LEBORGNE Christian | CHC_CDM2018-S09 | Lot 293720 | EDITION | [5 empty] | QG OK |  | RELEASE | JAVA
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits |  | CARCELES, Thierry | BF023204 | Lot_BF0232_04_Matière V2 | BASLER Sylvie | E31 | Lot 288655 | VMOE | 292625 |  |  |  | Nouvelle | Reporté en E32 (310765 abandonnée car doublon) | X | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, CHRISTINE | FE000061 | FE000061 - E29 - CDM2017-S50 | SCHIANO Jean-Luc | CHC_CDM2017-S49 | Lot 286534 | VMOA | [5 empty] | Vieux lot --> Corrections faites dans d'autres lots pour CDM S06 et S09 |  | RELEASE | JAVA
|  |  |  | BT011701 | Initialisation PowerStack | CHAMBOUVET Nicolas | E32 | Lot 287143 | EDITION | [5 empty] | Voir pour reprise des défauts du composant E30 sur le composant E32 | X | RELEASE | JAVA
|  |  |  | BT011701 | Initialisation AutoCheck | CHAMBOUVET Nicolas | E32 | Lot 287166 | EDITION | [5 empty] | Voir pour reprise des défauts du composant E30 sur le composant E32 |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, CHRISTINE | BFP031 | Lot_BFP031_R3_E30.1_FDL | MATHEX Bertrand | E30.1_Fil_De_Leau | Lot 305990 | NOUVEAU |  | 2018-03-05 |  |  |  | Lot ne servant pas a livraison + Wont fix properties --> lot 306150 pour livraison |  | RELEASE | JAVA
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | FABRICATION SI ENTREPRISE | AUNEY, Jean-Michel | BF040800 | Lot_BF0408_00 | ROYER Romain | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | Lot 304138 | DEVTU | 312440 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-20 | Nouvelle |  | X | SNAPSHOT | JAVA
|  |  |  | BEC31002 | BEC31002 AUO9-MOD3 | GIRIER Michel | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 38.01 | Lot 308678 | DEVTU | 314566 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-04-06 | Nouvelle |  |  | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | FABRICATION SI ENTREPRISE | AUNEY, Jean-Michel | T3007294E | Lot Projet T3007294E - Gestion des prospects Lot 2 | BOUFFARD Fabien | E31 | Lot 306799 | DEVTU | 314570 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-04-06 | Nouvelle |  | X | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, CHRISTINE | BF0441 | Lot_BF0441_Lot1_E31FDL | MATHEX Bertrand | E30.1_Fil_De_Leau | Lot 295576 | DEVTU | 307494 |  |  |  |  | QG OK - plus de composant |  | SNAPSHOT | JAVA
ARCHITECTURE ET METHODES |  |  |  | BEORUN11 | Lot_BEORUN_11 | DUCAROUGE Claire | E31 | Lot 305801 | DEVTU |  | 2018-03-14 |  |  |  | WONT FIX --> QG OK |  | RELEASE | JAVA
ARCHITECTURE ET METHODES | Departement | Pilotage Grands Projets | CAHUEAU, DANIEL | BF043001 | Tests socle ASIC pour numéro de changement supérieur à 13.10.10.00 | SCHUTZ Anne-Claire | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.00 | Lot 303044 | DEVTU |  | 2018-03-16 |  |  |  | QG OK |  | RELEASE | JAVA
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | FABRICATION SI ENTREPRISE | AUNEY, Jean-Michel | BF045201 | BF045201 - Parcours Gérer mes Flux – Fluidité EDIWEB | METRAL Florent | E30.1_Fil_De_Leau | Lot 303566 | VMOE | 315699 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-04-06 | Nouvelle |  |  | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | Activites Numeriques | LEHON, OLIVIER | BF0211 | Lot_BF0211_04_LIVRAISON_E31FDL_MEPS16 | FOUQUET Valerie | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 28.04 | Lot 308662 | VMOE | 316726 |  |  |  | Nouvelle |  |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | Activites Numeriques | LEHON, OLIVIER | BF0054 | Lot_Projet_Socle_ECM_E31FDL | LAMARD Christian | E31_Fil_De_Leau | Lot 309138 | DEVTU |  | 2018-03-23 |  |  |  | QG OK, un faux positif |  | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud | EA, Linda - POUGHON, Patrick | BF0598 | Lot_BF0598_CDM2018-S22 | LAURON Philippe | CHC_CDM2018-S22 | Lot 310576 | VMOA | 314575 | 2018-03-09 | 2018-03-09 |  |  | Corrections faites --> QG OK - Mise à won't fix nouvelles erreurs du changement de profil | X | SNAPSHOT | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Monetique Cheques | PARE, ISABELLE | BF013303 | Correctif gestion activation/desactivation fonction - partie historique | JUBEAU Alexis | CHC2018-S15 | Lot 309120 | NOUVEAU | [5 empty] | OK QG OK - changement Règle Sonar |  | RELEASE | JAVA
ARCHITECTURE ET METHODES |  |  |  | BEORUN20 | [BEORUN20] Lot de migration SOA IHM PIC 1.23 | GENTET Pierrick | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 99.99 | Lot 315765 | VMOA | 316706 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-04-06 | Nouvelle |  | X | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud | EA, Linda - POUGHON, Patrick | RE0127 | LOT_RE0127_E31_CDM_S22_BrB | EA Linda | CHC_CDM2018-S22 | Lot 316089 | DEVTU | 316717 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-04-06 | Nouvelle |  | X | SNAPSHOT | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Echanges et Flux | BURDET, SYLVIE | BF0379 | Wilot Projet DSP2 | ORSAT Laurence | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 40.05 | Lot 291505 | EDITION | 317583 | 2018-03-28 | 2018-03-28 |  | Nouvelle | reste 3 critiques | X | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | FABRICATION SI ENTREPRISE | AUNEY, Jean-Michel | P0073802 | Développement URBA Branche A - E30 FDL | MEMAIN Jean-Marc | E31 | Lot 305389 | EDITION |  | 2018-03-28 |  |  |  | Que des vieilles anomalies à ne plus prendre en compte. Il faudrait un réassemblage des composants |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | FE000036 | Lot_FE000036_E31_CDM_S22_CDV | CAZENAVE Brigitte | CHC_CDM2018-S22 | Lot 316655 | DEVTU | 317598 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-04-06 | Nouvelle |  |  | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud | EA, Linda - POUGHON, Patrick | RE013401 | LOT_RE0134_ERA_E31_CDM_S22 | EA Linda | CHC_CDM2018-S22 | Lot 316733 | DEVTU |  | 2018-03-28 |  |  |  | Pas de vue Sonar pour ce composant |  | SNAPSHOT | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Echanges et Flux | BURDET, SYLVIE | BF037801 | Lot_BF0378_01 | PELLISSIER Sylvie | E32_Fil_De_Leau | Lot 297180 | DEVTU |  | 2018-03-28 |  |  |  | Calcul bizarre sur le taux de commentaire à voir | X | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, CHRISTINE | FE000061 | FE000061_E32 | SCHIANO Jean-Luc | E32 | Lot 312063 | DEVTU | 317618 | 2018-03-28 | 2018-03-28 |  | Nouvelle |  |  | SNAPSHOT | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Projets CCP Placement Assurance | EA, ENG-KHY | BF0369 | Lot_BF0369_E31_FDL | KEREBEL Laurent | E31_Fil_De_Leau | Lot 290318 | DEVTU | 302777 | [6 empty] | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, CHRISTINE | FE000062 | Lot_FE000062_Coclico_SOA_E32 | MIGLINO Daniel | E32 | Lot 312232 | DEVTU | 319406 | 2018-03-28 | 2018-04-05 |  | Nouvelle |  |  | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | BF0315 | Wilot_BF0315_Lot2_CDMS22 | ROYER Emmanuel | CHC_CDM2018-S22 | Lot 309183 | VMOE |  | 2018-03-30 |  |  |  | QG OK |  | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | COMMUNICATION CLIENT | ANDRE, MARIANNE | BFCC2007 | LOT_BFCC20_07_TempsRéel | DERAM Helene | E31_Fil_De_Leau | Lot 312702 | VMOE | 319409 | 2018-03-30 | 2018-04-05 |  | Nouvelle |  |  | SNAPSHOT | JAVA
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | Projets Credits | METROP-TAINTURIER, NATHALIE | P0018406 | LOT_P0018406_NPF Client | MAITRE Nicolas | E31_Fil_De_Leau | Lot 298744 | DEVTU | 319414 | 2018-04-05 | 2018-04-05 |  | Nouvelle |  |  | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINES ENTREPRISES | Departement |  |  | P0015702 | Lot_P00157_02_E31FDL | LE FLOCH Cedric | E31.1_Fil_De_Leau | Lot 318786 | VMOE | 319420 | 2018-04-05 | 2018-04-05 |  | Nouvelle |  | X | RELEASE | JAVA
|  |  |  | PE000217 | Assemblage composants Socle ASIC | SCHUTZ Anne-Claire | E30.1_Fil_De_Leau | Lot 309078 | NOUVEAU | 311370 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-03-08 |  | QG OK | X | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, CHRISTINE | FE000059 | WI_FE000059_Lot1_E32 | PAGET Aurelie | E32 | Lot 316185 | DEVTU | 319428 | 2018-04-05 | 2018-04-05 |  | Nouvelle |  |  | SNAPSHOT | JAVA
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | MARKETING | NOSZCZYNSKI, ERIC | FE000040 | FE000040_Lot1_E31_FDL_API_RESS_Produits_Commerciaux | CICHOCKI Thomas | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 44.03 | Lot 299960 | VMOA | 307534 | 2018-04-06 | 2018-04-06 |  |  | RELEASE |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | BF043702 | Lot_BF0437_Correctif_PMV_Lot2 | COLLIN Vincent | E31_Fil_De_Leau | Lot 316070 | VMOA |  | 2018-04-06 | [5 empty] | RELEASE | JAVA
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | FABRICATION SI ENTREPRISE | AUNEY, Jean-Michel | P0073902 | Lot_P00739_02 | BOUFFARD Fabien | E31 | Lot 275117 | EDITION | 285899 | 2018-04-09 |  |  |  | prise en compte, relance le 20/12 --> reste 2 défauts critiques |  | RELEASE | JAVA
DOMAINES REGALIENS | Risques Financier RH et CIS | Risques et CIS | DUVERGER, HERVE | P01033 | Lot_P01033_01 | NICOLAS Pierre | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 32.01 | Lot 281072 | DEVTU | 314519 | 2018-04-09 | 2018-03-13 |  |  | QG OK |  | SNAPSHOT | JAVA
|  |  |  | BF046502 | Lot_BF0465_02 | MASCARO Nathalie | E31 | Lot 293531 | EDITION |  | 2018-04-09 | [5 empty] | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | Activites Numeriques | LEHON, OLIVIER | BF007607 | Lot_BF0076_07_E31 | KONECKI Caroline | E31 | Lot 303514 | VMOA |  | 2018-04-09 | [5 empty] | SNAPSHOT | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Echanges et Flux | BURDET, SYLVIE | P00551 | Lot_Diamond_SuppresionCodesEnDur | BETTINELLI Jean-Noel | CHC_CDM2018-S22 | Lot 310306 | VMOA |  | 2018-04-09 | [5 empty] | RELEASE | JAVA
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | S2 Gestion SI Credits | CARCELES, THIERRY | RE001201 | Lot_SIMULCA_E31 | SUPERNANT Quentin | E31 | Lot 317520 | NOUVEAU |  | 2018-04-09 | [5 empty] | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | FABRICATION SI ENTREPRISE | AUNEY, Jean-Michel | P0073802 | Développement URBA - CDMS22 | MEMAIN Jean-Marc | CHC_CDM2018-S22 | Lot 318085 | DEVTU |  | 2018-04-09 | [5 empty] | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | COMMUNICATION CLIENT | ANDRE, MARIANNE | BFCC2006 | Lot_BFCC20_06_E30FDL_2018 | PAYM Florence | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.03 | Lot 317734 | EDITION |  | 2018-04-09 | [5 empty] | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | BFMBUD20 | Lot BFMBUD20 - Ma Banque 13.0 | SCOLAN Fabien | E31 | Lot 235719 | VMOA |  | 2018-04-11 |  |  |  | OK après recalcul |  | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud | EA, Linda - POUGHON, Patrick | BF059901 | Lot_BF0599_01 | MARCO Jean-Pierre | CHC_CDM2018-S22 | Lot 294820 | VMOA | 302845 | 2018-04-11 |  |  |  | QG OK | X | SNAPSHOT | JAVA
ARCHITECTURE ET METHODES | Departement | EXPERTISE ET SOCLES DONNEES | COISPEL, ALAIN | BEC309 | WI lot APIE | LOZANO Remy | E31_Fil_De_Leau | Lot 302257 | DEVTU | 315352 | 2018-04-11 | 2018-03-16 |  |  | WONT FIX --> QG OK | X | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | BF0248 | BF0248_E31_Lot_PMV | DEBAT Mathieu | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 26.02 | Lot 307446 | VMOA |  | 2018-04-11 |  |  |  | QG OK |  | RELEASE | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Monetique Cheques | PARE, ISABELLE | BFXPAY001 | Lot_BFXPAY_01-Assemblage RESS pour DEVTU, VMOE ET VMOA | MUSIAL Jonathan | E31_Fil_De_Leau | Lot 308211 | DEVTU |  | 2018-04-11 | [5 empty] | SNAPSHOT | JAVA
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | S2 Gestion SI Credits | CARCELES, THIERRY | BF023105 | Wilot BF0231_Lot1_PUC_CDM22 | ROUSSEAUX Valerie | CHC_CDM2018-S22 | Lot 308698 | VMOA |  | 2018-04-11 | [5 empty] | SNAPSHOT | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Echanges et Flux | BURDET, SYLVIE | BF0379 | Installation - DSP2 E31_FDL [Pour WebApp DSP2 Docker 14.00.40.05] | RIGOLETTI Frederic | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 40.05 | Lot 309779 | VMOE |  | 2018-04-11 |  |  |  |  | X | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, CHRISTINE | BF073002 | Lot_BF073002 (NAF - API) | PILLON Pierre-Francois | CHC_CDM2018-S27 | Lot 316381 | VMOA |  | 2018-04-11 |  |  |  | Wont Fix --> QG OK |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | Activites Numeriques | LEHON, OLIVIER | BF041901 | Lot_BF0419_01 | MORELLI Yvan | E30 | Lot 247154 | VMOA | 262615 | 2018-04-11 |  |  |  | aucune action sur l'ano , trop tard --> corrigé lors du CDM S50 |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, CHRISTINE | BFP031 | Lot_BFP031_R3_E30 | MATHEX Bertrand | E30 | Lot 253567 | VMOE | 307395 | 2018-04-11 |  |  |  | QG OK - vérifie - attente recalcul |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | COMMUNICATION CLIENT | ANDRE, MARIANNE | BFCC2004 | LOT_BFCC20_04 | DERAM Helene | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.05 | Lot 254309 | EDITION | 294402 | 2018-04-11 |  |  |  | à voir Won't FIX -- OK |  | RELEASE | JAVA
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | FABRICATION SI ENTREPRISE | AUNEY, Jean-Michel | P0015701 | Lot_P00157_01_E30 | LE FLOCH Cedric | E30.1_Fil_De_Leau | Lot 256975 | VMOA |  | 2018-04-11 |  |  |  | QG OK nouvelles règles passès à OK. Déjà en MOA | X | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | Activites Numeriques | LEHON, OLIVIER | BF0211 | Lot_BF0211_04_LIVRAISON_E30.1FDL | FOUQUET Valerie | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.02 | Lot 267088 | EDITION | 294266 | 2018-04-11 |  |  |  | correction effectuée --> QG OK - attente recalcul |  | RELEASE | JAVA
|  |  |  | FE000026 | WI_Deploiement_ASIC | CAILLAUD Alexandre | CHC_CDM2018-S03 | Lot 269344 | VMOA | 294591 | 2018-04-11 |  | 2018-03-06 |  | prévu CDM S06 --> corrigé et livré dans lot 309605 QG OK |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | COMMUNICATION CLIENT | ANDRE, MARIANNE | bf0170 | développement webapp 3.0 | ENGLAN Guilhem | E30_Fil_De_Leau | Lot 272467 | DEVTU | 285896 | 2018-04-11 |  |  |  | pas d'évolution, relance 20/12 -- LOT ABANDONNE |  | RELEASE | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Projets CCP Placement Assurance | EA, ENG-KHY | P0058907 | Lot_P00589_07_matiere java | ROUX Isabelle | E30.1_Fil_De_Leau | Lot 275457 | VMOA | 294337 | 2018-04-11 |  |  |  | QG OK - attente recalcul |  | RELEASE | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Gestion SI Clients Contrats Offres | PERERA, JEAN | FE000013 | Lot CDM S49 | GUIRAUT Jean-Philippe | CHC_CDM2017-S49 | Lot 275518 | EDITION | 294577 | 2018-04-11 |  |  |  | Reste 1 défaut critique --> QG OK - attente recalcul |  | RELEASE | JAVA
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | FABRICATION SI ENTREPRISE | AUNEY, Jean-Michel | P0073822 | Développement URBA Branche A - CDM S09 | MEMAIN Jean-Marc | E31 | Lot 283790 | EDITION | 288150 | 2018-04-11 |  |  |  | QG OK |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | Activites Numeriques | LEHON, OLIVIER | BF022002 | Lot_BF0220_02 | MARTORANA Damien | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.08 | Lot 285275 | EDITION | 294407 | 2018-04-11 |  |  |  | A cloturer si ok --> OK - attente recalcul |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Sud Ouest | COURNIL-JONES, Frédéric | BF0300 | lot projet BF0300 E30 CDM S50 | AMBROSIANO Patrick | CHC2017-S50 | Lot 286498 | VMOA | 294063 | 2018-04-11 |  | 2018-03-06 |  | relance effectuée --> Wont fix QG OK |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Sud Ouest | COURNIL-JONES, Frédéric | BF007003 | Lot_BF0070_03_CDMS03 | CAZENAVE Brigitte | CHC_CDM2018-S03 | Lot 291259 | EDITION | 294588 | 2018-04-11 |  |  |  | demande de c hiffrage en cours --> prise en compte pour E31 (patrimoine !!), pour leak QG OK |  | RELEASE | JAVA
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | FABRICATION SI ENTREPRISE | AUNEY, Jean-Michel | P0073822 | Développement URBA Branche A - CDM S09 | MEMAIN Jean-Marc | CHC_CDM2018-S09 | Lot 298012 | EDITION | 301756 | 2018-04-11 |  |  |  | QG OK - 1 won't fix |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | T300473 | Lot_T300473_E30_CDMS09 | VERGNE Clement | CHC_CDM2018-S09 | Lot 300088 | EDITION | 301700 | 2018-04-11 |  |  |  | règles sonar en cours de modif --> wont't Fix --> QG OK |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | BFMBUD17 | Lot BFMBUD17 - Ma Banque 14.0 - Docker | TRICOIRE Alexandre | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 26.01 | Lot 301109 | EDITION |  | 2018-04-11 | [5 empty] | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud | EA, Linda - POUGHON, Patrick | BF0598 | Lot_BF0598_CDM2018-S10_host | LAURON Philippe | CHC2018-S10 | Lot 307829 | DEVTU | 309174 | 2018-04-11 | [5 empty] | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud | EA, Linda - POUGHON, Patrick | RE013401 | LOT_RE0134_SIMM_API_E30_S13 | WITTMAN Patrick | E30.1_Cycle_Court | Lot 315574 | NOUVEAU |  | 2018-04-11 |  |  |  | Lot n'existe plus dans Sonar |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Sud Ouest | COURNIL-JONES, Frédéric | BF037701 | Lot_BF0377_01 | CHENAIS Emmanuel | E31 | Lot 275647 | VMOA | 307396 | 2018-04-12 |  | 2018-03-20 | A vérifier | 1 critique restant |  | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | COMMUNICATION CLIENT | ANDRE, MARIANNE | P00935 | E31 FDL - Lot1 - SFC/BDOC | CORRE Jean-Yves | E31_Fil_De_Leau | Lot 309919 | DEVTU |  | 2018-04-12 | [5 empty] | SNAPSHOT | JAVA
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | MARKETING | NOSZCZYNSKI, ERIC | FE000040 | FE000040_Lot2_E31_FDL_CDM_S27 | JACQUEMONT Laurence | CHC_CDM2018-S27 | Lot 317727 | DEVTU |  | 2018-04-12 | [5 empty] | SNAPSHOT | JAVA

## Anomalies closes
Direction | Département | Service | Responsable Service | Projet Clarity | Libelle projet | CPI du lot | Edition | Lot projet RTC | Etat du lot | Anomalie | Date détection | Date création | Date relance | Etat de l'anomalie | Remarque | Sécurité | Version | Matière
|  |  |  | RE0217 | LOT_RE0127_E30_CDM_S09_BrA | EA Linda | CHC_CDM2018-S09 | Lot 301159 | EDITION | 301710 |  |  |  | Close |  |  | RELEASE | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Projets CCP Placement Assurance | EA, ENG-KHY | P0121211 | Lot_P01212_11_EER Tablette | FRANCES Pascale | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 30.01 | Lot 296266 | EDITION | 302780 |  |  |  | Close | QG OK | X | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud | EA, Linda - POUGHON, Patrick | RE013401 | LOT_RE0134_ERA_E30_CDM_S09 | EA Linda | CHC_CDM2018-S09 | Lot 301100 | VMOA | 301750 | 2018-04-11 |  |  | Close | Lot abandonné |  | RELEASE | JAVA
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | FABRICATION SI ENTREPRISE | AUNEY, Jean-Michel | P0015701 | Lot_P00157_01_E31 | LE FLOCH Cedric | E31 | Lot 290582 | VMOA | 292694 |  |  | 2018-03-06 | Close | relance effectuée |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud | EA, Linda - POUGHON, Patrick | RE0127 | LOT_RE0127_E31_BrB | EA Linda | E31 | Lot 298824 | EDITION | 302838 |  |  | 2018-03-07 | Close | Reste 1 défaut bloquant (virgule en fin de ligne ..) --> pris en compte pour E32 | X | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | FE000036 | Maintenance EER, PCH, VP + EPTICA + EDS | LE HENAFF, Stephane | E30.FDL | Lot 292088 | INCONNU | 294352 |  |  |  |  | attente attribution pour E31
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | MARKETING | NOSZCZYNSKI, ERIC | FE000040 | Maintenance Marketing / CATP / PNB | BOUCHEL, Carole | E30.FDL | Lot 293650 | VMOA | 294418 |  |  |  |  | demande d'ananlyse des composants CDO
|  |  | MARTIN, Christine | FE000064 | Maintenance Désimbrication | PAGET Aurelie | E30.FDL | Lot 293871 | INCONNU | 294422 |  |  |  |  | livraison 15/01 --> Quality Gate OK
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | Activites Numeriques | LEHON, OLIVIER | BF021101 | Dossier Numérique Client sur le NPC - Consultation et Acquisition | FOUQUET, Valerie | E29.0 | Lot 225727 | INCONNU | 248089 |  |  |  |  | composant RESS_DNC_Client_Document, correction prise en compte S49
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | S2 Gestion SI Credits | CARCELES, THIERRY | FE000046 | Maintenance corrective du SI PBA GSI U4 Crédit | PERISSE Xavier | CDM2018-S09 | Lot 300750 | EDITION | 301775 |  |  |  | QG OK | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | BF0315 | MDC - NPCD lot3 | VIGNERON, Eric | E30.0 | Lot 221866 | TERMINE | 248077 |  |  |  |  | Anomalie déplacée du BF020002, à vérifier avec Quality Gate sur composant E30 -> trop tard
EPARGNE ET ASSURANCE | Departement | Placements et Assurance | PALOMINO-CARMONA, ISABELLE | BF010601 | NOVA - Refonte du processus de souscription Prevoyance au NPV | LEBORGNE Christian | CDM2018-S09 | Lot 300793 | INCONNU | 301702
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | BF0248 | BF0248_E30_Lot_Pilote | TRAVERS Eddy | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 00.03 | Lot 252247 | VMOA | 288162 |  |  |  | Close | pas d'évolution, relance 20/12 --> Wont Fix (complexité) --> QG OK |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | T3004736 | NOVA - NPV - Dépose courrier et dépose BAM | GILARDEAU, Regis | E30.FDL | Lot 291510 | TERMINE | 294412 |  |  |  |  | difficulté à prendre en compte --> Quality Gate OK
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | S2 Gestion SI Credits | CARCELES, THIERRY | BF0231 | Digiconso1 | Valérie ROUSSEAUX | CHC_CDM2017-S49 | Lot 277288 | INCONNU | 285909 |  |  |  |  | trop tard pour modif --> Qaulity Gate ok
|  |  |  | FE000063 | FE000063_Lot1_E31 | MIGLINO Daniel | E31 | Lot 280868 | VMOA | 288850 |  |  |  | Close | relance effectuée --> Résolue - QG OK attente recalcul |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, CHRISTINE | FE000061 | Synthèses - V360 | SCHIANO Jean-Luc | E31 | Lot 280889 | VMOA | 302782
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | Monetique Cheques | PARE, ISABELLE | BF013303 | Ajouts des comptes EKO + correction swagger | JUBEAU Alexis | CHC2018-S26 | Lot 318079 | NOUVEAU | 319416 | 2018-04-05 | 2018-04-05 |  | Close |  |  | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, CHRISTINE | BFP03003 | Synthèses - R3 | LARGER, Emmanuel | 2017-T4 | Lot 240521 | INCONNU | 268009 |  |  |  |  | corrigé le 21/11 -> réaffectée à Nicolas à vérifier QG
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | MARKETING | NOSZCZYNSKI, ERIC | FE000040 | Maintenance Marketing / CATP / PNB | BUTEL Sandrine | CHC_CDM2018-S09 | Lot 301946 | NOUVEAU | 307551
[6 empty] | ROYER Emmanuel | E31 | Lot 300239 | VMOA | 302841
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud | EA, Linda - POUGHON, Patrick | BF033701 | MDC - SIMM lot 4 Habitat et NPC | MARCO, Jean Pierre | E30.FDL | Lot 293003 | INCONNU | 294360 |  |  |  |  | relance effectuée
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | BF029801 | Montée de version EPTICA-UA | BOUGEARD Ronan | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 40.04 | Lot 286290 | VMOE | 307402 |  |  | 2018-03-07 | Close | 1 défaut bloquant et 2 composants non conformes |  | SNAPSHOT | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud | EA, Linda - POUGHON, Patrick | T3002364E | Portail Collaborateur sur Tablette Agence - Pilote | BRUNET Ludovic | E30.FDL | Lot 288870 | INCONNU | 294604 |  |  |  |  | voir générations docker --> Quality Gate OK
|  |  |  | Lot BFMBUD24 | Lot BFMBUD24 - Ma Banque 15.0 - Serveur | COCHARD Laurence | E31.1_Fil_De_Leau | Lot 307311 | NOUVEAU | 310905 |  |  | 2018-03-20 | Close |  |  | SNAPSHOT | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Projets CCP Placement Assurance | EA, ENG-KHY | BF036901 | EKO 24/7 ordonnancement batch | KEREBEL, Laurent | E31.0 | Lot 259176 | INCONNU | 298836
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | Distribution Ouest | ORY, JEAN-FRANCOIS | BF0248 | process epargne patrimoniale - back - PMV | TRAVERS Eddy | E30.FDL | Lot 270040 | VMOA | 294406 |  |  |  |  | l'anomalie était "Majeure" et non "bloquante"; défauts sécurité à WONT FIX OK |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | Activites Numeriques | LEHON, OLIVIER | P01181 | Chat Intégration avec le SI | LEBOUCHER Cedric | E30.FDL | Lot 292613 | INCONNU | 294356 |  |  |  |  | relance effectuée
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, CHRISTINE | BFP031 | Fonctions Transactionelles | MATHEX Bertrand | E30.1.FDL | Lot 305990 | NOUVEAU | 307554 |  |  |  |  | Lot ne servant pas a livraison + Wont fix properties --> lot 306150 pour livraison |  | RELEASE
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | MARKETING | NOSZCZYNSKI, ERIC | FE000040 | Maintenance Marketing / CATP / PNB | BOUCHEL, Carole | E30.FDL | Lot 293889 | ABANDONNE | 294484 |  |  |  |  | attente correction --> Quality Gate OK (certaines erreurs non prises en compte)
EPARGNE ET ASSURANCE | Departement | Placements et Assurance | PALOMINO-CARMONA, ISABELLE | BF0106 | Assurance Refonte PREDICA pour NPV | LEBORGNE Christian | CDM2018-S09 | Lot 293720 | INCONNU | 301771
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, CHRISTINE | FE000062 | Lot_FE000062_Coclico_SOA_E31 | MIGLINO Daniel | E31 | Lot 280871 | VMOA | 298846 |  |  |  | Close | cf ano 302137 (modif règles Sonar) OK |  | RELEASE | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Projets CCP Placement Assurance | EA, ENG-KHY | BF0457 | Lot1_BF0457_E30 FDL | FRANCES Pascale | E30_Fil_De_Leau | Lot 266929 | VMOA | 310986 |  |  |  | Close | QG OK - vérif faite OK |  | SNAPSHOT | JAVA
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Gestion SI Clients Contrats Offres | PERERA, JEAN | P0121205 | Lot_P01212_05_EER boreal | CAZENAVE Brigitte | E31 | Lot 286674 | EDITION | 292733 |  |  |  | Close | relance effectuée |  | RELEASE | JAVA
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | S2 Gestion SI Credits | CARCELES, THIERRY | BF0232 | PEGASE - Horizon 2 - Lot 1 - E31 | GUYENOT Véronique | E31.0 | Lot 288655 | INCONNU | 292625 |  |  |  |  | relance effectuée
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | Activites Numeriques | LEHON, OLIVIER | BF0220 | Bouton vert - mep des webservices | MARTORANA, Damien | E30 | Lot 227799 | VMOE | 307394
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Gestion SI Clients Contrats Offres | PERERA, JEAN | P0121205 | Lot_P01212_05_CCP | BAULIER Philippe | E31 | Lot 282571 | EDITION | 292733 |  |  | 2018-03-20 | Close | Reste 21 défauts critiques --> encore 15 critiques. |  | RELEASE | JAVA
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, CHRISTINE | FE000061 | FE000061 - E29 - CDM2017-S50 | SCHIANO Jean-Luc | CHC_CDM2017-S49 | Lot 286534 | VMOA | 310737 |  |  |  |  | Vieux lot --> Corrections faites dans d'autres lots pour CDM S06 et S09 |  | RELEASE