## Feuil1
N° | Lot | Libellé | Clarity | CPI | Edition | Nb Composants | Nb Paquets | 1er build | DEVTU | TFON | VMOE | VMOA | Livraison édition
0 | 243014 | Lot_BFIF2900_01 | BFIF2900 | PASQUETTE Isabelle | E30.1 | 0 | 6 | 2017-11-08 |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-28 | 2018-01-05
1 | 245940 | Lot 1 - Info Préalable 2 - E31 | BF0143 | PASQUEREAU Fabien | E31 | 0 | 6 | 2017-11-07 |  |  | 2017-11-07 | 2017-12-21 | 2018-02-22
2 | 254309 | LOT_BFCC20_04 | BFCC2004 | DERAM Helene | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.05 | 31 | 26 | 2017-05-16 | 2017-07-28 |  | 2017-05-16 | 2017-10-19 | 2018-01-04
3 | 255875 | Lot_BF0460_01 | BF046001 | JUBEAU Alexis | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2018-02-02 |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-05
4 | 258058 | Lot_P0018405_01 | P0018401 | BLONDIAUX Christophe | E30 | 40 | 0 | 2017-06-14 | 2017-06-14 |  | 2017-06-15 | 2017-07-10 | 2018-02-15
5 | 259176 | Lot_BF0369_01 | BF036901 | KEREBEL Laurent | E31 | 18 | 9 | 2017-07-18 | 2017-12-06 |  | 2017-07-18 | 2017-11-27 | 2018-01-16
6 | 260687 | Lot_BF0404_01_E31 | BF0404 | SOULIE Olivier | E31 | 15 | 11 | 2017-10-11 | 2017-10-11 |  | 2017-10-17 | 2017-12-12 | 2018-02-26
7 | 261491 | Liv VCOM AAACA290 | FE00015 | THIERRY Bertrand | CHC2018-S05 | 0 | 2 | 2017-06-21 |  |  | 2018-01-09 | 2017-06-21 | 2018-01-12
8 | 265982 | Lot1_BF0457_E29 FDL | BF0457 | KEREBEL Laurent | E29_Fil_De_Leau | 31 | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-11 |  | 2017-07-20 | 2017-08-21 | 2018-01-17
9 | 266741 | Lot_FE000038_10 | FE000038 | BEATRIX Agnes | CHC_CDM2017-S49 | 2 | 1 | 2017-10-11 | 2017-11-29 |  | 2017-10-11 | 2017-11-09 | 2018-02-01
10 | 268014 | Lot_BF0027_02 | BF002702 | DUHOUX Odile | E31 | 0 | 5 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-09 | 2018-01-08 | 2018-02-26
11 | 270331 | Lot_BT0656_01 | BT065601 | CROCHIN Thierry | E30_Fil_De_Leau | 0 | 8 | 2018-01-31 |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 2018-03-06
12 | 271174 | Installation NPC R3 - API MoyensDeDistribution [MDI9 - 13.10.04.03] | BFP010 | BOURY Emmanuel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.03 | 1 | 0 | 2017-08-15 | 2017-08-15 |  | 2017-12-04 | 2017-12-19 | 2018-01-12
13 | 275024 | Lot_P00589_07 | P0058907 | ROUX Isabelle | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 13 | 2017-09-11 |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-25 | 2018-02-01
14 | 275117 | Lot_P00739_02 | P0073902 | BOUFFARD Fabien | E31 | 15 | 9 | 2017-09-08 | 2017-09-08 |  | 2017-10-30 | 2017-12-21 | 2018-02-26
15 | 275393 | P0064801_Lot1_PCL_E30_FDL | P00648 | SETTOUTI Lotfi | E30_Fil_De_Leau | 0 | 6 | 2018-01-25 |  |  |  |  | 2018-01-25
16 | 275769 | Lot_FE000044_11 | FE000044 | PEREZ Laurent | E31 | 0 | 13 | 2017-12-08 |  |  | 2017-12-08 | 2018-01-12 | 2018-02-26
17 | 276126 | Lot_BF0398_02 | BF039802 | MAES Sandra | E30.1_Fil_De_Leau | 2 | 0 | 2017-10-30 | 2017-12-11 |  | 2017-10-30 | 2017-12-08 | 2018-01-26
18 | 276485 | Lot BFP020-02_DML_Identification-Authentif - Mainframe | BFP020 | HARRIBEY Gael | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.00 | 0 | 2 | 2017-09-11 |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2018-01-26
19 | 276688 | Lot_RE0004_E31 | RE000401 | TEIR Isma | E31 | 0 | 9 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2018-03-07
20 | 276699 | Lot_FE000045_01_E31 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | E31 | 0 | 11 | 2017-10-16 |  |  | 2017-10-16 | 2017-12-13 | 2018-02-26
21 | 276716 | Installation - API VenteCreditsAgriPro E31 [VCP9 v1 - 14.00.00.00] | P0018404 | BRITTO Jean-Baptiste | E31 | 6 | 0 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2018-03-12
22 | 277557 | Lot_BF045501_Lot1 | BF045501 | ROZEC Goulven | E30_Fil_De_Leau | 0 | 4 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-01-19
23 | 277994 | WILOT_GEMD_E31 | T300778 | BRIQUET Erwan | E31 | 2 | 0 | 2017-09-18 | 2017-09-18 |  | 2018-02-06 | 2018-02-14 | 2018-03-14
24 | 278515 | WI-LOT NPV Prevoyance E31 - reports | BF010601 | LEBORGNE Christian | E31 | 9 | 2 | 2017-09-20 | 2017-11-13 |  | 2017-09-20 | 2017-10-25 | 2018-03-14
25 | 278822 | Lot_P00866_09 | P0086609 | FREROT Veronique | E31 | 0 | 5 | 2017-12-18 |  |  | 2017-12-18 | 2018-01-22 | 2018-02-26
26 | 278983 | Lot_FE000018_05_CHC2018-S07 | BF026602 | ANTOINE Florence | CHC2018-S04 | 0 | 2 | 2017-11-17 |  |  | 2017-11-17 | 2017-12-27 | 2018-02-01
27 | 279136 | Lot_BF0319_02 | BF031901 | GALDRAT Laurent | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 7 | 1 | 2017-11-29 | 2017-12-21 |  | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26
28 | 279370 | Installation - API Vision360Entreprise E31 [V3E9 v1 - 14.00.00.00] | P0018404 | BLONDIAUX Christophe | E31 | 6 | 0 | 2017-11-22 | 2017-11-22 |  | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2018-03-12
29 | 279444 | Lot_BF0550_01 | BF055001 | PASQUEREAU Fabien | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 5 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 2018-02-01
30 | 281803 | Lot_BF0279_02 | BF027902 | BUCHET Benedicte | E31 | 0 | 2 | 2017-11-24 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 2018-02-14
31 | 282420 | Lot_P0018405_02 | P00184 | BLONDIAUX Christophe | E31 | 13 | 24 | 2017-11-28 | 2017-12-01 |  | 2017-11-28 | 2017-12-12 | 2018-02-15
32 | 282422 | Lot_PASR004_E31 | PASR004 | SATABIN Lionel | E31 | 1 | 0 | 2017-10-09 | 2017-10-09 |  | 2017-11-07 | 2017-12-05 | 2018-03-01
33 | 282571 | Lot_P01212_05_CCP | P0121205 | BAULIER Philippe | E31 | 6 | 23 | 2017-11-13 | 2017-11-20 |  | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 2018-02-23
34 | 282655 | Installation - API GDPI E30.1_FDL [CMD9 v1 - 13.10.02.06] | T3002364E | HIROTANI Christophe | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.06 | 5 | 0 | 2017-10-09 | 2017-10-09 |  | 2017-11-09 | 2017-12-01 | 2018-01-08
35 | 282683 | Lot_FE000044_CHC2017-S48 | FE00044 | PEREZ Laurent | CHC2017-S48 | 0 | 1 | 2017-12-01 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-01-10
36 | 283212 | Lot_BF0548_01 | BF054801 | CHRISTIAEN Jean-Luc | E30_Fil_De_Leau | 0 | 10 | 2018-01-24 |  |  | 2018-01-24 | 2018-02-06 | 2018-02-26
37 | 283357 | Lot_FE00019_TFA03 | FE0019 | MUSY Frederic | CHC2017-S43 | 0 | 1 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 2018-01-09
38 | 283428 | Lot_BF0385_01 | BF0385 | GALLAY Francoise | E31 | 0 | 1 | 2018-02-27 |  |  |  |  | 2018-02-27
39 | 283598 | Lot_BF0398_03 | BF039803 | CORPET Florence | E31 | 0 | 32 | 2017-11-10 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-27 | 2018-02-26
40 | 283790 | Développement URBA Branche A - CDM S09 | P0073822 | MEMAIN Jean-Marc | E31 | 9 | 0 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2018-01-03
41 | 283842 | Lot_Projet_Socle_ECM_E30FDL | BF0054 | LAMARD Christian | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 14 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-02 |  | 2017-12-14 | 2018-02-13 | 2018-02-15
42 | 283982 | Installation - API MoyensDeCommunication E30.1 FDL [MDC9 v1 - 13.10.02.01] | BFCC2004 | DERAM Helene | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.01 | 1 | 0 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  | 2017-11-06 | 2017-12-19 | 2018-01-04
43 | 284799 | Lot BF0170_03 - Lot 3 base fiscale | BF0170 | ENGLAN Guilhem | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 01.01 | 4 | 0 | 2017-10-25 | 2017-10-25 |  | 2018-01-11 | 2018-01-15 | 2018-01-25
44 | 284980 | Lot_BF0232_03 | BF023203 | BASLER Sylvie | E31 | 1 | 20 | 2017-11-22 | 2018-02-01 |  | 2017-11-22 | 2017-12-18 | 2018-02-07
45 | 285227 | FE000015_23 Optimisation technique gestion QXBAN | BF0053901 | LEGENDRE Loic | CHC2018-S11 | 0 | 4 | 2017-11-28 |  |  | 2017-11-28 | 2018-02-26 | 2018-03-13
46 | 285265 | Lot_FE000020_CHC2018_S03 | FE00020 | VALLEE Sylvie | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 3 | 2017-10-23 |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2018-01-05
47 | 285426 | Lot_BF059101_01 | BF059101 | LACROIX Pascale | E31 | 0 | 148 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-14 | 2018-01-11 | 2018-02-26
48 | 285692 | Lot_BF0457_02_Matiere host | BF0457 | AZRIA Julien | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2018-03-13
49 | 285710 | Lot_BF0380_L02 | BF038002 | PARPETTE Michel | E30_Fil_De_Leau | 0 | 45 | 2017-11-14 |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-30 | 2018-01-31
50 | 285971 | Lot_P00543_POSTE30 | P0054303 | PEREZ Laurent | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 5 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-26 | 2017-11-08 | 2018-01-26
51 | 286073 | Lot_BF0070_05 | BF007005 | BUCHET Benedicte | E31 | 2 | 1 | 2017-12-22 | 2017-12-22 |  | 2017-12-29 | 2018-01-09 | 2018-02-01
52 | 286674 | Lot_P01212_05_EER boreal | P0121205 | CAZENAVE Brigitte | E31 | 5 | 0 | 2017-11-10 | 2017-11-13 |  | 2017-11-13 | 2018-01-26 | 2018-02-22
53 | 286947 | P0024806 - Correctif CHC S49 | P00248 | PARPETTE Michel | CHC_CDM2017-S49 | 0 | 2 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2018-02-14
54 | 287219 | Lot_P00773_04_PE LAD RAD | P00773 | FREROT Veronique | E31 | 0 | 6 | 2017-11-06 |  |  | 2017-11-06 | 2017-12-14 | 2018-02-26
55 | 287917 | BF028301_Evolution traitement balai_lot01 | BF028301 | BRIAND Sophie | E31 | 0 | 7 | 2017-12-08 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-15 | 2018-02-22
56 | 288152 | LOT_Externalisation DTCGPINC - Part2 | FE00014 | LAUER Franck | CHC2018-S13 | 0 | 5 | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-19
57 | 288352 | Lot_BF0595_01 | BF059501 | BELVERGE Didier | E31 | 2 | 5 | 2017-11-29 | 2018-01-18 |  | 2017-11-29 | 2017-12-13 | 2018-02-01
58 | 288680 | Lot_BF0347_01 | BF0347 | PETIT-BARAT Marielle | E30_Fil_De_Leau | 0 | 11 | 2017-12-19 |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2018-01-25
59 | 288728 | Lot_BF0461_01 | BF046101 | PARPETTE Michel | E31 | 0 | 51 | 2017-11-27 |  |  | 2017-11-27 | 2018-01-08 | 2018-02-21
60 | 288870 | Prise en compte de la Dockerisation dans la ressource EquipementMobile | T3002364E | BRUNET Ludovic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.06 | 2 | 0 | 2017-11-10 | 2017-11-13 |  | 2017-11-14 | 2017-11-30 | 2018-01-08
61 | 288946 | Wilot BF0231_Lot1_E31_ReportCDMS50-03-06 | BF0231 | ROUSSEAUX Valerie | E31 | 19 | 0 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 2017-11-13 | 2017-12-08 | 2018-01-08
62 | 289483 | Lot_Projet_BF054801_MKT_Rempl_outil_envoi_Emails_lot1_creation_projet_datastage | BF054801 | CICHOCKI Thomas | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 13.10 | 3 | 0 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | 2018-01-25 | 2018-01-30 | 2018-02-22
63 | 289651 | Livraison R3 sur socle E30 | BF0170 | MAGNOUX Hugues | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.08 | 4 | 11 | 2017-11-15 | 2017-11-17 |  | 2017-11-20 | 2017-12-07 | 2018-02-06
64 | 289716 | Lot_P00838_02 | P0083802 | GANIS Jeremy | E30_Fil_De_Leau | 0 | 3 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-01-31
65 | 289772 | Lot_BT0503_01 | BT050301 | KOWALSKI Cedric | E30_Fil_De_Leau | 0 | 11 | 2018-01-08 |  |  |  |  | 2018-01-08
66 | 289929 | Lot_FE000044_CHC2018-S03 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 12 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2018-01-03
67 | 290624 | lot_FE00019_FICOBA-S07 | FE0019 | CARION Philippe | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.00 | 0 | 3 | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-01-23
68 | 291026 | Lot_BF0523_01 | BF052301 | HOREL Maxime | E30_Fil_De_Leau | 0 | 12 | 2018-01-29 |  |  | 2018-01-29 | 2018-02-06 | 2018-03-06
69 | 291042 | Lot_P00612_00 | P0061200 | BALARD Julien | E31 | 3 | 10 | 2017-12-12 | 2018-01-03 |  | 2017-12-12 | 2017-12-14 | 2018-02-26
70 | 291119 | Lot_FE000020_CHC2018_S08 | FE000020 | BARRAU Genevieve | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2017-11-24 |  |  | 2017-11-24 | 2018-01-17 | 2018-02-08
71 | 291419 | Lot_FE000013_PKE64485_Evol_zDECJ5 | FE000013 | ALVAREZ Laurent | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-17 | 2018-01-24
72 | 291505 | Wilot Projet DSP2 | BF0379 | ORSAT Laurence | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 40.05 | 16 | 0 | 2017-11-23 | 2018-01-17 |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-03-09
73 | 291537 | Lot_FE000045_CHC2018-S04 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC2018-S04 | 0 | 3 | 2017-11-27 |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2018-01-10
74 | 291658 | Lot_BF0609_00 | BF060901 | DEREGNAUCOURT Bernard | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-11-24 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2018-01-02
75 | 291865 | Lot_BF013306_correctifs | BF0133 | COCOUAL Murielle | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-11-24 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2018-01-11
76 | 292080 | FE000062_Base_Coclico_Livraison_E31_P0073902_P0121205 | FE000062 | FORTUNE Francois | E31 | 10 | 0 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2018-01-17
77 | 292582 | WI_Lot_COMMUNS_Lot1_E31 | COMMUNS | BOUGEARD Ronan | E31 | 3 | 0 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | 2017-12-06 | 2018-02-01 | 2018-02-01
78 | 292810 | INC000004333945 - Correctif Ci-traite | FE000015 | GRONDIN Christopher | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2017-11-30 |  |  |  | 2017-11-30 | 2018-01-12
79 | 292873 | Lot_P00618_04 | P0061809 | THENOT Jean-Michel | E31 | 0 | 88 | 2017-11-30 |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-11 | 2018-02-06
80 | 292884 | Lot_BE0128_01 | BE0128 | JOUET Sylvain |  | 0 | 6 | 2018-01-17 |  |  |  |  | 2018-01-17
81 | 292978 | Lot_P0018405_02 Lot BdD | P00184 | BLONDIAUX Christophe | E31 | 10 | 0 | 2017-11-30 | 2017-11-30 |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-03-09
82 | 293117 | Lot_FE000045_CHC2018-S06 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 4 | 2018-01-23 |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-25
83 | 293153 | Lot_FE000013_PKE35982 | FE00013 | FORMELA Marie-Helene | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2017-12-06 |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2018-01-05
84 | 293258 | Lot_P00265_07 | P0026507 | LEPART Isabelle | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-02-07 |  |  |  |  | 2018-02-07
85 | 293306 | Lot_BF0262_02 | BF026201 | ROBERT Elsa | CHC2018-S04 | 0 | 2 | 2017-12-06 |  |  | 2017-12-06 | 2018-01-09 | 2018-01-15
86 | 293396 | Lot_FE000040_Loidefinance2018_01 | FE000040 | BOUCHEL Carole | CHC2018-S05 | 0 | 3 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-21 | 2018-01-25
87 | 293412 | Lot_1_BF031001_E3O FDL_Host | BF03101 | ROSSET Martine | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2018-01-15
88 | 293531 | Lot_BF0465_02 | BF046502 | MASCARO Nathalie | E31 | 13 | 4 | 2018-01-18 | 2018-01-18 |  | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 2018-02-15
89 | 293720 | [NPV PREV] WI-LOT CDM S06 | BF010601 | LEBORGNE Christian | CHC_CDM2018-S09 | 6 | 0 | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  | 2017-12-12 | 2018-01-15 | 2018-01-22
90 | 293870 | WI_FE000059_Lot1_E30_CDMs06 | FE000059 | PAGET Aurelie | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 2018-01-22
91 | 293871 | WI_FE000064_Lot1_E30CDMs06 | FE000064 | PAGET Aurelie | CHC_CDM2018-S06 | 6 | 0 | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  | 2018-01-10 | 2018-01-15 | 2018-02-27
92 | 294110 | Lot_RE0005_CHC_S02 | RE0005 | SOULIE Olivier | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2018-01-02
93 | 294167 | Correctif SDDR BAM | FE00015 | MASQUELIER Alexandra | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2018-01-29
94 | 294256 | Lot_BF0398_05 | BF0398 | BOUDET Gilles | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 11 | 2 | 2018-01-22 | 2018-01-22 |  | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 2018-03-02
95 | 294345 | LOT_FE00037L1_CAX625_CAX626_01 | FE00037 | SUBERCAZE Wilfried | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-08 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-26
96 | 294468 | Wilot P01174_API ESIM | P01174 | ZIANE CHERIF Mohamed-El-Amine | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 08.01 | 6 | 0 | 2017-12-18 | 2017-12-18 |  | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-27
97 | 294503 | Lot_RE0005_01_E31 | RE0005 | FREROT Veronique | E31 | 0 | 1 | 2017-12-11 |  |  |  | 2017-12-11 | 2018-02-26
98 | 294660 | Willot_BF0315_Lot1_CDM06 | BF0315 | DAMAS Isabelle | CHC_CDM2018-S06 | 6 | 2 | 2017-12-21 | 2017-12-21 |  | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2018-01-17
99 | 294800 | Lot_BF0296_correctifs_janvier | BF0296 | BETTINELLI Jean-Noel | E31 | 0 | 4 | 2017-12-11 |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2018-03-13
100 | 294984 | LOT_FE00037L1_STATS_BAM_01 | FE00037 | SUBERCAZE Wilfried | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-10 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-19 | 2018-01-22
101 | 295009 | LOT_FE00013_CHC-2018s04 | FE00013 | NEETESONNE Sandrine | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-01-11
102 | 295024 | Lot_BF0011_02 | BF0011 | BRUN Stephanie | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2017-12-12 |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2018-01-04
103 | 295034 | LOT_FE000013_CHC2018_S04 RZ | FE000013 | MERZEREAU Evelyne | CHC2018-S04 | 0 | 2 | 2017-12-12 |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2018-01-26
104 | 295035 | LOT_FE000040_Tracking_SMS | FE000040 | BOUCHEL Carole | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-05 |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-11
105 | 295175 | Lot_BF0011_03 | BF0011 | BRUN Stephanie | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2017-12-18 |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2018-01-10
106 | 295275 | LOT_FE000013_CHC2018_S03_SRI | FE000013 | MERZEREAU Evelyne | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2017-12-19 |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2018-01-08
107 | 295403 | Lot_BE0209_01_2 | BE0209 | DRIER DE LAFORTE Marie | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 8 | 2017-12-13 |  |  | 2017-12-13 | 2018-02-06 | 2018-02-19
108 | 295424 | Crysalid : livraison 2018-S06 | RE006901 | NEYROUD Olivier | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 2018-01-16
109 | 295449 | livraison correctif GPARY9A0 : ne pas supprimer le code régime matrimonial lors d'une modification d'intitulé sur les Couples Mariés | FE00013 | CUNY Christian | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2017-12-13 |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2018-01-15
110 | 295493 | Installation NPC R3 - API MesInfos - INF9 !! en BRANCHE A !! | BF021104 | FOUQUET Valerie | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.02 | 1 | 0 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2018-01-12
111 | 295507 | Installation NPC R3.2 - API MesComptes - MCO9 v1 - 13.10.04.03 | BFP032 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.03 | 1 | 0 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2018-01-12
112 | 295514 | wi-lot pour livraison SIDV2 CHCS11 | FE000069 | COERWINKEL Frederice | CHC2018-S10 | 83 | 2 | 2018-01-12 | 2018-02-16 |  | 2018-01-24 |  | 2018-03-01
113 | 295529 | Installation NPC R3.2 - API_MesRelations E30.1_FDL [LTP9 v2 - 13.10.04.03] | BFP01701 | MAGNOUX Hugues | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.03 | 1 | 0 | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2018-01-12
114 | 295639 | Lot_P00812_01_CHCS05 | P00812 | LANNOY Xavier | CHC2018-S05 | 0 | 2 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-14 | 2018-01-09 | 2018-01-09
115 | 295683 | Flux_FE000013_Lot1_E30_CDM_S06 | FE000013 | TRON Eric | CHC_CDM2018-S06 | 2 | 0 | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2018-01-22
116 | 295719 | Installation API VenteEpargne E30.1_FDL [VEP9 - 13.10.03.03] | BF0248 | TRAVERS Eddy | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 03.03 | 1 | 0 | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-02-13
117 | 295740 | Création table Start TA0AMTRIS4BRNC | BFIF2500 | LEPINE Nicolas | CHC2018-S05 | 0 | 2 | 2018-01-09 |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-10
118 | 295880 | Wilot BF0231_Lot1_PUC_CDM06 | BF023105 | ROUSSEAUX Valerie | CHC_CDM2018-S06 | 6 | 0 | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-01-19
119 | 295983 | Lot_FE000016_INC000004449031 | FE000016 | MADELINE Sylvain | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-30 | 2018-02-02
120 | 296027 | lot_BF0231_ Lot CMD S06_ composant Host | BF0231 | FOREST Pascal | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 4 | 2018-01-05 |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-18
121 | 296076 | LOT_FE00037L1_VEL_CAYF74_01 | FE00037 | SUBERCAZE Wilfried | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2018-01-26
122 | 296129 | Correctif TP PIN par SMS | FE0000017 | LE GALL Jean-Baptiste | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-21 | 2018-01-02 | 2018-01-10
123 | 296266 | Lot_P01212_11_EER Tablette | P0121211 | FRANCES Pascale | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 30.01 | 34 | 0 | 2017-12-22 | 2017-12-22 |  | 2018-01-11 | 2018-01-31 | 2018-03-08
124 | 296269 | Lot_FE000018_E30_CDMS06 | FE000018 | VERGNE Clement | CHC_CDM2018-S06 | 2 | 0 | 2017-12-18 | 2017-12-18 |  | 2017-12-18 | 2018-01-05 | 2018-01-17
125 | 296678 | PE000133 AUC9 DK | BF043203 | GIRIER Michel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.04 | 18 | 0 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-16
126 | 296692 | WILOT_GEMD_E30_CDM_S06 | T300778 | BRIQUET Erwann | CHC_CDM2018-S06 | 2 | 0 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 2017-12-19 | 2017-12-29 | 2018-01-16
127 | 296756 | WiLot CHC S03 | P0077303 | FREROT Veronique | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2018-01-19
128 | 296973 | Lot_BF0416_01_CDMS06 | BF0416 | MASCARO Nathalie | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2017-12-21 | 2017-12-22 |  | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-01-22
129 | 297131 | Lot_T300473_E31 | T3004736E | GILARDEAU Regis | E31 | 9 | 0 | 2017-12-21 | 2017-12-21 |  | 2017-12-21 | 2018-01-03 | 2018-02-16
130 | 297224 | Lot_BF0625_01 | BF062501 | LARTIGUE Laurick | E31 | 0 | 5 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-03-23
131 | 297312 | Installation NPC R3 - API Places - STL9 - NPC R3.2 15jan - 13.10.04.03 | BFP010 | BOURY Emmanuel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.03 | 1 | 0 | 2017-12-21 | 2017-12-26 |  | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 2018-01-12
132 | 297401 | Lot_RE0004_E30_CHCS03 | RE0004 | TEIR Isma | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2018-01-03 |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-09
133 | 297411 | Lot_FE000045_CHC2018-S05 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC2018-S05 | 0 | 2 | 2018-01-03 |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-11 | 2018-01-17
134 | 297439 | Lot_BF0421_01 | BF042101 | DIDELOT Anne | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-01-02 |  |  |  |  | 2018-01-02
135 | 297466 | Lot_BT0300_01 | BT030001 | PAGES Laurence | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 3 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-03-05
136 | 297474 | Lot_BE0215_01 | BE021501 | GICQUEL Gwendal | E31 | 0 | 28 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-02-21
137 | 297547 | LOT_FE000066_SEA_E30_CDM_S06_BrA | FE000066 | MARCO Jean-Pierre | CHC_CDM2018-S06 | 3 | 0 | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 2018-01-04 | 2018-01-12 | 2018-01-18
138 | 297554 | Wilot Bdoc P0093551 E30.1 FDL | P0093551 | CORRE Jean-Yves | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 6 | 2018-01-19 |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-24
139 | 297557 | Wilot Bdoc P0093552 E30.1 FDL | P0093552 | CORRE Jean-Yves | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-02-05
140 | 297635 | Lot_FE000044_CHC2018-S05 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 2 | 2017-12-26 |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2018-01-17
141 | 297695 | Lot_T300675_14_E30FDLCDMS06 | T300675 | ROYER Emmanuel | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  | 2018-01-03 | 2018-01-11 | 2018-01-22
142 | 297702 | Lot_FE000044_CHC2018-S06 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 10 | 2018-01-22 |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-24
143 | 297756 | correctif ZTIAHA prog : MTXAAZ | fe0000 | PEYRARD Celine | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 2 | 2017-12-28 |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-15
144 | 297911 | Lot_FE000044_CHC2018-S04 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 2 | 2018-01-11 |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11
145 | 298012 | Développement URBA Branche A - CDM S09 | P0073822 | MEMAIN Jean-Marc | CHC_CDM2018-S09 | 10 | 0 | 2018-01-17 | 2018-01-22 |  | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-02-09
146 | 298052 | Lot paquet Centralisation trésorerie - acces indirect | FE000015 | BOIS Yves | CHC2018-S05 | 0 | 1 | 2018-01-04 |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-17
147 | 298100 | gestion des exceptions | P0084302 | BUSNEL Jacqueline | CHC2018-S10 | 0 | 2 | 2018-01-02 |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02
148 | 298172 | Lot_Temp_Yoann_Livraison_Email_FGDR | P000000 | LEBLOND Yoann | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2018-01-02 |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-04
149 | 298262 | Lot_RE0005_CHC_S04 | RE0005 | FREROT Veronique | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-04 |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-10
150 | 298439 | Lot_FE00013_evolution_cliente_fragile | FE00013 | FORMELA Marie-Helene | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.00 | 0 | 4 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-02-05 | 2018-02-20
151 | 298499 | Lot_BT071102_01 | BT0711 | CHARPENTIER Jean-Marc | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 2 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 2018-01-10
152 | 298532 | BF0138_CHCS03 | BF0138 | FORMELA Marie-Helene | CHC2018-S04 | 0 | 2 | 2018-02-07 |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-13
153 | 298630 | Compte tireur sur 12 Chiffres | FE00016 | AZZAZ Julien | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2018-01-04 |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-12
154 | 298688 | LEASENET - correction anomalie Note Luc | FE000046 | PERISSE Xavier | CHC_CDM2018-S06 | 2 | 0 | 2018-01-04 | 2018-01-04 |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-18
155 | 298723 | INCB - Suspens chèque interne | FE00016 | AZZAZ Julien | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-04 |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-18 | 2018-02-20
156 | 298814 | OAPP CDM2018-S06 | RE006901 | DURET Pierre | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2018-01-05 | 2018-01-05 |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-19
157 | 298823 | LOT_RE0217_E30_CDM_S06_BrA | RE0217 | EA Linda | CHC_CDM2018-S06 | 2 | 0 | 2018-01-08 | 2018-01-08 |  | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-19
158 | 298824 | LOT_RE0127_E31_BrB | RE0127 | EA Linda | E31 | 2 | 0 | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  | 2018-01-12 | 2018-01-10 | 2018-02-13
159 | 299015 | Willot_BF0315_Lot1_CHCS09 | BF0315 | DAMAS Isabelle | CHC_CDM2018-S09 | 17 | 2 | 2018-01-18 | 2018-01-31 |  | 2018-01-18 | 2018-01-31 | 2018-02-07
160 | 299017 | LOT_FE00037L1_CAX812_01 | FE00037 | BOUQUET Rudolph | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2018-01-08 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08
161 | 299108 | Lot_FE00013_PKE45284_VIPMG | FE00013 | DE-JESUS Michel | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-08 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-11
162 | 299137 | Installation APIM_AvantVenteEtSouscription E30.1_FDL [AVS9 - 13.10.04.11] | BF010601 | LEBORGNE Christian | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.11 | 1 | 0 | 2018-01-08 | 2018-01-08 |  | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 2018-01-18
163 | 299260 | stack_eer9 v6 | BF045700 | GASSELIN Tanguy | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 05.04 | 3 | 0 | 2018-01-08 |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-17
164 | 299273 | Lot_FE000018_CHC2018-S03 | BF0264 | ANTOINE Florence | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2018-01-08 |  |  | 2018-01-08 |  | 2018-01-09
165 | 299315 | lot_FE00019_LADRAD-S04 | FE0019 | CARION Philippe | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-15
166 | 299331 | Wilot BF0231_Lot1_PUC_CDM09 | BF023105 | ROUSSEAUX Valerie | CHC_CDM2018-S09 | 6 | 0 | 2018-01-09 | 2018-01-09 |  | 2018-01-09 | 2018-01-31 | 2018-02-08
167 | 299490 | Installation - API AvantVenteEtSouscription E31 [AVS9 v1 - 14.00.00.00] | BF0404 | SOULIE Olivier | E31 | 7 | 0 | 2018-01-09 | 2018-01-09 |  | 2018-02-15 | 2018-03-14 | 2018-03-16
168 | 299511 | Lot_FE000020_CHC2018_S06 | FE000020 | GARRIGOS Laurence | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-10 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-02-01
169 | 299523 | Lot_BF0133_07 | BF0133 | LEPART Isabelle | E30_Fil_De_Leau | 0 | 3 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-03-23
170 | 299578 | Lot_BF0598_CDM2018-S09 | BF0598 | LAURON Philippe | CHC_CDM2018-S09 | 1 | 0 | 2018-01-10 | 2018-01-10 |  | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 2018-02-15
171 | 299620 | Lot_BF0379_E31FDL_DML_MDD | BF0379 | RIGOLETTI Frederic | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 40.05 | 2 | 0 | 2018-01-10 | 2018-01-10 |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-03-12
172 | 299669 | WiLot_FE000056_E30_CDM_S06 | FE000056 | LE FUR Alain | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2018-01-10 | 2018-01-10 |  | 2018-01-10 | 2018-01-22 | 2018-01-22
173 | 299724 | Installation NPC R3 - API NPCPrivee NPC9 13.10.04.03 | BFP010 | PROVOST Dominique | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.03 | 0 | 3 | 2018-01-10 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10
174 | 299883 | Lot_FE000020_CHC2018_S04 | FE00020 | COUDERC Didier | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16
175 | 299921 | LOT_RE0134_SIGNLIBRE_E30_CDM_S09 | RE013401 | LAURON Philippe | CHC_CDM2018-S09 | 1 | 0 | 2018-01-11 | 2018-01-11 |  | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 2018-02-09
176 | 300023 | LOT_RE0134_BOREAL_E30_CDM_S06 | RE013401 | JOSEPH-CHARLES Philippe | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-18
177 | 300088 | Lot_T300473_E30_CDMS09 | T300473 | VERGNE Clement | CHC_CDM2018-S09 | 6 | 0 | 2018-01-12 | 2018-01-12 |  | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 2018-02-09
178 | 300105 | Lot_BF0398_04C3 | BF039804 | MAES Sandra | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-12 |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15
179 | 300239 | Lot_BF0315_02 | BF031502 | ROYER Emmanuel | E31 | 13 | 0 | 2018-01-12 | 2018-01-12 |  | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-02-13
180 | 300247 | Reports ADM Outils BOREAL | REPORTS | CAILLAUD Alexandre | E31 | 0 | 0 | 2018-01-12 | 2018-02-06 |  | 2018-02-06 | 2018-01-12 | 2018-02-27
181 | 300432 | LOT_FE00019_BF055601_Réémission Ficoba hebdo elargie | FE00019 | VIOUGEAS Laurent | CHC_CDM2018-S09 | 0 | 2 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-02-20
182 | 300473 | Correctif incident sur la mise en rebut lorsqu'abandon du client avant de sélectionner un numéro de compte | FE000016 | MONDONNEIX Raphael | CHC2018-S05 | 0 | 1 | 2018-01-16 |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-23
183 | 300750 | wilot Flux_FE000046_Lot1_E30_CDMS09 | FE000046 | PERISSE Xavier | CHC_CDM2018-S09 | 6 | 0 | 2018-01-16 | 2018-01-16 |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-02-08
184 | 300793 | [NPV PREV] WI LOT CDM S09 | BF010601 | LEBORGNE Christian | CHC_CDM2018-S09 | 6 | 0 | 2018-01-16 | 2018-01-16 |  | 2018-01-16 | 2018-02-02 | 2018-02-07
185 | 300818 | PE000133 AUC9-RDI0 DK | BF043203 | GIRIER Michel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.04 | 2 | 0 | 2018-01-16 | 2018-01-31 |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-16
186 | 300819 | PE000133 AUC9-RWD DK | BF043203 | GIRIER Michel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.04 | 2 | 0 | 2018-01-16 |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-16
187 | 300971 | Lot_FE00019_LEPH0 | FE0019 | COMBE Pascale | CHC2018-S05 | 0 | 1 | 2018-01-23 |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-30
188 | 301055 | Lot_BT1030_01 | BT103001 | RAFFIN Eddy | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-03-29
189 | 301063 | Lot_BF0095_correctif_adresse_fiscale | BF0095 | POTIER Jean-Philippe | CHC_CDM2018-S09 | 0 | 3 | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 2018-02-23
190 | 301082 | Installation - API MesDocuments E30.1_FDL [MDO9 v1 - 13.10.12.02] | BF021104 | BONADA Christine | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 12.02 | 7 | 0 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | 2018-01-22 | 2018-02-01 | 2018-02-15
191 | 301109 | Lot BFMBUD17 - Ma Banque 14.0 - Docker | BFMBUD17 | TRICOIRE Alexandre | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 26.01 | 32 | 0 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | 2018-01-17 | 2018-01-31 | 2018-03-06
192 | 301159 | LOT_RE0127_E30_CDM_S09_BrA | RE0217 | EA Linda | CHC_CDM2018-S09 | 2 | 0 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | 2018-01-17 | 2018-01-23 | 2018-02-09
193 | 301266 | Installation - API MesInfos E31 [INF9 v1 - 14.00.00.00] | BEORUN13 | FOUQUET Valerie | E31 | 12 | 0 | 2018-01-18 | 2018-01-18 |  | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 2018-02-20
194 | 301434 | Lot_FE000020_CHC2018_S08 | FE000020 | GARRIGOS Laurence | CHC2018-S08 | 0 | 2 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-02-12
195 | 301464 | Lot_BEORUN_13 | BEORUN | HARRIBEY Gael | E31 | 4 | 0 | 2018-01-22 | 2018-01-24 |  | 2018-01-24 | 2018-02-21 | 2018-02-21
196 | 301535 | CDO asservissement : Gestion dates | FE000040 | BLANCHANT Jean-Pierre | CHC_CDM2018-S22 | 0 | 1 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-03-07 | 2018-03-29
197 | 301543 | Installation NPC R3 - API MesServices - MSR9 en BRANCHE A | BFP031 | MATHEX Bertrand | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 08.04 | 1 | 0 | 2018-01-19 | 2018-01-19 |  | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-25
198 | 301604 | Installation API MesComptes E30.1_FDL [MCO9 - 13.10.08.04] | BFP030 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 08.04 | 1 | 0 | 2018-01-19 | 2018-01-19 |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-30
199 | 301691 | Wiilot_PKE000000083181 | FE000015 | PERRET Olivier | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.00 | 0 | 1 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-26
200 | 301727 | LOT_RE0147L1_ISF522_ISF525_01 | RE0147 | TERRE Valerie | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.00 | 0 | 1 | 2018-01-24 |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-02-01
201 | 301732 | Lot_BISECU_01 | BISECU01 | METAYER Gaetan | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2018-01-25 |  |  |  |  | 2018-01-25
202 | 301780 | WILOT_GEMD_E30_CDM_S09 | T300778 | BRIQUET Erwann | CHC_CDM2018-S09 | 2 | 0 | 2018-01-19 | 2018-01-19 |  | 2018-01-19 | 2018-02-05 | 2018-02-07
203 | 301891 | Lot_RE0057_CHC_S07 | RE00057 | ROZEC Goulven | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.00 | 1 | 0 | 2018-01-22 | 2018-01-22 |  | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-01-24
204 | 301903 | Lot_BT089902_02 | BT089901 | SIFFRE Thierry | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 4 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-08
205 | 301942 | Brainwave Lot 2b | BF36303 | HELLEC Nicolas | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-01-22 |  |  |  |  | 2018-01-22
206 | 302004 | LOT_FE00019_CORRECTION INCIDENT FGAS PCVL JANVIER_LVS | FE00019 | VIOUGEAS Laurent | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-23 |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 2018-01-30
207 | 302212 | Lot_P00521_02_Transverse_Migration_It1 | BF062501 | LARTIGUE Laurick | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.00 | 0 | 2 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 2018-02-05
208 | 302303 | Lot_FE000044_CHC2018-S07 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 5 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-02-02
209 | 302315 | Installation API NPCPrivee E30.1_FDL [NPC9 - 13.10.08.04] | BFP010 | PROVOST Dominique | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 08.04 | 7 | 0 | 2018-01-23 | 2018-01-23 |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-26
210 | 302466 | Lot_FE000018_CHC2018-S06 | FE000018 | ANTOINE Florence | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-01-29
211 | 302607 | OAPP: Livraison CDM 2018-S09 | RE015401 | DURET Pierre | CHC_CDM2018-S09 | 1 | 0 | 2018-01-24 | 2018-01-24 |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-02-07
212 | 302661 | URBA Reports BrB + embrayage | P0073822 | MEMAIN Jean-Marc | E30.1_Fil_De_Leau | 2 | 0 | 2018-01-24 | 2018-01-24 |  | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-03-13
213 | 302754 | lot_FE00019_CET-S06 | FE0019 | CARION Philippe | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25
214 | 302759 | Lot_FE000020_CHC2018_S08 | FE00020 | BARRAU Genevieve | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-01-29 |  |  | 2018-01-29 | 2018-02-07 | 2018-02-08
215 | 302800 | Lot Correction etat GPAAZ2 | FE00014 | LAUER Franck | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-29
216 | 302883 | WI-Lot Projet BF033701 Lot NPC GM3 | BFP206 | MARCO Jean-Pierre | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.08 | 1 | 0 | 2018-01-25 | 2018-01-25 |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-02-12
217 | 302948 | Lot Projet BPMS pour E30 CDM-S09 | RE015401 | DALLY Denis | CHC_CDM2018-S09 | 1 | 0 | 2018-01-31 | 2018-01-31 |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-08
218 | 302981 | INC000004558694 modification programme ikx013 | Fe0000 | WEBER Gary | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-30
219 | 303081 | WI_FE000059_Lot1_E30_CDMs09 | FE000059 | PAGET Aurelie | CHC_CDM2018-S09 | 2 | 0 | 2018-01-26 | 2018-01-26 |  | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-09
220 | 303084 | Installation NPC R3.2 - API_MesRelations E30.1_FDL [LTP9 v2 - 13.10.08.04] | BFP01701 | MAGNOUX Hugues | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 08.04 | 1 | 0 | 2018-01-26 | 2018-01-26 |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26
221 | 303093 | Lot_FE000019_CDM2018-S09_Boreal | FE000019 | VASCHALDE Adrien | CHC_CDM2018-S09 | 1 | 0 | 2018-01-26 | 2018-01-26 |  | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-02-09
222 | 303141 | Lot Correction GPARY660 CRE GPARC016 CDAGEC ancienne valeur | FE00013 | CUNY Christian | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26
223 | 303215 | Maintenance Atout Plus CHC2018-S06 | RE9001 | DEREGNAUCOURT Bernard | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-29
224 | 303257 | LOT_FE00019_BF057301_Correction courrier PCVL137 | FE00019 | VIOUGEAS Laurent | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-30
225 | 303346 | WI_FE000064_Lot1_E30_CDMs09 | FE000064 | PAGET Aurelie | CHC_CDM2018-S09 | 1 | 0 | 2018-01-29 | 2018-01-29 |  | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 2018-02-27
226 | 303347 | Lot_FE000036_Lot1_E30_CDM_S03_CDV | FE000036 | FACON Nadege | CHC_CDM2018-S09 | 1 | 0 | 2018-01-29 | 2018-01-29 |  | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 2018-02-08
227 | 303374 | Ajout de COMMIT dans le CMX800 | FE00017 | HAMZA Zakari | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-01-29 |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-20
228 | 303399 | Lot_RE0004_E30_CHCS07 | RE0004 | TEIR Isma | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.00 | 0 | 1 | 2018-01-29 |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30
229 | 303469 | Lot_FE000036_Lot1_E30_CDM_S09_CDV_IMP | FE000036 | CAZENAVE Brigitte | CHC_CDM2018-S09 | 1 | 0 | 2018-01-30 | 2018-01-30 |  | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01
230 | 303572 | LOT_RE0134_BOREAL_E30_CDM_S09 | RE013401 | JOSEPH-CHARLES Philippe | CHC_CDM2018-S09 | 1 | 0 | 2018-01-29 | 2018-01-29 |  | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 2018-02-09
231 | 303746 | lot_FE00019_LADRAD-S06 | FE0019 | CARION Philippe | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-30 |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30
232 | 303885 | LOT_FE00037L1_STATS_BAM_02 | FE00037 | SUBERCAZE Wilfried | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.00 | 0 | 1 | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02
233 | 304037 | Lot_BE0606_02_Wilow Projet | BF0606 | BONNET Catherine | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 4 | 2018-02-08 |  |  | 2018-02-08 | 2018-03-05 | 2018-03-29
234 | 304126 | Lot_BF028801 | BF028801 | MULLER Xavier | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-02-06 |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-08
235 | 304265 | Installation - API AvantVenteEtSouscription E30.1_FDL [AVS9 v1 - 13.10.14.03] | BF010601 | LEBORGNE Christian | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.03 | 1 | 0 | 2018-01-31 | 2018-01-31 |  | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 2018-02-16
236 | 304284 | Flux_BF0138_Lot3_CDM_S09 | BF013803 | TRON Eric | CHC_CDM2018-S09 | 1 | 0 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-12
237 | 304406 | Lot projet PIVOT pour contribution projet OFAC | FE000062 | FORTUNE Francois | E31 | 3 | 0 | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-06
238 | 304623 | Lot_FE000018_06_CHC2018-S11 | FE00018 | GARRIGOS Laurence | CHC2018-S11 | 0 | 1 | 2018-02-16 |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-03-08
239 | 304644 | LOT_BFCC20_04_TR_Docker_MADC | BFCC2004 | DERAM Helene | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.05 | 0 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-06
240 | 304650 | LOT_BFCC20_04_TR_Docker_MACO | BFCC2004 | DERAM Helene | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.05 | 0 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-06
241 | 304653 | LOT_BFCC20_04_TR_Docker_MAAQ | BFCC2004 | DERAM Helene | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.05 | 0 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-06
242 | 305295 | Installation stack NPCPrivee E30.1_FDL [NPC9 - 13.10.10.08] | BFP010 | PROVOST Dominique | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.08 | 1 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-05
243 | 305307 | Création du WILOT pour le LOT 1 | Lot 1 | BEAUDOIN Bruno | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2018-02-19 |  |  |  |  | 2018-02-19
244 | 305308 | LOT_P01181_04_CDM_S09 | P01181 | GUILLEMETTE Stephanie | CHC_CDM2018-S09 | 1 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-06 |  | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-12
245 | 305353 | Lot_FE00019_LDD joints | FE0019 | COMBE Pascale | CHC2018-S08 | 0 | 3 | 2018-02-05 |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-13
246 | 305375 | stack_cpt9 | P0063704 | CORNU Romain | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.06 | 4 | 0 | 2018-02-05 |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-09
247 | 305376 | stack_jus9 | P0063704 | CORNU Romain | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.06 | 4 | 0 | 2018-02-05 |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-09
248 | 305389 | Développement URBA Branche A - E30 FDL | P0073802 | MEMAIN Jean-Marc | E31 | 8 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-03-20
249 | 305468 | PKE chéquiers | FE00016 | LEPART Isabelle | CHC2018-S08 | 0 | 2 | 2018-02-05 |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-09
250 | 305471 | Prise image CRNE | FE000069 | CUOQ Bruno | E30_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-02-05
251 | 305503 | Maintenance Atout Plus CHC2018-S08 | RE9001 | DEREGNAUCOURT Bernard | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-06 |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-12
252 | 305522 | BFCC2006 - CRQ000000153231 - relivraison script publidiff | BFCC2006 | PAYM Florence | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 30.01 | 1 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13
253 | 305594 | WILOT_E31 | FE000056 | GUILLOUX Sophie | E31_Fil_De_Leau | 1 | 0 | 2018-02-06 | 2018-02-06 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06
254 | 305602 | Lot_FE00019_Reemission livrets A | FE0019 | COMBE Pascale | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-06 |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06
255 | 305641 | Installation NPC - API MesComptes - MCO9 v1 - 13.10.10.08 | BFP032 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.08 | 1 | 0 | 2018-02-06 | 2018-02-06 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06
256 | 305690 | Lot_Correction_SRVX_253928 | BF021201 | DUFAY Florence | CHC_CDM2018-S09 | 0 | 0 | 2018-02-06 | 2018-02-06 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06
257 | 305730 | Lot_FE000013_PKE64485_Evol_zDECJ5_Correctif | FE000013 | ALVAREZ Laurent | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-08 |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08
258 | 305873 | Lot_FE000045_CHC2018-S09 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC_CDM2018-S09 | 0 | 1 | 2018-02-07 |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-09
259 | 305934 | Installation - API Titres E30.1_FDL [TIT9 v1 - 13.10.14.07] | FE000018 | GINISTY Laurent | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.07 | 1 | 0 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-09
260 | 305942 | Passage a edition BF039802 | BF039802 | LOUET Michel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 2 | 8 | 2018-02-07 | 2018-02-07 |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07
261 | 305982 | Installation - API MesCartes E30.1_FDL - [CAR9 v1 - 13.10.22.05] | BFP031 | MATHEX Bertrand | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 22.05 | 1 | 0 | 2018-02-07 | 2018-02-07 |  | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-09
262 | 306035 | Intégration correctif Ci-TRAITE pour LMT0181 et LMT0356 LMT0630 | FE00015 | HAMZA Zakari | CHC2018-S11 | 0 | 1 | 2018-02-08 |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-03-26
263 | 306150 | Installation - API MesTransactions E30.1_FDL [MTR9 v1 - 13.10.22.05] | BFP031 | MATHEX Bertrand | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 22.05 | 1 | 0 | 2018-02-07 | 2018-02-07 |  | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-03-12
264 | 306156 | BF0095 Livraison correctif E31 | BF0095 | POTIER Jean-Philippe | E31 | 0 | 4 | 2018-02-07 |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-14
265 | 306159 | lot projet TEMX04 TEMX00 | FE000015 | BOIS Yves | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 1 | 2018-02-07 |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-03-13
266 | 306239 | Lot_FE000044_CHC2018-S09 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 12 | 2018-02-13 |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-16
267 | 306266 | Lot Projet BPMS pour E30 RFC Code édition 13.10.12.06 | RE0154 | DALLY Denis | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 06 | 1 | 0 | 2018-02-07 | 2018-02-07 |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08
268 | 306345 | lot_FE00019_DOTR-S08 | FE0019 | CARION Philippe | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-08 |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08
269 | 306402 | Lot_P0063104 | P0063104 | BARLIER Marie-Jose | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-02-08 |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-08
270 | 306766 | Lot_RE0004_E30_CHCS08 | RE0004 | TEIR Isma | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-09 |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-02-13
271 | 306824 | Lot_RE0005_CHC_S08 | RE000501 | FREROT Veronique | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-09 |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-09
272 | 307063 | Lot_FE000045_CHC2018-S08 | FE000045 | JUSSIAUX Jerome | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-12 |  |  |  |  | 2018-02-12
273 | 307187 | Wilot BF0231_Lot1_INC4599648 | BF023105 | ROUSSEAUX Valerie | E30_Cycle_Court FDL/CC 14.10 | 0 | 0 | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 2018-02-14
274 | 307229 | E31_INC4551221_Decomm_RI | FE000040 | PIETRUCHA Martine | E31 | 0 | 9 | 2018-02-13 |  |  |  |  | 2018-02-13
275 | 307273 | FE000014_LOT_MSYE30 | FE000014 | BEN SAID Mustapha | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01
276 | 307293 | Lot_FE000044_CHC2018-S11 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 1 | 2018-02-28 |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-13
277 | 307306 | FE000014_LOT_MESA | FE000014 | BEN SAID Mustapha | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-02-12 |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-26
278 | 307437 | Installation - API MesRelations E30.1_FDL [LTP9 v2 - 13.10.12.07] | BF0220 | BIGOT Luc | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 12.07 | 1 | 0 | 2018-02-13 | 2018-02-13 |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14
279 | 307438 | E31_GC12A | T300570 | SETTOUTI Lotfi | E31 | 0 | 0 | 2018-02-13 | 2018-02-13 |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13
280 | 307461 | Lot_BF059101_02_CHC | BF0591 | LACROIX Pascale | CHC2018-S08 | 0 | 7 | 2018-02-13 |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-13
281 | 307491 | Maintenance Atout Plus CHC2018-S12 | RE9001 | DEREGNAUCOURT Bernard | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 4 | 2018-02-13 |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-03-09
282 | 307506 | Lot_BE0209_01_3_GC_Additionnel | BE0209 | DRIER DE LAFORTE Marie | E31 | 0 | 0 | 2018-02-13 | 2018-02-13 |  | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 2018-02-27
283 | 307514 | Lot_FE00019_Résiliation PEL | FE0019 | COMBE Pascale | CHC2018-S11 | 0 | 2 | 2018-02-13 |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-26
284 | 307580 | Portail Privé Lot1 | PE000217 | OUADAHI Yacine | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 38 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-02-16
285 | 307589 | Lot_FE000020_CHC2018_S09_ASCA_CCXAA3 | FE00020 | COUDERC Didier | CHC_CDM2018-S09 | 0 | 1 | 2018-02-16 |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-20
286 | 307698 | Lot_RE0004_E30_CHCS09 | RE0004 | TEIR Isma | CHC_CDM2018-S09 | 0 | 1 | 2018-02-14 |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-16
287 | 308053 | Lot_Projet_FE000019 Cloture LEP | FE00019 | DALLA-COSTA Daniel | CHC_CDM2018-S09 | 0 | 1 | 2018-02-15 |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-20
288 | 308068 | INTEGRATION CORRECTIF LMB0101 | FE00015 | HAMZA Zakari | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-15 |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-03-26
289 | 308370 | Installation - API MesComptes E30.1_FDL [MCO9 v1 - 13.10.16.07] | BFP032 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.07 | 1 | 0 | 2018-02-16 | 2018-02-16 |  | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-22
290 | 308500 | Lot_P01033_00 | P01033 | LE RAY Nadine | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 26 | 2018-03-16 |  |  |  |  | 2018-03-16
291 | 308564 | Installation API NPCPrivee E30.1_FDL [NPC9 - 13.10.16.07] | BFP010 | PROVOST Dominique | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.07 | 4 | 0 | 2018-02-19 | 2018-02-19 |  | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2018-02-21
292 | 308809 | modification CMC7Y070 | FE0000 | WEBER Gary | CHC2018-S13 | 0 | 1 | 2018-02-20 |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-03-12
293 | 308859 | Lot_FDL_S12_Patch Collection V551B | FE00002 | GIFFO Marion | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 1 | 2018-02-26 |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-02
294 | 309151 | Lot_FE000044_CHC2018-S10 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 1 | 2018-02-22 |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-26
295 | 309161 | Lot CHC2018-S10 | FE00013 | GUIRAUT Jean-Philippe | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-02-20 |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-26
296 | 309197 | Lot_FE000013_INC4602577_Correction anomalie sur édition Tuteurs Majeurs Protégés | FE00013 | ALVAREZ Laurent | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-02-20 |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-23
297 | 309205 | E31_GC12D | T300570 | SETTOUTI Lotfi | E31 | 3 | 0 | 2018-02-20 | 2018-02-20 |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-03-13
298 | 309318 | Lot_FE000045_CHC2018-S12 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 3 | 2018-02-23 |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-03-12
299 | 309324 | INC4582381_LOT_GDEB | INC4582381 | BEN SAID Mustapha | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 1 | 2018-03-08 |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-12
300 | 309402 | Lot pour livraison correctif en CHC S12 | BF0398 | CORPET Florence | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 3 | 2018-02-27 |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-03-12
301 | 309647 | Lot_FE0013_GPX620 | FE0013 | FORMELA Marie-Helene | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-02-22 |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22
302 | 309726 | Lot_BF0598_CDM2018-S12_host | BF0598 | LAURON Philippe | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 1 | 2018-03-09 |  |  |  |  | 2018-03-09
303 | 309761 | Lot_BF0069_02_CHCS13 | BF0069 | MIGERDITICHAN Pascale | CHC2018-S15 | 0 | 2 | 2018-03-15 |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-23
304 | 309774 | Lot_P00521_02_Transverse_Migration_It2 | BF062501 | LARTIGUE Laurick | CHC2018-S10 | 0 | 2 | 2018-02-22 |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-27 | 2018-02-28
305 | 309838 | Lot_RE0004_E30_CHCS10 | RE0004 | TEIR Isma | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-02-22 |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-26
306 | 309959 | LOT_FE00013_GPAR-departements | FE00013 | NEETESONNE Sandrine | CHC2018-S16 | 0 | 1 | 2018-02-23 |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-26
307 | 310000 | Correctif SCT | FE00015 | AZZAZ Julien | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-02-23 |  |  |  |  | 2018-02-23
308 | 310031 | CTRL code transac entre annuaires RQ00/RQ90 | BF0351 | BUGETTE Alain | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01
309 | 310071 | Lot_P00627_02 | P0062702 | ROZEC Goulven | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.06 | 1 | 0 | 2018-02-23 | 2018-02-23 |  | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-03-02
310 | 310110 | P0061803_ CHC2018-S10 | P00618 | AMALRIC-JOLY Caroline | E31.1_Cycle_Court | 0 | 1 | 2018-02-23 |  |  |  |  | 2018-02-23
311 | 310126 | Lot Vérification Clé TARGET | FE00014 | LAUER Franck | CHC2018-S15 | 0 | 2 | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-26
312 | 310146 | Modification pour prise en compte des produits GUAVI | INC000004461743 | CUOQ Bruno | CHC2018-S11 | 0 | 1 | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-12
313 | 310285 | D_BF015221 | BF015221 | MASCARO Nathalie | E31.1_Cycle_Court | 0 | 7 | 2018-02-26 |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-03-22
314 | 310314 | INC000004387978 - TDB Loi Macron suivi des mobilités | FE000015 | MACCAGNI Amandine | CHC2018-S13 | 0 | 1 | 2018-02-27 |  |  | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-20
315 | 310488 | Installation - API MesRelations E30.1_FDL [LTP9 v2 - 13.10.20.05] | BF030000 | BIGOT Luc | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.05 | 1 | 0 | 2018-02-27 | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-08
316 | 310509 | Correctif LISCARPO sur les cartes en commande | FE000017 | BERTHO Stephane | CHC2018-S11 | 0 | 1 | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-06 | 2018-03-09
317 | 310575 | Flux_FE000013_Lot1_E31 | FE000013 | TRON Eric | E31 | 1 | 0 | 2018-02-27 | 2018-02-27 |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-03-08
318 | 310882 | Lot_RE0116_Chgt taux CET I4584290 | RE0116 | COMBE Pascale | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 1 | 2018-03-08 |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-13
319 | 310892 | LOT_Correctif TEF1 | FE00014 | LAUER Franck | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 1 | 2018-02-28 |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-01
320 | 311180 | wi_lot pour livraison SIDV2 RFC S10 | FE000069 | BOURGET Sophie | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-03-01
321 | 311260 | LOT_Externalisation DTCGPINC - Part1 | FE00014 | LAUER Franck | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 0 | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01
322 | 311307 | Lot de RDI pour NGM | BT108001 | PALAMINO Mostafa | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.08 | 5 | 0 | 2018-03-01 | 2018-03-01 |  | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-30
323 | 311389 | Flux_PASR004_Lot30_LE_E30.0FDL_CHCS10_311389_13.10 | PASR004 | BRAQUET Michel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 13.10 | 1 | 0 | 2018-03-02 | 2018-03-02 |  | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02
324 | 311468 | FE00013_CNTR_VIYE9K | FE00013 | NEETESONNE Sandrine | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 1 | 2018-03-02 |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-08
325 | 311496 | Report Projet BF039805 | BF039805 | BOUDET Gilles | E31 | 0 | 0 | 2018-03-02 | 2018-03-02 |  | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02
326 | 311502 | Lot_BF0465_01_CHCS11 | BF046501 | LANNOY Xavier | CHC2018-S11 | 0 | 1 | 2018-03-02 |  |  |  |  | 2018-03-02
327 | 311511 | Lot_BF0398_01_CHCS11 | BF039802 | LANNOY Xavier | CHC2018-S11 | 0 | 1 | 2018-03-02 |  |  |  |  | 2018-03-02
328 | 311664 | Lot_RE0116_Modif FISHB2 WO530787 | RE0116 | COMBE Pascale | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 1 | 2018-03-05 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-12
329 | 311668 | Installation - API GDPI E30.1_FDL [CMD9 v1 - 13.10.18.01] | T3002364E | HIROTANI Christophe | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 18.01 | 1 | 0 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-08
330 | 311679 | FE000014_LOT_MSYE30 | FE000014 | BEN SAID Mustapha | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-03-05 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05
331 | 311680 | Lot_FE0013_Procuration_INC4491642 | FE0013 | FORMELA Marie-Helene | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 1 | 2018-03-06 |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-09
332 | 311702 | Lot_RE0116_CHC12-2018 | RE0116 | MUSY Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 3 | 2018-03-05 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-14 | 2018-03-21
333 | 311743 | BF044801 - Modif SDRX3B | BF0448 | DRIER DE LAFORTE Marie | E31_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-03-05 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-20
334 | 311789 | D_E30.1FDL_ConstructionPCL_BT088401_S1_2018 | BT088401 | RAFFIN Eddy | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2018-03-21 |  |  |  |  | 2018-03-21
335 | 311803 | FE00013_CNTR_PB EDITION MODE DEPOSE | FE00013 | NEETESONNE Sandrine | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 1 | 2018-03-06 |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2018-03-13
336 | 312007 | LOT_RE0127_E30_CDM_S12_BrA | RE0127 | EA Linda | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 2 | 0 | 2018-03-06 |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-06
337 | 312008 | Lot_FE000037_01 | BE029201 | GODET Sylvie | E30.1_Cycle_Court | 0 | 1 | 2018-03-07 |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-26
338 | 312185 | stack_cpt9 | P0063704 | CORNU Romain | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 18.04 | 4 | 0 | 2018-03-06 |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-07
339 | 312186 | stack_jus9 | P0063704 | CORNU Romain | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 18.04 | 4 | 0 | 2018-03-06 |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-07
340 | 312234 | Lot_FE000044_CHC2018-S12 | FE00044 | PEREZ Laurent | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 7 | 2018-03-07 |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-13
341 | 312548 | FE0040_CHC_S12_Lot1 | FE0040 | BODDAERT Pascal | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 1 | 2018-03-08 |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-13
342 | 312606 | Lot_BE0209_01_3 | BE0209 | DRIER DE LAFORTE Marie | E30.1_Cycle_Court | 0 | 1 | 2018-03-08 |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-14
343 | 312779 | stack_eer9 v6 | BF045700 | NEZAN Brice | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 18.02 | 0 | 0 | 2018-03-08 |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-08
344 | 313102 | Lot_BF059101_03_CHCS12 | BF0591 | LACROIX Pascale | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 2 | 2018-03-12 |  |  |  |  | 2018-03-12
345 | 313260 | Lot projet CFM | FE000016 | MONDONNEIX Raphael | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 2 | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-14
346 | 313376 | Installation - API MesComptes E30.1_FDL [MCO9 v1 - 13.10.20.05] | BFP030 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.05 | 1 | 0 | 2018-03-12 | 2018-03-12 |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-13
347 | 313389 | Lot_FE000044_CHC2018-S15 | FE000044 | PEREZ Laurent | CHC2018-S15 | 0 | 4 | 2018-03-15 |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-22
348 | 313428 | Lot_RE0116_Incident clôture livrets SEA | RE0116 | COMBE Pascale | CHC2018-S13 | 0 | 1 | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-13
349 | 313450 | Lot_FE000045_CHC2018-S13 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC2018-S13 | 0 | 2 | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-15
350 | 313634 | Wiilot_incident_PKE000000107483 | FE000015 | PERRET Olivier | CHC2018-S13 | 0 | 1 | 2018-03-14 |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-16
351 | 313688 | Installation API NPCPrivee E30.1_FDL [NPC9 - 13.10.22.03] | BFP010 | PROVOST Dominique | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 22.03 | 6 | 0 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-03-20
352 | 313731 | Lot_FE0013_WO533502 | FE0013 | FORMELA Marie-Helene | CHC2018-S14 | 0 | 2 | 2018-03-13 |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-26
353 | 313868 | PKE MIB0 | FE00015 | FARABET Marion | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 0 | 1 | 2018-03-13 |  |  |  |  | 2018-03-13
354 | 314258 | Lot_[FE000015]_7.5SA.0.10_TBEP106 | FE000015 | BOUTEMEUR Lauriane | CHC2018-S13 | 0 | 1 | 2018-03-14 |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-19
355 | 314363 | Lot_INC000004232628_PKE000000101281 - Copie de mandat avec RUM en minuscule majuscule | RE004501 | BRUNOD Jerome | CHC_CDM2018-S22 | 0 | 1 | 2018-03-28 |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-29
356 | 314572 | Fiabilisation du NPAI (GADR-MESA) : partie TP | FE00013 | CUNY Christian | CHC2018-S13 | 0 | 1 | 2018-03-15 |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-16
357 | 314596 | FE00013_FE00013_SF LIELCPAR | FE00013 | NEETESONNE Sandrine | CHC2018-S13 | 0 | 1 | 2018-03-15 |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-16
358 | 314606 | INC000004390635 -- MIB0 FLUX 2 BA LNCPTA | fe000015 | GRONDIN Christopher | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-03-15 |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15
359 | 315156 | Patch V551-C - livraison avril 2018 | FE000025 | GIFFO Marion | CHC2018-S17_SIDV2 | 0 | 1 | 2018-03-16 |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-27
360 | 315166 | Maintenance Atout Plus CHC2018-S13 | RE9001 | DEREGNAUCOURT Bernard | CHC2018-S13 | 0 | 2 | 2018-03-16 |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-19
361 | 315210 | LOT_FE00037L1_CAX050_02 | FE00037 | SUBERCAZE Wilfried | CHC2018-S13 | 0 | 1 | 2018-03-19 |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19
362 | 315248 | Lot_[FE000015]_PKE000000107783 | FE000015 | BOUTEMEUR Lauriane | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-03-19 |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-21
363 | 315276 | Lot_BFS814_01 | BFS81401 | BOUHOURD Eric | E30_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2018-03-26 |  |  |  |  | 2018-03-26
364 | 315305 | Maintenance Atout Plus CHC2018-S15 | RE9001 | DEREGNAUCOURT Bernard | CHC2018-S15 | 0 | 2 | 2018-03-19 |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-28
365 | 315389 | Installation - API MesDocuments E30.1_FDL [MDO9 v1 - 13.10.22.10] | RE013401 | WITTMAN Patrick | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 22.10 | 1 | 0 | 2018-03-19 | 2018-03-19 |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-22
366 | 315428 | Installation - API MesComptes E30.1_FDL [MCO9 v1 - 13.10.22.03] | BFP030 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 22.03 | 1 | 0 | 2018-03-19 | 2018-03-19 |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-22
367 | 315486 | BECA1501 Correctif PCL iObeya | BECA1501 | JOUET Sylvain | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-03-19 |  |  |  |  | 2018-03-19
368 | 315567 | Lot_RE0004_E30_CHCS15 | RE0004 | TEIR Isma | CHC2018-S15 | 0 | 1 | 2018-03-21 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-26
369 | 315741 | Lot_RE0116_Courriers FICO0025 | RE0116 | COMBE Pascale | CHC2018-S16 | 0 | 1 | 2018-03-27 |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-27
370 | 315871 | Version corrective MaCarte 4.1 | BFMKRT04 | LE GUYADER Thomas | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 24.07 | 1 | 0 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 2018-03-26
371 | 315992 | LOT_RE0134_E31 | RE013401 | CHARNET Sebastien | E31 | 1 | 0 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-28
372 | 316014 | stack_eer9 V6 | BF045700 | GASSELIN Tanguy | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 22.09 | 3 | 0 | 2018-03-21 |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-22
373 | 316712 | FE000014_LOT_MSYE30_V2 | FE000014 | BEN SAID Mustapha | CHC2018-S15 | 0 | 1 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018-03-27
374 | 317037 | Correctif M3x045 | FE000015 | WEBER Gary | CHC2018-S15 | 0 | 1 | 2018-03-26 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-29
375 | 317073 | INC000004196135 – créance non provisionnée en juillet (côté PMR) | FE000 | GIFFO Marion | CHC2018-S16 | 0 | 1 | 2018-03-29 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-30
376 | 317569 | Correctif C7X056 C7X061 | FE000016 | WEBER Gary | CHC2018-S15 | 0 | 1 | 2018-03-28 |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-29
377 | 317652 | Lot_BF059101_04_CHCS15 | BF059101 | LACROIX Pascale | CHC2018-S15 | 0 | 1 | 2018-03-28 |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-29
378 | 317826 | Lot pour livraison correctif en CHC S15 | BF0398 | MAES Sandra | CHC2018-S15 | 0 | 2 | 2018-03-29 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-29
379 | 317973 | Lot_FE000013_projet_PKE CHC S15 | FE000013 | DEREGNAUCOURT Bernard | CHC2018-S15 | 0 | 2 | 2018-03-29 |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29