## Feuil1
N° | Lot | Libellé | Clarity | CPI | Edition | Nb Composants | Nb Paquets | 1er build | DEVTU | TFON | VMOE | VMOA | Livraison édition
0 | 195520 | Lot_P00990_90 | P0099090 | HURET Philippe | E30_Fil_De_Leau | 0 | 10 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 2017-11-15
1 | 232374 | Lot_P01196_90 | P01196 | PRADIER Nicolas | E29_Fil_De_Leau | 0 | 7 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-11-30
2 | 241051 | Lot_BF0273_01 | BF027301 | BOSC Alain | E30_Fil_De_Leau | 0 | 9 | 2017-05-15 |  |  | 2017-05-15 | 2017-08-03 | 2017-12-27
3 | 243014 | Lot_BFIF2900_01 | BFIF2900 | PASQUETTE Isabelle | E30.1 | 0 | 6 | 2017-11-08 |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-28 | 2018-01-05
4 | 245316 | LOT_BFCC20_02 | BFCC2002 | BASSELIN Veronique | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.02 | 9 | 28 | 2017-04-11 | 2017-04-12 |  | 2017-05-11 | 2017-10-16 | 2017-12-08
5 | 247935 | Lot_BFCC70_01 | BFCC7001 | HUPPE Nadine | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.02 | 3 | 16 | 2017-05-24 | 2017-07-25 |  | 2017-05-24 | 2017-07-24 | 2017-12-04
6 | 249105 | Lot_P00225_03 | P00225 | PERRON Jean-Michel | E30 | 0 | 10 | 2017-10-16 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-27 | 2017-11-30
7 | 249560 | Lot_BF0141_01 | BF0141 | CUNY Christian | E30_Fil_De_Leau | 0 | 8 | 2017-09-26 |  |  | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-11-14
8 | 252066 | Lot_BF0247_E30.1_01 | BF024701 | GAYRARD Fabienne | E30.1 | 0 | 7 | 2017-05-15 |  |  | 2017-05-15 | 2017-10-16 | 2017-11-14
9 | 252708 | Lot_BT0379_01 | BT037901 | LEONE Jean-Marc | E29_Fil_De_Leau | 0 | 10 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 2017-11-15
10 | 254309 | LOT_BFCC20_04 | BFCC2004 | DERAM Helene | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.05 | 29 | 11 | 2017-05-16 | 2017-07-28 |  | 2017-05-16 | 2017-10-19 | 2018-01-04
11 | 255360 | Lot_P00622_11 | P0062211 | CARCELES Marie-France | E30_Fil_De_Leau | 0 | 26 | 2017-06-02 |  |  | 2017-06-02 | 2017-10-06 | 2017-11-07
12 | 255645 | Wilot de livraison des travaux E30 Bouton Vert - Webservices et Brique de paramétrage | BF02203 | MARTORANA Damien | E30 | 0 | 6 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2017-11-08
13 | 256071 | D_BF015203 | BF015203 | MASCARO Nathalie | E30.1 | 0 | 7 | 2017-06-06 |  |  | 2017-06-06 | 2017-07-07 | 2017-11-15
14 | 257118 | Lot_BT0142_02 | BT014202 | RAFFIN Eddy | E30_Fil_De_Leau | 0 | 3 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 2017-11-15
15 | 259176 | Lot_BF0369_01 | BF036901 | KEREBEL Laurent | E31 | 18 | 4 | 2017-07-18 | 2017-12-06 |  | 2017-07-18 | 2017-11-27 | 2018-01-16
16 | 259939 | E30 - Lot1 - SFC/BDOC | P00935 | BERTRAND Benoit | E30 | 0 | 2 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-06
17 | 261229 | Lot_BT0859_01 | BT085901 | SAUVIN Eric | E29_Fil_De_Leau | 0 | 4 | 2017-11-28 |  |  |  |  | 2017-11-28
18 | 261491 | Liv VCOM AAACA290 | FE00015 | THIERRY Bertrand | CHC2018-S05 | 0 | 2 | 2017-06-21 |  |  | 2018-01-09 | 2017-06-21 | 2018-01-12
19 | 262471 | WI LOT 1 -E30.1-Automatisation frais indosuez | BF026402 | ANTOINE Florence | E30.1 | 0 | 5 | 2017-08-31 |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-25 | 2017-11-10
20 | 264861 | Lot_BF0149_05 | BF0149 | DALLA-COSTA Daniel | E30.1 | 0 | 5 | 2017-10-16 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 2017-11-13
21 | 265634 | Lot_BE0190_01 | BE0190 | PERIN Francois | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 5 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-06
22 | 265982 | Lot1_BF0457_E29 FDL | BF0457 | KEREBEL Laurent | E29_Fil_De_Leau | 31 | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-11 |  | 2017-07-20 | 2017-08-21 | 2018-01-17
23 | 266726 | Lot_P00849_E30 | P00849 | CLENET Denis | CHC_CDM2017-S49 | 2 | 0 | 2017-07-12 | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 2017-11-24
24 | 267088 | Lot_BF0211_04_LIVRAISON_E30.1FDL | BF0211 | FOUQUET Valerie | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.02 | 9 | 1 | 2017-07-31 | 2017-08-02 |  | 2017-08-02 | 2017-10-27 | 2017-11-28
25 | 267236 | WI LOT 2 -E30.1-Clôture de masse | BF014802 | BEYNE Thierry | E30.1 | 0 | 2 | 2017-09-11 |  |  | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-11-09
26 | 267546 | Lot_FE000019_Réémission Ficoba hebdomadaire | FE00019 | VIOUGEAS Laurent | CHC2017-S47 | 0 | 6 | 2017-09-27 |  |  | 2017-09-27 | 2017-10-12 | 2017-11-06
27 | 267639 | Lot_BF0231_Lot SPARK_Matière host | BF0231 | BLANCHANT Jean-Pierre | E29_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-09-19 |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-11-06
28 | 267720 | Lot_BFCC20_03 | BFCC2003 | DUGAST Renaud | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.03 | 13 | 4 | 2017-07-18 | 2017-07-18 |  | 2017-10-06 | 2017-11-03 | 2017-12-01
29 | 268562 | Lot_P00690_02 | P0069002 | BALARD Julien | CHC_CDM2017-S49 | 5 | 0 | 2017-07-31 | 2017-07-31 |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-22
30 | 269224 | Lot_BF0415_01 | BF041501 | BORROSSI Dominique | E30_Fil_De_Leau | 0 | 13 | 2017-09-29 |  |  | 2017-09-29 | 2017-10-03 | 2017-11-16
31 | 269581 | BF0454 - Traitement Annuel Credit 2017 - E30.1 | BF0454 | RINALDI Laurent | E30.1 | 0 | 7 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 2017-11-13
32 | 270400 | Lot_P00618_05 | P0061810 | CADEILHAN Bruno | E30.1 | 0 | 30 | 2017-10-12 |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-20 | 2017-11-14
33 | 270471 | Lot_ P0084302 - maintenance évolutive | P00843 | GIFFO Marion | E30_Fil_De_Leau | 0 | 5 | 2017-08-14 |  |  | 2017-08-14 | 2017-09-29 | 2017-12-22
34 | 270962 | Lot_P01215_01 | P0121501 | DEREGNAUCOURT Bernard | E30_Fil_De_Leau | 0 | 15 | 2017-10-20 |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-11-27
35 | 271174 | Installation NPC R3 - API MoyensDeDistribution [MDI9 - 13.10.04.03] | BFP010 | BOURY Emmanuel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.03 | 5 | 0 | 2017-08-15 | 2017-08-15 |  | 2017-12-04 | 2017-12-19 | 2018-01-12
36 | 271303 | Test ZTIAMD | FE0000 | DIDIER Nicolas | E29_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2017-08-10 |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-11-02
37 | 272130 | FE000062_BFCC7001_PIVE_FDLE301 | BFCC7001 | FORTUNE Francois | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.02 | 3 | 0 | 2017-10-23 | 2017-12-18 |  | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-18
38 | 272255 | Lot_BF0319_de_Report_P_C et correctifs post E30 | BF0319 | GALDRAT Laurent | E30 | 2 | 19 | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-11-15
39 | 274323 | Lot_FE000027_CDMS50 | FE000027 | GIFFO Marion | CHC_CDM2017-S40 | 2 | 0 | 2017-08-29 | 2017-08-29 |  | 2017-08-30 | 2017-11-09 | 2017-11-21
40 | 274794 | Lot_BF0425_01 | BF042501 | DENIS-BOUEYGUET Bruno | E29.1_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-11-13
41 | 275393 | P0064801_Lot1_PCL_E30_FDL | P00648 | SETTOUTI Lotfi | E30_Fil_De_Leau | 0 | 4 | 2018-01-25 |  |  |  |  | 2018-01-25
42 | 275518 | Lot CDM S49 | FE000013 | GUIRAUT Jean-Philippe | CHC_CDM2017-S49 | 5 | 3 | 2017-09-05 | 2017-09-05 |  | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-11-23
43 | 275770 | Lot_FE000056_E30_FDL_DCPA_RefProduitVP | FE000056 | CAZENAVE Brigitte | E30_Cycle_Court | 0 | 4 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-11-17
44 | 276126 | Lot_BF0398_02 | BF039802 | MAES Sandra | E30.1_Fil_De_Leau | 2 | 7 | 2017-10-30 | 2017-12-11 |  | 2017-10-30 | 2017-12-08 | 2018-01-26
45 | 276457 | Reporting BDF lot 2 - Host | BF008302 | JUBEAU Alexis | E30_Fil_De_Leau | 0 | 5 | 2017-10-19 |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-11-09
46 | 276485 | Lot BFP020-02_DML_Identification-Authentif - Mainframe | BFP020 | HARRIBEY Gael | CHC2018-S07 | 0 | 2 | 2017-09-11 |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2018-01-26
47 | 276491 | Lot_BF0231_Lot CDM S49_Matière host | BF0231 | RESSOUCHE Veronique | CHC_CDM2017-S49 | 0 | 13 | 2017-10-06 |  |  | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-11-06
48 | 276652 | Lot_BF0289_01 | BF028901 | OLIVERA-SILVERA Walter | E31 | 0 | 3 | 2017-09-26 |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 2017-11-23
49 | 277182 | PKE 50887 - Problème de remontée des effets regroupés dans GDEB | FE00015 | THIERRY Bertrand | E30_Fil_De_Leau | 0 | 3 | 2017-09-13 |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-12-19
50 | 277288 | Wilot BF0231_Lot1_CDMS49_PUC | BF0231 | ROUSSEAUX Valerie | CHC_CDM2017-S49 | 14 | 0 | 2017-09-14 | 2017-09-14 |  | 2017-09-14 | 2017-10-24 | 2017-11-22
51 | 277314 | WILOT_GEV_E30_CDMS49 | T300778 | DALLY Denis | CHC_CDM2017-S49 | 2 | 0 | 2017-10-03 | 2017-10-03 |  | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-11-23
52 | 277402 | Lot projet GBL1 Host | FE000016 | MONDONNEIX Raphael | CHC_CDM2017-S49 | 0 | 1 | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-11-23
53 | 277403 | Lot projet GBL1 ADSU | FE000016 | MONDONNEIX Raphael | CHC_CDM2018-S03 | 4 | 0 | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-21
54 | 277471 | FE000040_SRVT_InterrogationProduitOuOffre_cache | FE000040 | DEFOSSE Damien | E30_Fil_De_Leau | 1 | 0 | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  | 2017-09-19 | 2017-11-13 | 2017-12-15
55 | 277557 | Lot_BF045501_Lot1 | BF045501 | ROZEC Goulven | E30_Fil_De_Leau | 0 | 4 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-01-19
56 | 278166 | Lot_FE000045_CHC2017-S48 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC2017-S48 | 0 | 3 | 2017-09-22 |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-11-06
57 | 278180 | Lot_BFMKRT_04 | BFMKRT04 | MERESSE Agnes | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 06.01 | 12 | 6 | 2017-09-21 | 2017-09-21 |  | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-12-12
58 | 278661 | Wi_Lot_BF0315_CDM_S49 | BF0315 | CLOAREC Emilie | CHC_CDM2017-S49 | 12 | 0 | 2017-09-21 | 2017-09-21 |  | 2017-10-18 | 2017-11-09 | 2017-11-21
59 | 278803 | FE000026_Lot_E30FDL_Rapprochement Compta Risques | FE000026 | WALCK Cedric | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 04.08 | 1 | 0 | 2017-09-21 | 2017-10-25 |  | 2017-09-22 | 2017-11-24 | 2017-12-20
60 | 278971 | FE000062_BF039101_E30.FDL_S04_COCL | BF039101 | FORTUNE Francois | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 05.02 | 11 | 0 | 2017-10-02 | 2017-11-23 |  | 2017-10-02 | 2017-10-10 | 2017-11-22
61 | 279434 | Lot_BF0262_01 | BF026201 | ROBERT Elsa | E30.1 | 0 | 3 | 2017-10-30 |  |  | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-27
62 | 279597 | Lot_FE000018_CDCSI_corrections_CHCS47 | FE00018 | ROBERT Elsa | CHC2017-S48 | 0 | 1 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-12-04
63 | 279620 | Lot_P00622_14 | P0062214 | CARCELES Marie-France | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 11 | 2017-11-27 |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-12-15
64 | 279702 | Installation API MesDocuments E30.1_FDL [MDO9 - 13.00.02.02] | BF021104 | FOUQUET Valerie | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 02.02 | 1 | 0 | 2017-09-26 | 2017-09-26 |  | 2017-09-26 | 2017-11-15 | 2017-11-20
65 | 279822 | Lot_FE000045_CHC2017-S50 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-11-06 |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-23
66 | 279870 | FE000066_Lot1_E31_Portail-Ergo-IA-SEA | FE000066 | EA Linda | E31 | 2 | 0 | 2017-09-26 | 2017-10-30 |  | 2017-10-10 | 2017-12-05 | 2017-12-18
67 | 279963 | WI_Lot_COMMUNS_Lot1_E30_CDM S50 | COMMUNS | BOUGEARD Ronan | CHC_CDM2017-S49 | 3 | 0 | 2017-09-27 | 2017-09-27 |  | 2017-09-27 | 2017-11-09 | 2017-11-09
68 | 280210 | Lot_BF0432_04 | BF0432 | GIRIER Michel | E30 | 0 | 2 | 2017-09-27 |  |  | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-11-07
69 | 280336 | Lot_BE0209_01 | BE020901 | DRIER DE LAFORTE Marie | E30.1_Fil_De_Leau | 8 | 6 | 2017-11-20 | 2017-11-23 |  | 2017-11-20 | 2017-12-01 | 2017-12-13
70 | 281106 | LOT_FE000066_Portail-Ergo-IA-SEA_E30_CDM_Janvier_BrA | FE000066 | EA Linda | CHC_CDM2018-S03 | 2 | 8 | 2017-10-03 | 2017-10-03 |  | 2017-11-29 | 2017-12-06 | 2017-12-15
71 | 281207 | Lot_FE000013_INC4239035_Evol DDOCPART | FE000013 | ALVAREZ Laurent | CHC_CDM2017-S49 | 1 | 2 | 2017-10-20 | 2017-10-20 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-11-22
72 | 281309 | Lot_FE000045_CHC2017-S49 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC_CDM2017-S49 | 0 | 3 | 2017-11-06 |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-23
73 | 281689 | Lot_FE00019_TFA02 | FE0019 | COMBE Pascale | CHC2017-S43 | 0 | 2 | 2017-10-05 |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-11-22
74 | 282655 | Installation API GDPI E30.1_FDL [CMD9 - 13.10.02.06] | T3002364E | HIROTANI Christophe | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.06 | 5 | 0 | 2017-10-09 | 2017-10-09 |  | 2017-11-09 | 2017-12-01 | 2018-01-08
75 | 282683 | Lot_FE000044_CHC2017-S48 | FE00044 | PEREZ Laurent | CHC2017-S48 | 0 | 1 | 2017-12-01 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-01-10
76 | 283004 | Lot_BE0214_02 | BE0214 | LE CHEVILLER Pascal | E29_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2017-10-10 |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-11-06
77 | 283035 | Lot_BF0380_L05 | BF038005 | PARPETTE Michel | E30.1 | 0 | 9 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 2017-11-13
78 | 283041 | Dockerisation MKR9 - [MaCarte V4] | BFMKRT04 | GENTET Pierrick | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 06.01 | 6 | 0 | 2017-10-11 | 2017-10-11 |  | 2017-10-13 | 2017-10-12 | 2017-12-12
79 | 283121 | Lot_BFP030_Encoudif | BFP030 | RIGOLETTI Frederic | CHC2017-S50 | 0 | 3 | 2017-10-11 |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-11-06
80 | 283130 | WI_FE000014_E30_S49 | FE000014 | CALVIGNAC Stephane | CHC_CDM2017-S49 | 3 | 0 | 2017-10-11 | 2017-10-11 |  | 2017-10-11 | 2017-11-06 | 2017-11-15
81 | 283351 | LOT_FE000036_CHCS47 | FE000036 | LE HENAFF Stephane | CHC2017-S47 | 0 | 2 | 2017-10-16 |  |  | 2017-10-16 | 2017-11-09 | 2017-11-17
82 | 283357 | Lot_FE00019_TFA03 | FE0019 | MUSY Frederic | CHC2017-S43 | 0 | 1 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 2018-01-09
83 | 283521 | LOT_FE000066_Portail-Ergo-IA-SEA_E30_CDM_S50_BrA | FE000066 | EA Linda | CHC_CDM2017-S49 | 2 | 0 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  | 2017-10-27 | 2017-11-13 | 2017-11-14
84 | 283542 | Lot_INC sur les prises | FE0000 | GIFFO Marion | CHC2017-S50 | 0 | 2 | 2017-10-12 |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-11-08
85 | 283790 | Développement URBA Branche A - CDM S09 | P0073822 | MEMAIN Jean-Marc | E31 | 9 | 0 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2018-01-03
86 | 283982 | Installation API MoyensDeCommunication E30.1 FDL [MDC9 - 13.10.02.01] | BFCC2004 | DERAM Helene | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.01 | 7 | 0 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  | 2017-11-06 | 2017-12-19 | 2018-01-04
87 | 284036 | Lot_Automatisation du transfert des PTF | P01151 | GIFFO Marion | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-08
88 | 284407 | VR - pop-up retrait client majeur protégé | FE000016 | TANGUY Christine | CHC_CDM2017-S49 | 1 | 0 | 2017-10-17 | 2017-10-27 |  | 2017-11-08 | 2017-11-13 | 2017-12-06
89 | 284613 | Lot_P00714_02 | P0071402 | SIMON Martine | E30_Fil_De_Leau | 0 | 4 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-14 | 2017-12-18
90 | 284635 | INC000004212753 - Modification VIPSYAA0 pour modifier libelle MOZAIC | FE0000 | PELLETIER Charles | CHC_CDM2017-S49 | 0 | 1 | 2017-10-23 |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 2017-11-27
91 | 284641 | Wilot_Flux_FE000015_E29_CDM_S49 | FE000015 | PERRET Olivier | CHC_CDM2017-S49 | 41 | 0 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-19 | 2017-11-08 | 2017-11-08
92 | 284689 | Installation API VenteEpargne E30_FDL [VEP9 - 13.00.00.03] | BF0248 | TRAVERS Eddy | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 00.03 | 1 | 0 | 2017-10-18 | 2017-10-18 |  | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-20
93 | 284799 | Lot BF0170_03 - Lot 3 base fiscale | BF0170 | ENGLAN Guilhem | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 01.01 | 4 | 0 | 2017-10-25 | 2017-10-25 |  | 2018-01-11 | 2018-01-15 | 2018-01-25
94 | 284889 | WI-LOT pour la mise en place des derniers serveurs a faire rebooter par PCL | 2017 - Construction | JOLIMET Frederic | E29.1_Fil_De_Leau | 0 | 17 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-11-13
95 | 284974 | Installation APIM_MesRelations E30_FDL [LTP9 - v2 - 13.00.02.02] | BF022003 | MAGNOUX Hugues | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 02.02 | 1 | 0 | 2017-10-19 | 2017-10-19 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-11-13
96 | 284986 | WI LOT NPV Prevoyance CDM S50 | BF010601 | LEBORGNE Christian | CHC_CDM2017-S49 | 20 | 0 | 2017-11-03 | 2017-11-06 |  | 2017-11-03 | 2017-11-09 | 2017-11-22
97 | 285157 | Lot_FE000036_E30_CDM_S50_VPE | FE000036 | CAZENAVE Brigitte | CHC_CDM2017-S49 | 1 | 0 | 2017-10-26 | 2017-10-26 |  | 2017-11-02 | 2017-11-13 | 2017-11-17
98 | 285162 | WILOT_GEMD_E30_CDM_S50 | T300778 | BRIQUET Erwan | CHC2017-S50 | 1 | 0 | 2017-10-20 | 2017-10-20 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-11-06
99 | 285164 | Lot_BF0398_04 | BF039804 | MAES Sandra | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 10.01 | 1 | 3 | 2017-11-06 | 2017-11-09 |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-21
100 | 285265 | Lot_FE000020_CHC2018_S03 | FE00020 | VALLEE Sylvie | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 3 | 2017-10-23 |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2018-01-05
101 | 285303 | Installation API Vision360 E30_FDL [V369 - 13.00.00.03] | BF0248 | TRAVERS Eddy | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 00.03 | 1 | 0 | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | 2017-10-23 | 2017-10-31 | 2017-11-20
102 | 285369 | [CDMS50] BF008302 - Mise à jour du type QuantiteBilletsRecycles | BF0083 | JUBEAU Alexis | CHC_CDM2017-S49 | 6 | 0 | 2017-10-27 | 2017-11-09 |  | 2017-11-28 | 2017-12-07 | 2017-12-19
103 | 285461 | Lot_FE000056_E30_FDL_SGDE | BFCC7001 | GUILLOUX Sophie | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 02.04 | 1 | 0 | 2017-10-24 | 2017-10-24 |  | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-11-23
104 | 285487 | Lot_FE0000_CDM_S50_ModifsRisque | FE000017 | BERTHO Stephane | CHC_CDM2017-S49 | 1 | 0 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  |  |  | 2017-11-23
105 | 285512 | Lot_FE000044_CHC2017-S49 | FE00044 | PEREZ Laurent | CHC_CDM2017-S49 | 0 | 3 | 2017-10-31 |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-14
106 | 285646 | Lot_FE000013_PKE63981_Blocage VIAK | FE000013 | ALVAREZ Laurent | CHC2017-S46 | 0 | 1 | 2017-10-25 |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-11-02
107 | 285710 | Lot_BF0380_L02 | BF038002 | PARPETTE Michel | E30_Fil_De_Leau | 0 | 28 | 2017-11-14 |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-30 | 2018-01-31
108 | 285762 | Lot_Fonctionnement_Courriers_Débiteurs | Lot_Fonctionnement_Courriers_Débiteurs | WALCK Cedric | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-12-06
109 | 285786 | Lot_BF0258_01 | BF025801 | COMBE Pascale | E30_Fil_De_Leau | 0 | 42 | 2017-11-22 |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-30 | 2017-12-13
110 | 285788 | Lot_CHC_2017_S46 projet maintenance FE000043__EPH (rectif MAJPROJ Green) | FE0043 | BELLEMIN-NOEL Isabelle | CHC2017-S46 | 0 | 1 | 2017-10-25 |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-11-06
111 | 285816 | Lot_T300473_CDM_S50 | T3004736E | GILARDEAU Regis | CHC_CDM2017-S49 | 6 | 0 | 2017-10-25 | 2017-10-25 |  | 2017-10-25 | 2017-11-09 | 2017-11-22
112 | 285847 | Lot_Projet_FE00040_Caractères_Spéciaux | FE00040 | BOUCHEL Carole | CHC2017-S48 | 0 | 1 | 2017-11-15 |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-21
113 | 285858 | Lot_BF0512_01_CHCS49 | BF0512 | BONHOMME Pascal | CHC_CDM2017-S49 | 0 | 2 | 2017-10-25 |  |  | 2017-10-25 | 2017-11-15 | 2017-11-20
114 | 285893 | Correctifs Macron Branche A | FE00015 | KANDRI Thibauld | E30_Fil_De_Leau | 0 | 3 | 2017-10-25 |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-11-07
115 | 285971 | Lot_P00543_POSTE30 | P0054303 | PEREZ Laurent | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 3 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-26 | 2017-11-08 | 2018-01-26
116 | 286129 | Lot_FE000036_E30_CDM_S50_EER | FE000036 | CAZENAVE Brigitte | CHC_CDM2017-S49 | 1 | 0 | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-23
117 | 286173 | Lot_BT0560_02 | BT0560 | KOBIERZYCKI Erick | E30_Fil_De_Leau | 0 | 12 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-06
118 | 286209 | Installation APIM_AvantVenteEtSouscription E30.1_FDL [AVS9 - 13.10.02.00] | BF023140 | ROUSSEAUX Valerie | CHC2017-S50 | 1 | 0 | 2017-10-26 | 2017-11-02 |  | 2017-11-02 | 2017-11-15 | 2017-12-01
119 | 286386 | Lot_BF0102_07 | BF010207 | JOUBIER Vincent | E30_Fil_De_Leau | 0 | 6 | 2017-10-27 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-12-22
120 | 286489 | Lot_FE000044_CHC2017-S47 | FE0044 | PEREZ Laurent | CHC2017-S47 | 0 | 3 | 2017-10-30 |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-11-06
121 | 286528 | WI_FE000064_Lot1_E30_CDMs50 | FE000064 | PAGET Aurelie | CHC_CDM2017-S49 | 5 | 0 | 2017-10-30 | 2017-10-30 |  | 2017-11-08 | 2017-11-13 | 2017-11-22
122 | 286672 | Wilot_FE000056_E30_CDM_S50 | FE000056 | CLOAREC Emilie | CHC2017-S50 | 2 | 0 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-21
123 | 286732 | Lot_RE0005_CHC_S48 | RE0005 | SOULIE Olivier | CHC2017-S48 | 0 | 1 | 2017-10-31 |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-20
124 | 286903 | Lot_T300675_14_E30FDLCDMS50 | T300675 | ROYER Emmanuel | CHC2017-S50 | 2 | 0 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | 2017-11-02 | 2017-11-13 | 2017-11-22
125 | 286907 | Lot_FE000019_CDM2017-S50 | FE000019 | VASCHALDE Adrien | CHC_CDM2017-S49 | 1 | 0 | 2017-11-02 | 2017-11-02 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-22
126 | 286935 | Wilot pour NOME01 en Datastage 11.3 | T300738 | SATABIN Lionel | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 04.01 | 2 | 0 | 2017-11-02 | 2017-11-02 |  | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-07
127 | 287014 | Lot_FE000040_02_CDM_S50 | FE000040 | JACQUEMONT Laurence | CHC_CDM2017-S49 | 1 | 0 | 2017-11-02 | 2017-11-02 |  | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-12-06
128 | 287143 | Initialisation PowerStack | BT011701 | CHAMBOUVET Nicolas | E30 | 5 | 0 | 2017-11-02 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-08
129 | 287156 | Lot_BF0070_03_CDMS50 | BF007003 | BUCHET Benedicte | CHC_CDM2017-S49 | 1 | 0 | 2017-11-02 | 2017-11-02 |  | 2017-11-07 | 2017-11-13 | 2017-11-21
130 | 287166 | Initialisation AutoCheck | BT011701 | CHAMBOUVET Nicolas | E30 | 3 | 0 | 2017-11-02 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-07
131 | 287502 | Livraison paquets GCL | BF0170 | LEMAIRE Beatrice | CHC2017-S46 | 0 | 1 | 2017-11-06 |  |  |  |  | 2017-11-06
132 | 287608 | D-E29.1.FDL-PT020990-Outillage diffusion des fix de sécurité Windows + Linux (10j) | PT020990 | SIFFRE Thierry | E29.1_Fil_De_Leau | 0 | 6 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-11-07
133 | 287637 | Lot_PASR004_E30.0FDL_CHCS45 | PASR004 | SATABIN Lionel | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 04.01 | 1 | 0 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06
134 | 287639 | PKE90186 - fichier infocentre | FE00014 | FARABET Marion | CHC2017-S46 | 0 | 1 | 2017-11-06 |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-07
135 | 287777 | stack_eerv6 | BF045700 | NEZAN Brice | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 03.07 | 1 | 0 | 2017-11-07 |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-07
136 | 288016 | Lot_FE000018_E30_CDMS50 | FE000018 | VERGNE Clement | CHC_CDM2017-S49 | 2 | 0 | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  | 2017-11-07 | 2017-11-09 | 2017-11-23
137 | 288099 | Lot_BF0211_04_LIVRAISON_E30.1FDL_Reprise GED externes | BF0211 | FOUQUET Valerie | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2017-11-08 |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-16 | 2017-11-24
138 | 288110 | WI_FE000026_Maintenance | FE000026 | WALCK Cedric | CHC_CDM2017-S49 | 1 | 0 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 2017-11-16
139 | 288146 | lot_FE00019_CET-S48 | FE0019 | CARION Philippe | CHC2017-S48 | 0 | 4 | 2017-11-08 |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-20
140 | 288167 | Lot_FE000040_ZMRKM3_01 | FE000040 | BOUCHEL Carole | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 2017-12-14
141 | 288173 | FE000013_PKE93787_CHCS47 | FE000013 | FORMELA Marie-Helene | CHC2017-S47 | 0 | 1 | 2017-11-08 |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-10
142 | 288233 | INC000004151274 EZVW02J | INC000004151274 | CUOQ Bruno | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2017-11-08 |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-20 | 2017-11-20
143 | 288322 | Lot_INC000004382648_FE000015 | FE00015 | BOUTEMEUR Lauriane | E29_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-11-08 |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-09
144 | 288341 | Lot_BFS812_01 | BFS81201 | BOUHOURD Eric | E30_Fil_De_Leau | 0 | 3 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-11-23
145 | 288441 | LOT_BF0987_04_Correctif | BF0987 | HOREL Maxime | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 04.04 | 2 | 0 | 2017-11-09 |  |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-09
146 | 288528 | Lot_FE000016_correctif INC000004385346 | PRJM_FE000016_GSI MDP Cheques et fiduciaire | LE CHEVILLER Pascal | CHC2017-S48 | 0 | 1 | 2017-11-10 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10
147 | 288564 | LOT_FE00037L1_CAYE66_01 | fe00037 | SUBERCAZE Wilfried | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-11-17 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-24
148 | 288590 | Lot_FE000020_ASCA_CHC2017_S49 | FE00020 | GARRIGOS Laurence | CHC_CDM2017-S49 | 0 | 1 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-23
149 | 288614 | WiLot CHC S48 LAD RAD P00773 | P0077303 | FREROT Veronique | CHC2017-S48 | 0 | 3 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-17 | 2017-11-20
150 | 288680 | Lot_BF0347_01 | BF0347 | PETIT-BARAT Marielle | E30_Fil_De_Leau | 0 | 9 | 2017-12-19 |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2018-01-25
151 | 288763 | Lot_BE0127_01 | BE0127 | JOUET Sylvain |  | 0 | 14 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-11-23
152 | 288870 | Prise en compte de la Dockerisation dans la ressource EquipementMobile | T3002364E | BRUNET Ludovic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.06 | 3 | 0 | 2017-11-10 | 2017-11-13 |  | 2017-11-14 | 2017-11-30 | 2018-01-08
153 | 288946 | Wilot BF0231_Lot1_E31_ReportCDMS50-03-06 | BF0231 | ROUSSEAUX Valerie | E31 | 19 | 0 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 2017-11-13 | 2017-12-08 | 2018-01-08
154 | 288973 | PKE CCP - CRE | FE00015 | AZZAZ Julien | CHC_CDM2017-S49 | 0 | 2 | 2017-11-10 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-24
155 | 289174 | Lot_BF009501_02_Correctifs_Post_MEP | BF0095 | POTIER Jean-Philippe | CHC2017-S50 | 0 | 3 | 2017-11-15 |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-24
156 | 289306 | Lot_P00859_04_CHCS49 | P0085905 | GUIRIMAND Marc | CHC_CDM2017-S49 | 0 | 2 | 2017-11-13 |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13
157 | 289443 | Lot_P00930_01 | P0093001 | BEGUIN Patrice | E30_Fil_De_Leau | 0 | 9 | 2017-11-14 |  |  |  |  | 2017-11-14
158 | 289455 | INC000004343029 - Correctif CMC071 | FE0000 | PELLETIER Charles | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-11-14 |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-22
159 | 289456 | FE000040_L1_S48_ Virement SEPA de CA-CF | FE000040 | BODDAERT Pascal | CHC2017-S48 | 0 | 1 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-04
160 | 289497 | PKE Chéquiers | FE00016 | SARRASIN Emmanuel | CHC2017-S47 | 0 | 1 | 2017-11-14 |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-12-11
161 | 289716 | Lot_P00838_02 | P0083802 | GANIS Jeremy | E30_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-01-31
162 | 289772 | Lot_BT0503_01 | BT050301 | KOWALSKI Cedric | E30_Fil_De_Leau | 0 | 8 | 2018-01-08 |  |  |  |  | 2018-01-08
163 | 289874 | Flux_PASR004_Lot30_LE_E30.0FDL_CHCS50_289789_02.00 | PASR004 | SATABIN Lionel | CHC2017-S50 | 1 | 0 | 2017-11-15 | 2017-11-15 |  | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15
164 | 289929 | Lot_FE000044_CHC2018-S03 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 12 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2018-01-03
165 | 290070 | FE00040_S48_L1_Sofinco | FE00040 | BODDAERT Pascal | CHC2017-S48 | 0 | 1 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-17
166 | 290091 | [NPV PREV] WI-lot CDM S03 | BF010601 | LEBORGNE Christian | CHC_CDM2018-S03 | 2 | 0 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | 2017-11-23 | 2017-12-01 | 2017-12-15
167 | 290143 | Livraison PCL | BT037301 | LAMOTTE Alexis | E30_Fil_De_Leau | 0 | 5 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-04
168 | 290281 | Lot_BF0416_01 | BF0416 | MASCARO Nathalie | CHC_CDM2018-S03 | 2 | 0 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | 2017-11-30 | 2017-12-06 | 2017-12-08
169 | 290339 | stack_eerv6 | BF045700 | NEZAN Brice | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 06.03 | 6 | 0 | 2017-11-17 |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-17
170 | 290468 | FDL-S49 -BF045501-EvolutionWDRC-AddColumnDateAnnoncee | BF045501 | ROZEC Goulven | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 13.10 | 1 | 0 | 2017-11-20 |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20
171 | 290624 | lot_FE00019_FICOBA-S07 | FE0019 | CARION Philippe | CHC2018-S07 | 0 | 3 | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-01-23
172 | 290711 | PKE000000080284 | FE00016 | CASTAING Matthias | CHC_CDM2017-S49 | 0 | 1 | 2017-11-20 |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-12-11
173 | 290743 | PIVOT Enrichissement PART | FE000062 | FORTUNE Francois | E30.1_Cycle_Court FDL/CC 03.02 | 5 | 0 | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  | 2017-11-29 | 2017-12-05 | 2017-12-05
174 | 290761 | WI_Lot BF0315_CDM2018_S03 | BF031501 | DAMAS Isabelle | CHC_CDM2018-S03 | 18 | 0 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | 2017-11-21 | 2017-12-05 | 2017-12-15
175 | 290838 | lot_FE00019_PELDC5 | FE00019 | COMBE Pascale | CHC_CDM2017-S49 | 0 | 1 | 2017-11-21 |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-22
176 | 290905 | Lot_BF0258_02 | BF025801 | DANTON Fabrice | CHC2018-S02 | 0 | 2 | 2017-11-28 |  |  | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2017-12-22
177 | 290953 | Lot_PASR004_E30_FDL | PASR004 | SATABIN Lionel | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 02.02 | 1 | 0 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21
178 | 291082 | Lot_BF0391_01_CHCS49 | BF039101 | LANNOY Xavier | CHC_CDM2017-S49 | 0 | 1 | 2017-11-22 |  |  |  |  | 2017-11-22
179 | 291094 | Lot_F7IP187_01 | F7IP187 | GILBERT Alain | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-11-22 |  |  |  |  | 2017-11-22
180 | 291132 | WiLot CHC S49_INC000004393113 | P0077303 | FREROT Veronique | CHC_CDM2017-S49 | 0 | 1 | 2017-11-22 |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-23
181 | 291178 | Wilot BF0231_Lot1_API_DIG9 | BF0231 | ROUSSEAUX Valerie | CHC2017-S50 | 1 | 0 | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05
182 | 291259 | Lot_BF0070_03_CDMS03 | BF007003 | CAZENAVE Brigitte | CHC_CDM2018-S03 | 1 | 0 | 2017-11-22 | 2017-11-22 |  | 2017-11-22 | 2017-11-28 | 2017-12-13
183 | 291367 | Lot_BT0446_02 | BT0446 | RIOUALL Jerome | E30_Fil_De_Leau | 0 | 3 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-11-23
184 | 291408 | Lot_FE000018_06_CHC2017-S49 | BF0264 | ANTOINE Florence | CHC_CDM2017-S49 | 0 | 1 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23
185 | 291419 | Lot_FE000013_PKE64485_Evol_zDECJ5 | FE000013 | ALVAREZ Laurent | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-17 | 2018-01-24
186 | 291426 | Lot_P01181_04_CDM_S50 | P01181 | LEBOUCHER Cedric | CHC_CDM2017-S49 | 1 | 0 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23
187 | 291428 | Wilot Installation API ContratsEtServices E30.1-FDL [CES9 - 13.10.02.12] | T3004736E | GILARDEAU Regis | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.12 | 1 | 0 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-12-05
188 | 291465 | Installation API MesDocuments E30.1_FDL [MDO9 - 13.10.04.02] | BF010601 | LEBORGNE Christian | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.02 | 1 | 0 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | 2017-11-27 | 2017-12-06 | 2017-12-28
189 | 291473 | Lot_BT0886_01 | BT088601 | MOUILLERON Nicolas | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2017-12-21
190 | 291476 | Lot_FE000040_02_CDM_S03 | FE000040 | JACQUEMONT Laurence | CHC_CDM2018-S03 | 10 | 0 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | 2017-12-04 | 2017-12-07 | 2017-12-08
191 | 291483 | Livraison lot CDM S50 - Erreur PUEdition DECO Archivage GED document sur deux partenaires | FE0000013 | CHEVRON Nicolas | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 01.03 | 2 | 0 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-28
192 | 291510 | Lot_T300473_E30_CDMS03 | T3004736 | GILARDEAU Regis | CHC_CDM2018-S03 | 4 | 0 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | 2017-11-23 | 2017-12-07 | 2017-12-15
193 | 291537 | Lot_FE000045_CHC2018-S04 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC2018-S04 | 0 | 3 | 2017-11-27 |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2018-01-10
194 | 291581 | Lot_FE0000_CDM_S03_ModifsRisque2 | FE000017 | LESERGENT Gregory | CHC_CDM2018-S03 | 1 | 0 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-12-18
195 | 291658 | Lot_BF0609_00 | BF060901 | DEREGNAUCOURT Bernard | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-11-24 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2018-01-02
196 | 291681 | Wilot BF0231_Lot1_GestionSession | BF0231 | ROUSSEAUX Valerie | CHC2017-S50 | 4 | 0 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-12-01
197 | 291686 | STACK CPT9 | P0063704 | CORNU Romain | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.09 | 4 | 0 | 2017-11-24 |  |  | 2017-12-11 | 2017-11-24 | 2017-11-29
198 | 291688 | STACK JUS9 | P0063704 | CORNU Romain | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.09 | 4 | 0 | 2017-11-24 |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-29
199 | 291707 | Lot_FE000020_ARMI_CHC2017_S50 | FE00020 | LEBORGNE Christian | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-11-24 |  |  |  |  | 2017-11-24
200 | 291797 | Nouveau contenu CDM2017S50 des tables Start pour dérivation des messages d'erreur des services producteur | BF044001 | PILLON Pierre-Francois | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2017-11-24 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-24
201 | 291855 | Déploiement_PCL | BE013701 | PATTEN Marc | E30_Fil_De_Leau | 0 | 8 | 2017-11-24 |  |  |  |  | 2017-11-24
202 | 291865 | Lot_BF013306_correctifs | BF0133 | COCOUAL Murielle | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-11-24 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2018-01-11
203 | 292045 | BF0138_CHCS02 | bf0138 | FORMELA Marie-Helene | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2017-12-01 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-12
204 | 292066 | Livraison modif envoi BIPE | FE000015 | BOIS Yves | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 7 | 2017-11-29 |  |  |  |  | 2017-11-29
205 | 292071 | Lot_BF0606_01 | BF060601 | GERMAIN Geraldine | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 5 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-13
206 | 292080 | FE000062_Base_Coclico_Livraison_E31_P0073902_P0121205 | FE000062 | FORTUNE Francois | E31 | 10 | 0 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2018-01-17
207 | 292088 | Lot_FE000036_CDM_S03_CDV | FE000036 | LE HENAFF Stephane | CHC_CDM2018-S03 | 1 | 0 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 2017-12-14
208 | 292095 | Lot_FE000059_E30_CDMs03 | FE000059 | PAGET Aurelie | CHC_CDM2018-S03 | 1 | 0 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 2017-12-14
209 | 292215 | Lot_FE000019_ctrl-IGL | FE000019 | DALLA-COSTA Daniel | CHC2017-S50 | 0 | 2 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 2017-12-12
210 | 292231 | FE000020_Lot1_E30_CDM_S03 | FE000020 | VERGNE Clement | CHC_CDM2018-S03 | 1 | 0 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | 2017-11-28 | 2017-12-07 | 2017-12-15
211 | 292255 | Installation API VenteEpargne E30_FDL [VEP9 - 13.10.02.14] | BF0248 | TRAVERS Eddy | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.14 | 1 | 0 | 2017-11-28 | 2017-12-05 |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-12
212 | 292414 | Lot_BF0258_Lot1_CDMS03 | BF025801 | VASCHALDE Adrien | CHC_CDM2018-S03 | 1 | 0 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | 2017-11-29 | 2017-12-07 | 2017-12-19
213 | 292481 | Lot_FE000045_CHC2018-S02 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC2018-S02 | 0 | 3 | 2017-11-30 |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-18
214 | 292488 | Wilot BF0231_Lot1_CDMS03_PUC_bis | BF0231 | ROUSSEAUX Valerie | CHC_CDM2018-S03 | 9 | 0 | 2017-12-07 | 2017-12-07 |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-15
215 | 292574 | Lot_FE0019_I4430998 | FE00019 | COMBE Pascale | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-11-29 |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-12-07
216 | 292810 | INC000004333945 - Correctif Ci-traite | FE000015 | GRONDIN Christopher | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2017-11-30 |  |  |  | 2017-11-30 | 2018-01-12
217 | 292884 | Lot_BE0128_01 | BE0128 | JOUET Sylvain |  | 0 | 6 | 2018-01-17 |  |  |  |  | 2018-01-17
218 | 292906 | Lot_WO0000000339640 - Suppression de l'evt Date anniversaire pour le criblage NORKOM | FE00002 | GIFFO Marion | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-11-30
219 | 292943 | STACK AGL9 | BFMBUD20 | SCOLAN Fabien | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 01.04 | 1 | 0 | 2017-11-30 |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30
220 | 293003 | WI-Lot Projet BF033701 Lot NPC | BF033701 | MARCO Jean-Pierre | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.10 | 1 | 0 | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-05
221 | 293088 | Lot_BF0231_Lot CHC S51_Matière host | BF0231 | FOREST Pascal | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-12-01 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-08
222 | 293112 | Lot_FE000045_CHC2018-S03 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 2 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-22
223 | 293117 | Lot_FE000045_CHC2018-S06 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 5 | 2018-01-23 |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-25
224 | 293153 | Lot_FE000013_PKE35982 | FE00013 | FORMELA Marie-Helene | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2017-12-06 |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2018-01-05
225 | 293158 | Lot projet CFM | FE000016 | MONDONNEIX Raphael | CHC2017-S50 | 0 | 2 | 2017-12-08 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08
226 | 293167 | WiLot CHC S50 INC000004394197 | P0077303 | FREROT Veronique | CHC2017-S50 | 0 | 2 | 2017-12-01 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01
227 | 293226 | Lot_BF0398_04C | BF0398 | MAES Sandra | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-01
228 | 293306 | Lot_BF0262_02 | BF026201 | ROBERT Elsa | CHC2018-S04 | 0 | 2 | 2017-12-06 |  |  | 2017-12-06 | 2018-01-09 | 2018-01-15
229 | 293396 | Lot_FE000040_Loidefinance2018_01 | FE000040 | BOUCHEL Carole | CHC2018-S05 | 0 | 3 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-21 | 2018-01-25
230 | 293405 | WILOT_GEMD_E30_CDM_S03 | T300778 | BRIQUET Erwann | CHC_CDM2018-S03 | 1 | 0 | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 2017-12-04 | 2017-12-07 | 2017-12-15
231 | 293412 | Lot_1_BF031001_E3O FDL_Host | BF03101 | ROSSET Martine | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2018-01-15
232 | 293441 | BF039101_Lot1_Livraison_PCL_COCC | BF039101 | FORTUNE Francois | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-04
233 | 293720 | [NPV PREV] WI-LOT CDM S06 | BF010601 | LEBORGNE Christian | CHC_CDM2018-S09 | 6 | 0 | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  | 2017-12-12 | 2018-01-15 | 2018-01-22
234 | 293782 | FE000014_Lot_INC000004447716_SATD_BAFI | P00630 | BELVERGE Didier | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-07
235 | 293859 | Lot_CHC_2017_S51 projet maintenance FE000043__EPH (rectif MAJPROJ Green : remettre l'appel à REDC03 pour CDMAR1 et CTTCLB | FE0043 | BELLEMIN-NOEL Isabelle | CHC2017-S50 | 0 | 2 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-11
236 | 293870 | WI_FE000059_Lot1_E30_CDMs06 | FE000059 | PAGET Aurelie | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 2018-01-22
237 | 293993 | Lot Projet FE000019 Incident SGFGAS | FE000019 | DALLA-COSTA Daniel | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-08
238 | 294027 | Flux_PASR004_Lot30_LE_E30.1FDL_CHCS48_02.02 | PASR004 | SATABIN Lionel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.02 | 1 | 0 | 2017-12-06 | 2017-12-06 |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06
239 | 294110 | Lot_RE0005_CHC_S02 | RE0005 | SOULIE Olivier | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2018-01-02
240 | 294167 | Correctif SDDR BAM | FE00015 | MASQUELIER Alexandra | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2018-01-29
241 | 294200 | Lot_BF0027_CHCS02 | BF0027 | DUHOUX Odile | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-20
242 | 294316 | Lot_FE000044_CHC2017-S51 | FE000044 | PEREZ Laurent | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.10 | 0 | 2 | 2017-12-11 |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11
243 | 294345 | LOT_FE00037L1_CAX625_CAX626_01 | FE00037 | SUBERCAZE Wilfried | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-08 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-26
244 | 294368 | Lot_FE00019_TFA03 | FE0019 | COMBE Pascale | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-12-12 |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12
245 | 294467 | Installation NPC R3 - API MesComptes - MCO9 !! en BRANCHE A !! | BFP030 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.10 | 1 | 0 | 2017-12-08 | 2017-12-08 |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08
246 | 294493 | LOT_Correctif maintenance - S512017 - Bafi pour FDS | BF004301 | ISSELE Nathalie | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-11
247 | 294515 | correctif registre de consignation | P00843 | BUSNEL Jacqueline | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2017-12-08 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08
248 | 294516 | Installation NPC R3 - API MesCartes - CAR9 !! en BRANCHE A !! | BFP030 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.10 | 1 | 0 | 2017-12-08 | 2017-12-08 |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08
249 | 294578 | Installation NPC R3 - API MesTransactions - MTR9 !! en BRANCHE A !! | BFP031 | MATHEX Bertrand | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.10 | 1 | 0 | 2017-12-08 | 2017-12-08 |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08
250 | 294579 | Installation NPC R3 - API MesServices - MSR9 !! en BRANCHE A !! | BFP030 | MATHEX Bertrand | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.10 | 1 | 0 | 2017-12-08 | 2017-12-08 |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08
251 | 294589 | Installation NPC R3 - API MesInfos - INF9 !! en BRANCHE A !! | BFP030 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.10 | 1 | 0 | 2017-12-08 | 2017-12-08 |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08
252 | 294660 | Willot_BF0315_Lot1_CDM06 | BF0315 | DAMAS Isabelle | CHC_CDM2018-S06 | 6 | 2 | 2017-12-21 | 2017-12-21 |  | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2018-01-17
253 | 294727 | Flux_PASR004_Lot30_LE_E30.1FDL_16.05 | PASR004 | BRAQUET Michel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.05 | 1 | 0 | 2017-12-11 | 2017-12-11 |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11
254 | 294736 | INC000004456164 - Correctif CMP323 | FE000017 | PELLETIER Charles | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-12-11 |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13
255 | 294839 | Correctifs basiga | P00843 | BUSNEL Jacqueline | CHC2018-S04 | 0 | 5 | 2017-12-11 |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11
256 | 294984 | LOT_FE00037L1_STATS_BAM_01 | FE00037 | SUBERCAZE Wilfried | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-10 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-19 | 2018-01-22
257 | 295009 | LOT_FE00013_CHC-2018s04 | FE00013 | NEETESONNE Sandrine | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-01-11
258 | 295024 | Lot_BF0011_02 | BF0011 | BRUN Stephanie | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2017-12-12 |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2018-01-04
259 | 295034 | LOT_FE000013_CHC2018_S04 RZ | FE000013 | MERZEREAU Evelyne | CHC2018-S04 | 0 | 2 | 2017-12-12 |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2018-01-26
260 | 295035 | LOT_FE000040_Tracking_SMS | FE000040 | BOUCHEL Carole | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-05 |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-11
261 | 295175 | Lot_BF0011_03 | BF0011 | BRUN Stephanie | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2017-12-18 |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2018-01-10
262 | 295275 | LOT_FE000013_CHC2018_S03_SRI | FE000013 | MERZEREAU Evelyne | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2017-12-19 |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2018-01-08
263 | 295424 | Crysalid : livraison 2018-S06 | RE006901 | NEYROUD Olivier | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 2018-01-16
264 | 295441 | Lot_BT1004_01 | BT100401 | RAFFIN Eddy | E30_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2017-12-20
265 | 295449 | livraison correctif GPARY9A0 : ne pas supprimer le code régime matrimonial lors d'une modification d'intitulé sur les Couples Mariés | FE00013 | CUNY Christian | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2017-12-13 |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2018-01-15
266 | 295493 | Installation NPC R3 - API MesInfos - INF9 !! en BRANCHE A !! | BF021104 | FOUQUET Valerie | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.02 | 1 | 0 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2018-01-12
267 | 295507 | Installation NPC R3.2 - API MesComptes - MCO9 v1 - 13.10.04.03 | BFP032 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.03 | 1 | 0 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2018-01-12
268 | 295529 | Installation NPC R3.2 - API_MesRelations E30.1_FDL [LTP9 v2 - 13.10.04.03] | BFP01701 | MAGNOUX Hugues | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.03 | 1 | 0 | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2018-01-12
269 | 295639 | Lot_P00812_01_CHCS05 | P00812 | LANNOY Xavier | CHC2018-S05 | 0 | 2 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-14 | 2018-01-09 | 2018-01-09
270 | 295683 | Flux_FE000013_Lot1_E30_CDM_S06 | FE000013 | TRON Eric | CHC_CDM2018-S06 | 2 | 0 | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2018-01-22
271 | 295740 | Création table Start TA0AMTRIS4BRNC | BFIF2500 | LEPINE Nicolas | CHC2018-S05 | 0 | 2 | 2018-01-09 |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-10
272 | 295866 | CMDB | BT056601 | VITALI Aurore | E30_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-18
273 | 295880 | Wilot BF0231_Lot1_PUC_CDM06 | BF023105 | ROUSSEAUX Valerie | CHC_CDM2018-S06 | 6 | 0 | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-01-19
274 | 295919 | OAPP: Livraison S03-2018 | RE006901 | DURET Pierre | CHC_CDM2018-S03 | 1 | 0 | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15
275 | 296027 | lot_BF0231_ Lot CMD S06_ composant Host | BF0231 | FOREST Pascal | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 4 | 2018-01-05 |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-18
276 | 296076 | LOT_FE00037L1_VEL_CAYF74_01 | FE00037 | SUBERCAZE Wilfried | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2018-01-26
277 | 296129 | Correctif TP PIN par SMS | FE0000017 | LE GALL Jean-Baptiste | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-21 | 2018-01-02 | 2018-01-10
278 | 296132 | lot_FE00019_LADRAD-S02 | FE0019 | CARION Philippe | CHC2018-S02 | 0 | 4 | 2017-12-18 |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-27
279 | 296269 | Lot_FE000018_E30_CDMS06 | FE000018 | VERGNE Clement | CHC_CDM2018-S06 | 2 | 0 | 2017-12-18 | 2017-12-18 |  | 2017-12-18 | 2018-01-05 | 2018-01-17
280 | 296678 | PE000133 AUC9 DK | BF043203 | GIRIER Michel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.04 | 19 | 0 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-16
281 | 296692 | WILOT_GEMD_E30_CDM_S06 | T300778 | BRIQUET Erwann | CHC_CDM2018-S06 | 2 | 0 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 2017-12-19 | 2017-12-29 | 2018-01-16
282 | 296756 | WiLot CHC S03 | P0077303 | FREROT Veronique | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2018-01-19
283 | 296768 | Alimentation Console ASIC pour TBSM et Metrologie | BF043001 | GERNIGON Nicolas | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 06.04 | 3 | 0 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22
284 | 296839 | Lot_CHC_2018_S02 Projet maintenance FE000043__EPH (rectif statistiques Total CR PRXH09) | FE0043 | BELLEMIN-NOEL Isabelle | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21
285 | 296973 | Lot_BF0416_01_CDMS06 | BF0416 | MASCARO Nathalie | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2017-12-21 | 2017-12-22 |  | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-01-22
286 | 297245 | Evolution logs Grline | FE000046 | ANDRIOT Guillaume | CHC2018-S02 | 1 | 0 | 2017-12-21 | 2017-12-21 |  | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-28
287 | 297312 | Installation NPC R3 - API Places - STL9 - NPC R3.2 15jan - 13.10.04.03 | BFP010 | BOURY Emmanuel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.03 | 1 | 0 | 2017-12-21 | 2017-12-26 |  | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 2018-01-12
288 | 297323 | Lot_P01180_09 | P0118006 | RIOUALL Jerome | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-12-22 |  |  |  |  | 2017-12-22
289 | 297401 | Lot_RE0004_E30_CHCS03 | RE0004 | TEIR Isma | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2018-01-03 |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-09
290 | 297411 | Lot_FE000045_CHC2018-S05 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC2018-S05 | 0 | 2 | 2018-01-03 |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-11 | 2018-01-17
291 | 297439 | Lot_BF0421_01 | BF042101 | DIDELOT Anne | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-01-02 |  |  |  |  | 2018-01-02
292 | 297485 | Lot_BF0398_04C2 | BF0398 | MAES Sandra | CHC2018-S02 | 0 | 2 | 2017-12-22 |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-22
293 | 297547 | LOT_FE000066_SEA_E30_CDM_S06_BrA | FE000066 | MARCO Jean-Pierre | CHC_CDM2018-S06 | 3 | 0 | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 2018-01-04 | 2018-01-12 | 2018-01-18
294 | 297554 | Wilot Bdoc P0093551 E30.1 FDL | P0093551 | CORRE Jean-Yves | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 6 | 2018-01-19 |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-24
295 | 297622 | LOT_FE00037L1_CAY782_02 | FE00037 | TERRE Christophe | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2017-12-26 |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26
296 | 297635 | Lot_FE000044_CHC2018-S05 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 2 | 2017-12-26 |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2018-01-17
297 | 297695 | Lot_T300675_14_E30FDLCDMS06 | T300675 | ROYER Emmanuel | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  | 2018-01-03 | 2018-01-11 | 2018-01-22
298 | 297702 | Lot_FE000044_CHC2018-S06 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 10 | 2018-01-22 |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-24
299 | 297744 | Lot_P00690_02 | P0069002 | BALARD Julien | E30_Fil_De_Leau | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2017-12-27 |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-27
300 | 297756 | correctif ZTIAHA prog : MTXAAZ | fe0000 | PEYRARD Celine | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2017-12-28 |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-15
301 | 297911 | Lot_FE000044_CHC2018-S04 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 2 | 2018-01-11 |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11
302 | 298052 | Lot paquet Centralisation trésorerie - acces indirect | FE000015 | BOIS Yves | CHC2018-S05 | 0 | 1 | 2018-01-04 |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-17
303 | 298100 | gestion des exceptions | P0084302 | BUSNEL Jacqueline | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-01-02 |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02
304 | 298172 | Lot_Temp_Yoann_Livraison_Email_FGDR | P000000 | LEBLOND Yoann | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2018-01-02 |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-04
305 | 298262 | Lot_RE0005_CHC_S04 | RE0005 | FREROT Veronique | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-04 |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-10
306 | 298499 | Lot_BT071102_01 | BT0711 | CHARPENTIER Jean-Marc | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 2 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 2018-01-10
307 | 298630 | Compte tireur sur 12 Chiffres | FE00016 | AZZAZ Julien | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2018-01-04 |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-12
308 | 298688 | LEASENET - correction anomalie Note Luc | FE000046 | PERISSE Xavier | CHC_CDM2018-S06 | 2 | 0 | 2018-01-04 | 2018-01-04 |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-18
309 | 298814 | OAPP CDM2018-S06 | RE006901 | DURET Pierre | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2018-01-05 | 2018-01-05 |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-19
310 | 298823 | LOT_RE0217_E30_CDM_S06_BrA | RE0217 | EA Linda | CHC_CDM2018-S06 | 6 | 0 | 2018-01-08 | 2018-01-08 |  | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-19
311 | 299017 | LOT_FE00037L1_CAX812_01 | FE00037 | BOUQUET Rudolph | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2018-01-08 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08
312 | 299108 | Lot_FE00013_PKE45284_VIPMG | FE00013 | DE-JESUS Michel | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-08 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-11
313 | 299137 | Installation APIM_AvantVenteEtSouscription E30.1_FDL [AVS9 - 13.10.04.11] | BF010601 | LEBORGNE Christian | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.11 | 7 | 0 | 2018-01-08 | 2018-01-08 |  | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 2018-01-18
314 | 299260 | stack_eer9 v6 | BF045700 | GASSELIN Tanguy | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 05.04 | 3 | 0 | 2018-01-08 |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-17
315 | 299273 | Lot_FE000018_CHC2018-S03 | BF0264 | ANTOINE Florence | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2018-01-08 |  |  | 2018-01-08 |  | 2018-01-09
316 | 299315 | lot_FE00019_LADRAD-S04 | FE0019 | CARION Philippe | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-15
317 | 299669 | WiLot_FE000056_E30_CDM_S06 | FE000056 | LE FUR Alain | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2018-01-10 | 2018-01-10 |  | 2018-01-10 | 2018-01-22 | 2018-01-22
318 | 299724 | Installation NPC R3 - API NPCPrivee NPC9 13.10.04.03 | BFP010 | PROVOST Dominique | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.03 | 0 | 0 | 2018-01-10 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10
319 | 299883 | Lot_FE000020_CHC2018_S04 | FE00020 | COUDERC Didier | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16
320 | 300023 | LOT_RE0134_BOREAL_E30_CDM_S06 | RE013401 | JOSEPH-CHARLES Philippe | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-18
321 | 300105 | Lot_BF0398_04C3 | BF039804 | MAES Sandra | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-12 |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15
322 | 300473 | Correctif incident sur la mise en rebut lorsqu'abandon du client avant de sélectionner un numéro de compte | FE000016 | MONDONNEIX Raphael | CHC2018-S05 | 0 | 1 | 2018-01-16 |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-23
323 | 300818 | PE000133 AUC9-RDI0 DK | BF043203 | GIRIER Michel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.04 | 2 | 0 | 2018-01-16 | 2018-01-31 |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-16
324 | 300819 | PE000133 AUC9-RWD DK | BF043203 | GIRIER Michel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.04 | 2 | 0 | 2018-01-16 |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-16
325 | 300971 | Lot_FE00019_LEPH0 | FE0019 | COMBE Pascale | CHC2018-S05 | 0 | 1 | 2018-01-23 |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-30
326 | 301543 | Installation NPC R3 - API MesServices - MSR9 en BRANCHE A | BFP031 | MATHEX Bertrand | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 08.04 | 6 | 0 | 2018-01-19 | 2018-01-19 |  | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-25
327 | 301604 | Installation API MesComptes E30.1_FDL [MCO9 - 13.10.08.04] | BFP030 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 08.04 | 7 | 0 | 2018-01-19 | 2018-01-19 |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-30
328 | 301691 | Wiilot_PKE000000083181 | FE000015 | PERRET Olivier | CHC2018-S07 | 0 | 1 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-26
329 | 301732 | Lot_BISECU_01 | BISECU01 | METAYER Gaetan | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2018-01-25 |  |  |  |  | 2018-01-25
330 | 301891 | Lot_RE0057_CHC_S07 | RE00057 | ROZEC Goulven | CHC2018-S07 | 1 | 0 | 2018-01-22 | 2018-01-22 |  | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-01-24
331 | 301942 | Brainwave Lot 2b | BF36303 | HELLEC Nicolas | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-01-22 |  |  |  |  | 2018-01-22
332 | 302004 | LOT_FE00019_CORRECTION INCIDENT FGAS PCVL JANVIER_LVS | FE00019 | VIOUGEAS Laurent | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-23 |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 2018-01-30
333 | 302315 | Installation API NPCPrivee E30.1_FDL [NPC9 - 13.10.08.04] | BFP010 | PROVOST Dominique | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 08.04 | 7 | 0 | 2018-01-23 | 2018-01-23 |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-26
334 | 302466 | Lot_FE000018_CHC2018-S06 | FE000018 | ANTOINE Florence | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-01-29
335 | 302754 | lot_FE00019_CET-S06 | FE0019 | CARION Philippe | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25
336 | 302800 | Lot Correction etat GPAAZ2 | FE00014 | LAUER Franck | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-29
337 | 302981 | INC000004558694 modification programme ikx013 | Fe0000 | WEBER Gary | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-30
338 | 303084 | Installation NPC R3.2 - API_MesRelations E30.1_FDL [LTP9 v2 - 13.10.08.04] | BFP01701 | MAGNOUX Hugues | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 08.04 | 2 | 0 | 2018-01-26 | 2018-01-26 |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26
339 | 303141 | Lot Correction GPARY660 CRE GPARC016 CDAGEC ancienne valeur | FE00013 | CUNY Christian | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26
340 | 303215 | Maintenance Atout Plus CHC2018-S06 | RE9001 | DEREGNAUCOURT Bernard | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-29
341 | 303257 | LOT_FE00019_BF057301_Correction courrier PCVL137 | FE00019 | VIOUGEAS Laurent | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-30
342 | 303399 | Lot_RE0004_E30_CHCS07 | RE0004 | TEIR Isma | CHC2018-S07 | 0 | 1 | 2018-01-29 |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30
343 | 303746 | lot_FE00019_LADRAD-S06 | FE0019 | CARION Philippe | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-30 |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30