## Feuil1
N° | Lot | Libellé | Clarity | CPI | Edition | Nb Composants | Nb Paquets | 1er build | DEVTU | TFON | VMOE | VMOA | Livraison édition
0 | 270331 | Lot_BT0656_01 | BT065601 | CROCHIN Thierry | E30_Fil_De_Leau | 0 | 7 | 2018-01-31 |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 2018-03-06
1 | 276688 | Lot_RE0004_E31 | RE000401 | TEIR Isma | E31 | 0 | 9 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2018-03-07
2 | 276716 | Installation - API VenteCreditsAgriPro E31 [VCP9 v1 - 14.00.00.00] | P0018404 | BLONDIAUX Christophe | E31 | 6 | 0 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2018-03-12
3 | 277994 | WILOT_GEMD_E31 | T300778 | BRIQUET Erwan | E31 | 2 | 0 | 2017-09-18 | 2017-09-18 |  | 2018-02-06 | 2018-02-14 | 2018-03-14
4 | 278515 | WI-LOT NPV Prevoyance E31 - reports | BF010601 | LEBORGNE Christian | E31 | 9 | 2 | 2017-09-20 | 2017-11-13 |  | 2017-09-20 | 2017-10-25 | 2018-03-14
5 | 279370 | Installation - API Vision360Entreprise E31 [V3E9 v1 - 14.00.00.00] | P0018404 | BLONDIAUX Christophe | E31 | 6 | 0 | 2017-11-22 | 2017-11-22 |  | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2018-03-12
6 | 282422 | Lot_PASR004_E31 | PASR004 | SATABIN Lionel | E31 | 1 | 0 | 2017-10-09 | 2017-10-09 |  | 2017-11-07 | 2017-12-05 | 2018-03-01
7 | 285227 | FE000015_23 Optimisation technique gestion QXBAN | BF0053901 | LEGENDRE Loic | CHC2018-S11 | 0 | 4 | 2017-11-28 |  |  | 2017-11-28 | 2018-02-26 | 2018-03-13
8 | 285692 | Lot_BF0457_02_Matiere host | BF0457 | AZRIA Julien | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2018-03-13
9 | 288152 | LOT_Externalisation DTCGPINC - Part2 | FE00014 | LAUER Franck | CHC2018-S13 | 0 | 5 | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-03-19
10 | 291026 | Lot_BF0523_01 | BF052301 | HOREL Maxime | E30_Fil_De_Leau | 0 | 12 | 2018-01-29 |  |  | 2018-01-29 | 2018-02-06 | 2018-03-06
11 | 291505 | Wilot Projet DSP2 | BF0379 | ORSAT Laurence | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 40.05 | 16 | 0 | 2017-11-23 | 2018-01-17 |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-03-09
12 | 292978 | Lot_P0018405_02 Lot BdD | P00184 | BLONDIAUX Christophe | E31 | 10 | 0 | 2017-11-30 | 2017-11-30 |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-03-09
13 | 294256 | Lot_BF0398_05 | BF0398 | BOUDET Gilles | CHC2018-S12 | 11 | 2 | 2018-01-22 | 2018-01-22 |  | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 2018-03-02
14 | 294800 | Lot_BF0296_correctifs_janvier | BF0296 | BETTINELLI Jean-Noel | E31 | 0 | 4 | 2017-12-11 |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2018-03-13
15 | 295514 | wi-lot pour livraison SIDV2 CHCS11 | FE000069 | COERWINKEL Frederice | CHC2018-S10 | 83 | 2 | 2018-01-12 | 2018-02-16 |  | 2018-01-24 |  | 2018-03-01
16 | 296266 | Lot_P01212_11_EER Tablette | P0121211 | FRANCES Pascale | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 30.01 | 34 | 0 | 2017-12-22 | 2017-12-22 |  | 2018-01-11 | 2018-01-31 | 2018-03-08
17 | 297224 | Lot_BF0625_01 | BF062501 | LARTIGUE Laurick | E31 | 0 | 5 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-03-23
18 | 297466 | Lot_BT0300_01 | BT030001 | PAGES Laurence | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-03-05
19 | 299490 | Installation - API AvantVenteEtSouscription E31 [AVS9 v1 - 14.00.00.00] | BF0404 | SOULIE Olivier | E31 | 7 | 0 | 2018-01-09 | 2018-01-09 |  | 2018-02-15 | 2018-03-14 | 2018-03-16
20 | 299523 | Lot_BF0133_07 | BF0133 | LEPART Isabelle | E30_Fil_De_Leau | 0 | 3 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-03-23
21 | 299620 | Lot_BF0379_E31FDL_DML_MDD | BF0379 | RIGOLETTI Frederic | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 40.05 | 2 | 0 | 2018-01-10 | 2018-01-10 |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-03-12
22 | 301055 | Lot_BT1030_01 | BT103001 | RAFFIN Eddy | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-03-29
23 | 301109 | Lot BFMBUD17 - Ma Banque 14.0 - Docker | BFMBUD17 | TRICOIRE Alexandre | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 26.01 | 31 | 0 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | 2018-01-17 | 2018-01-31 | 2018-03-06
24 | 301535 | CDO asservissement : Gestion dates | FE000040 | BLANCHANT Jean-Pierre | CHC_CDM2018-S22 | 0 | 1 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-03-07 | 2018-03-29
25 | 302661 | URBA Reports BrB + embrayage | P0073822 | MEMAIN Jean-Marc | E30.1_Fil_De_Leau | 2 | 0 | 2018-01-24 | 2018-01-24 |  | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-03-13
26 | 304037 | Lot_BE0606_02_Wilow Projet | BF0606 | BONNET Catherine | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 4 | 2018-02-08 |  |  | 2018-02-08 | 2018-03-05 | 2018-03-29
27 | 304623 | Lot_FE000018_06_CHC2018-S11 | FE00018 | GARRIGOS Laurence | CHC2018-S11 | 0 | 1 | 2018-02-16 |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-03-08
28 | 305389 | Développement URBA Branche A - E30 FDL | P0073802 | MEMAIN Jean-Marc | E31 | 8 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-03-20
29 | 305982 | Installation - API MesCartes E30.1_FDL - [CAR9 v1 - 13.10.22.05] | BFP031 | MATHEX Bertrand | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 22.05 | 1 | 0 | 2018-02-07 | 2018-02-07 |  | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-09
30 | 306035 | Intégration correctif Ci-TRAITE pour LMT0181 et LMT0356 LMT0630 | FE00015 | HAMZA Zakari | CHC2018-S11 | 0 | 1 | 2018-02-08 |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-03-26
31 | 306150 | Installation - API MesTransactions E30.1_FDL [MTR9 v1 - 13.10.22.05] | BFP031 | MATHEX Bertrand | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 22.05 | 1 | 0 | 2018-02-07 | 2018-02-07 |  | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-03-12
32 | 306159 | lot projet TEMX04 TEMX00 | FE000015 | BOIS Yves | CHC2018-S12 | 0 | 1 | 2018-02-07 |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-03-13
33 | 307273 | FE000014_LOT_MSYE30 | FE000014 | BEN SAID Mustapha | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01
34 | 307293 | Lot_FE000044_CHC2018-S11 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 1 | 2018-02-28 |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-13
35 | 307491 | Maintenance Atout Plus CHC2018-S12 | RE9001 | DEREGNAUCOURT Bernard | CHC2018-S12 | 0 | 4 | 2018-02-13 |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-03-09
36 | 308068 | INTEGRATION CORRECTIF LMB0101 | FE00015 | HAMZA Zakari | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-15 |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-03-26
37 | 308500 | Lot_P01033_00 | P01033 | LE RAY Nadine | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 21 | 2018-03-16 |  |  |  |  | 2018-03-16
38 | 308809 | modification CMC7Y070 | FE0000 | WEBER Gary | CHC2018-S13 | 0 | 1 | 2018-02-20 |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-03-12
39 | 308859 | Lot_FDL_S12_Patch Collection V551B | FE00002 | GIFFO Marion | CHC2018-S12 | 0 | 1 | 2018-02-26 |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-02
40 | 309205 | E31_GC12D | T300570 | SETTOUTI Lotfi | E31 | 3 | 0 | 2018-02-20 | 2018-02-20 |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-03-13
41 | 309318 | Lot_FE000045_CHC2018-S12 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC2018-S12 | 0 | 3 | 2018-02-23 |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-03-12
42 | 309324 | INC4582381_LOT_GDEB | INC4582381 | BEN SAID Mustapha | CHC2018-S12 | 0 | 1 | 2018-03-08 |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-12
43 | 309402 | Lot pour livraison correctif en CHC S12 | BF0398 | CORPET Florence | CHC2018-S12 | 0 | 3 | 2018-02-27 |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-03-12
44 | 309726 | Lot_BF0598_CDM2018-S12_host | BF0598 | LAURON Philippe | CHC2018-S12 | 0 | 1 | 2018-03-09 |  |  |  |  | 2018-03-09
45 | 309761 | Lot_BF0069_02_CHCS13 | BF0069 | MIGERDITICHAN Pascale | CHC2018-S15 | 0 | 2 | 2018-03-15 |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-23
46 | 310031 | CTRL code transac entre annuaires RQ00/RQ90 | BF0351 | BUGETTE Alain | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01
47 | 310071 | Lot_P00627_02 | P0062702 | ROZEC Goulven | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.06 | 1 | 0 | 2018-02-23 | 2018-02-23 |  | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-03-02
48 | 310126 | Lot Vérification Clé TARGET | FE00014 | LAUER Franck | CHC2018-S15 | 0 | 2 | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-26
49 | 310146 | Modification pour prise en compte des produits GUAVI | INC000004461743 | CUOQ Bruno | CHC2018-S11 | 0 | 1 | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-12
50 | 310285 | D_BF015221 | BF015221 | MASCARO Nathalie | E31.1_Cycle_Court | 0 | 7 | 2018-02-26 |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-03-22
51 | 310314 | INC000004387978 - TDB Loi Macron suivi des mobilités | FE000015 | MACCAGNI Amandine | CHC2018-S13 | 0 | 1 | 2018-02-27 |  |  | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-20
52 | 310488 | Installation - API MesRelations E30.1_FDL [LTP9 v2 - 13.10.20.05] | BF030000 | BIGOT Luc | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.05 | 1 | 0 | 2018-02-27 | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-08
53 | 310509 | Correctif LISCARPO sur les cartes en commande | FE000017 | BERTHO Stephane | CHC2018-S11 | 0 | 1 | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-06 | 2018-03-09
54 | 310575 | Flux_FE000013_Lot1_E31 | FE000013 | TRON Eric | E31 | 1 | 0 | 2018-02-27 | 2018-02-27 |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-03-08
55 | 310882 | Lot_RE0116_Chgt taux CET I4584290 | RE0116 | COMBE Pascale | CHC2018-S12 | 0 | 1 | 2018-03-08 |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-13
56 | 310892 | LOT_Correctif TEF1 | FE00014 | LAUER Franck | CHC2018-S12 | 0 | 1 | 2018-02-28 |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-01
57 | 311180 | wi_lot pour livraison SIDV2 RFC S10 | FE000069 | BOURGET Sophie | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-03-01
58 | 311260 | LOT_Externalisation DTCGPINC - Part1 | FE00014 | LAUER Franck | CHC2018-S12 | 0 | 0 | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01
59 | 311307 | Lot de RDI pour NGM | BT108001 | PALAMINO Mostafa | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.08 | 5 | 0 | 2018-03-01 | 2018-03-01 |  | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-30
60 | 311389 | Flux_PASR004_Lot30_LE_E30.0FDL_CHCS10_311389_13.10 | PASR004 | BRAQUET Michel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 13.10 | 1 | 0 | 2018-03-02 | 2018-03-02 |  | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02
61 | 311468 | FE00013_CNTR_VIYE9K | FE00013 | NEETESONNE Sandrine | CHC2018-S12 | 0 | 1 | 2018-03-02 |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-08
62 | 311496 | Report Projet BF039805 | BF039805 | BOUDET Gilles | E31 | 0 | 0 | 2018-03-02 | 2018-03-02 |  | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02
63 | 311502 | Lot_BF0465_01_CHCS11 | BF046501 | LANNOY Xavier | CHC2018-S11 | 0 | 1 | 2018-03-02 |  |  |  |  | 2018-03-02
64 | 311511 | Lot_BF0398_01_CHCS11 | BF039802 | LANNOY Xavier | CHC2018-S11 | 0 | 1 | 2018-03-02 |  |  |  |  | 2018-03-02
65 | 311664 | Lot_RE0116_Modif FISHB2 WO530787 | RE0116 | COMBE Pascale | CHC2018-S12 | 0 | 1 | 2018-03-05 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-12
66 | 311668 | Installation - API GDPI E30.1_FDL [CMD9 v1 - 13.10.18.01] | T3002364E | HIROTANI Christophe | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 18.01 | 1 | 0 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-08
67 | 311679 | FE000014_LOT_MSYE30 | FE000014 | BEN SAID Mustapha | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-03-05 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05
68 | 311680 | Lot_FE0013_Procuration_INC4491642 | FE0013 | FORMELA Marie-Helene | CHC2018-S12 | 0 | 1 | 2018-03-06 |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-09
69 | 311702 | Lot_RE0116_CHC12-2018 | RE0116 | MUSY Frederic | CHC2018-S12 | 0 | 3 | 2018-03-05 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-14 | 2018-03-21
70 | 311743 | BF044801 - Modif SDRX3B | BF0448 | DRIER DE LAFORTE Marie | E31_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-03-05 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-20
71 | 311789 | D_E30.1FDL_ConstructionPCL_BT088401_S1_2018 | BT088401 | RAFFIN Eddy | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2018-03-21 |  |  |  |  | 2018-03-21
72 | 311803 | FE00013_CNTR_PB EDITION MODE DEPOSE | FE00013 | NEETESONNE Sandrine | CHC2018-S12 | 0 | 1 | 2018-03-06 |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2018-03-13
73 | 312007 | LOT_RE0127_E30_CDM_S12_BrA | RE0127 | EA Linda | CHC2018-S12 | 2 | 0 | 2018-03-06 |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-06
74 | 312008 | Lot_FE000037_01 | BE029201 | GODET Sylvie | E30.1_Cycle_Court | 0 | 1 | 2018-03-07 |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-26
75 | 312185 | stack_cpt9 | P0063704 | CORNU Romain | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 18.04 | 4 | 0 | 2018-03-06 |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-07
76 | 312186 | stack_jus9 | P0063704 | CORNU Romain | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 18.04 | 4 | 0 | 2018-03-06 |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-07
77 | 312234 | Lot_FE000044_CHC2018-S12 | FE00044 | PEREZ Laurent | CHC2018-S12 | 0 | 7 | 2018-03-07 |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-13
78 | 312548 | FE0040_CHC_S12_Lot1 | FE0040 | BODDAERT Pascal | CHC2018-S12 | 0 | 1 | 2018-03-08 |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-13
79 | 312606 | Lot_BE0209_01_3 | BE0209 | DRIER DE LAFORTE Marie | E30.1_Cycle_Court | 0 | 1 | 2018-03-08 |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-14
80 | 312779 | stack_eer9 v6 | BF045700 | NEZAN Brice | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 18.02 | 0 | 0 | 2018-03-08 |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-08
81 | 313102 | Lot_BF059101_03_CHCS12 | BF0591 | LACROIX Pascale | CHC2018-S12 | 0 | 2 | 2018-03-12 |  |  |  |  | 2018-03-12
82 | 313260 | Lot projet CFM | FE000016 | MONDONNEIX Raphael | CHC2018-S12 | 0 | 2 | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-14
83 | 313376 | Installation - API MesComptes E30.1_FDL [MCO9 v1 - 13.10.20.05] | BFP030 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.05 | 1 | 0 | 2018-03-12 | 2018-03-12 |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-13
84 | 313389 | Lot_FE000044_CHC2018-S15 | FE000044 | PEREZ Laurent | CHC2018-S15 | 0 | 4 | 2018-03-15 |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-22
85 | 313428 | Lot_RE0116_Incident clôture livrets SEA | RE0116 | COMBE Pascale | CHC2018-S13 | 0 | 1 | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-13
86 | 313450 | Lot_FE000045_CHC2018-S13 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC2018-S13 | 0 | 2 | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-15
87 | 313634 | Wiilot_incident_PKE000000107483 | FE000015 | PERRET Olivier | CHC2018-S13 | 0 | 1 | 2018-03-14 |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-16
88 | 313688 | Installation API NPCPrivee E30.1_FDL [NPC9 - 13.10.22.03] | BFP010 | PROVOST Dominique | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 22.03 | 6 | 0 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-03-20
89 | 313731 | Lot_FE0013_WO533502 | FE0013 | FORMELA Marie-Helene | CHC2018-S14 | 0 | 2 | 2018-03-13 |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-26
90 | 313868 | PKE MIB0 | FE00015 | FARABET Marion | CHC2018-S12 | 0 | 1 | 2018-03-13 |  |  |  |  | 2018-03-13
91 | 314258 | Lot_[FE000015]_7.5SA.0.10_TBEP106 | FE000015 | BOUTEMEUR Lauriane | CHC2018-S13 | 0 | 1 | 2018-03-14 |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-19
92 | 314363 | Lot_INC000004232628_PKE000000101281 - Copie de mandat avec RUM en minuscule majuscule | RE004501 | BRUNOD Jerome | CHC_CDM2018-S22 | 0 | 1 | 2018-03-28 |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-29
93 | 314572 | Fiabilisation du NPAI (GADR-MESA) : partie TP | FE00013 | CUNY Christian | CHC2018-S13 | 0 | 1 | 2018-03-15 |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-16
94 | 314596 | FE00013_FE00013_SF LIELCPAR | FE00013 | NEETESONNE Sandrine | CHC2018-S13 | 0 | 1 | 2018-03-15 |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-16
95 | 314606 | INC000004390635 -- MIB0 FLUX 2 BA LNCPTA | fe000015 | GRONDIN Christopher | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-03-15 |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15
96 | 315156 | Patch V551-C - livraison avril 2018 | FE000025 | GIFFO Marion | CHC2018-S17_SIDV2 | 0 | 1 | 2018-03-16 |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-27
97 | 315166 | Maintenance Atout Plus CHC2018-S13 | RE9001 | DEREGNAUCOURT Bernard | CHC2018-S13 | 0 | 2 | 2018-03-16 |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-19
98 | 315210 | LOT_FE00037L1_CAX050_02 | FE00037 | SUBERCAZE Wilfried | CHC2018-S13 | 0 | 1 | 2018-03-19 |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19
99 | 315248 | Lot_[FE000015]_PKE000000107783 | FE000015 | BOUTEMEUR Lauriane | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-03-19 |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-21
100 | 315276 | Lot_BFS814_01 | BFS81401 | BOUHOURD Eric | E30_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2018-03-26 |  |  |  |  | 2018-03-26
101 | 315305 | Maintenance Atout Plus CHC2018-S15 | RE9001 | DEREGNAUCOURT Bernard | CHC2018-S15 | 0 | 2 | 2018-03-19 |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-28
102 | 315389 | Installation - API MesDocuments E30.1_FDL [MDO9 v1 - 13.10.22.10] | RE013401 | WITTMAN Patrick | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 22.10 | 1 | 0 | 2018-03-19 | 2018-03-19 |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-22
103 | 315428 | Installation - API MesComptes E30.1_FDL [MCO9 v1 - 13.10.22.03] | BFP030 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 22.03 | 1 | 0 | 2018-03-19 | 2018-03-19 |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-22
104 | 315486 | BECA1501 Correctif PCL iObeya | BECA1501 | JOUET Sylvain | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-03-19 |  |  |  |  | 2018-03-19
105 | 315567 | Lot_RE0004_E30_CHCS15 | RE0004 | TEIR Isma | CHC2018-S15 | 0 | 1 | 2018-03-21 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-26
106 | 315741 | Lot_RE0116_Courriers FICO0025 | RE0116 | COMBE Pascale | CHC2018-S16 | 0 | 1 | 2018-03-27 |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-27
107 | 315871 | Version corrective MaCarte 4.1 | BFMKRT04 | LE GUYADER Thomas | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 24.07 | 1 | 0 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 2018-03-26
108 | 315992 | LOT_RE0134_E31 | RE013401 | CHARNET Sebastien | E31 | 1 | 0 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-28
109 | 316014 | stack_eer9 V6 | BF045700 | GASSELIN Tanguy | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 22.09 | 3 | 0 | 2018-03-21 |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-22
110 | 316712 | FE000014_LOT_MSYE30_V2 | FE000014 | BEN SAID Mustapha | CHC2018-S15 | 0 | 1 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018-03-27
111 | 317037 | Correctif M3x045 | FE000015 | WEBER Gary | CHC2018-S15 | 0 | 1 | 2018-03-26 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-29
112 | 317073 | INC000004196135 – créance non provisionnée en juillet (côté PMR) | FE000 | GIFFO Marion | CHC2018-S16 | 0 | 1 | 2018-03-29 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-30
113 | 317569 | Correctif C7X056 C7X061 | FE000016 | WEBER Gary | CHC2018-S15 | 0 | 1 | 2018-03-28 |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-29
114 | 317652 | Lot_BF059101_04_CHCS15 | BF059101 | LACROIX Pascale | CHC2018-S15 | 0 | 1 | 2018-03-28 |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-29
115 | 317826 | Lot pour livraison correctif en CHC S15 | BF0398 | MAES Sandra | CHC2018-S15 | 0 | 2 | 2018-03-29 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-29
116 | 317973 | Lot_FE000013_projet_PKE CHC S15 | FE000013 | DEREGNAUCOURT Bernard | CHC2018-S15 | 0 | 2 | 2018-03-29 |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29