## Feuil1
N° | Lot | Libellé | Clarity | CPI | Edition | Nb Composants | Nb Paquets | 1er build | DEVTU | TFON | VMOE | VMOA | Livraison édition
0 | 245940 | Lot 1 - Info Préalable 2 - E31 | BF0143 | PASQUEREAU Fabien | E31 | 0 | 5 | 2017-11-07 |  |  | 2017-11-07 | 2017-12-21 | 2018-02-22
1 | 255875 | Lot_BF0460_01 | BF046001 | JUBEAU Alexis | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2018-02-02 |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-05
2 | 258058 | Lot_P0018405_01 | P0018401 | BLONDIAUX Christophe | E30 | 40 | 0 | 2017-06-14 | 2017-06-14 |  | 2017-06-15 | 2017-07-10 | 2018-02-15
3 | 260687 | Lot_BF0404_01_E31 | BF0404 | SOULIE Olivier | E31 | 15 | 9 | 2017-10-11 | 2017-10-11 |  | 2017-10-17 | 2017-12-12 | 2018-02-26
4 | 266741 | Lot_FE000038_10 | FE000038 | BEATRIX Agnes | CHC_CDM2017-S49 | 2 | 1 | 2017-10-11 | 2017-11-29 |  | 2017-10-11 | 2017-11-09 | 2018-02-01
5 | 268014 | Lot_BF0027_02 | BF002702 | DUHOUX Odile | E31 | 0 | 4 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-09 | 2018-01-08 | 2018-02-26
6 | 275024 | Lot_P00589_07 | P0058907 | ROUX Isabelle | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 12 | 2017-09-11 |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-25 | 2018-02-01
7 | 275117 | Lot_P00739_02 | P0073902 | BOUFFARD Fabien | E31 | 15 | 5 | 2017-09-08 | 2017-09-08 |  | 2017-10-30 | 2017-12-21 | 2018-02-26
8 | 275769 | Lot_FE000044_11 | FE000044 | PEREZ Laurent | E31 | 0 | 10 | 2017-12-08 |  |  | 2017-12-08 | 2018-01-12 | 2018-02-26
9 | 276699 | Lot_FE000045_01_E31 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | E31 | 0 | 7 | 2017-10-16 |  |  | 2017-10-16 | 2017-12-13 | 2018-02-26
10 | 278822 | Lot_P00866_09 | P0086609 | FREROT Veronique | E31 | 0 | 4 | 2017-12-18 |  |  | 2017-12-18 | 2018-01-22 | 2018-02-26
11 | 278983 | Lot_FE000018_05_CHC2018-S07 | BF026602 | ANTOINE Florence | CHC2018-S04 | 0 | 2 | 2017-11-17 |  |  | 2017-11-17 | 2017-12-27 | 2018-02-01
12 | 279136 | Lot_BF0319_02 | BF031901 | GALDRAT Laurent | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 6 | 1 | 2017-11-29 | 2017-12-21 |  | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26
13 | 279444 | Lot_BF0550_01 | BF055001 | PASQUEREAU Fabien | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 4 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 2018-02-01
14 | 281803 | Lot_BF0279_02 | BF027902 | BUCHET Benedicte | E31 | 0 | 2 | 2017-11-24 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 2018-02-14
15 | 282420 | Lot_P0018405_02 | P00184 | BLONDIAUX Christophe | E31 | 11 | 15 | 2017-11-28 | 2017-12-01 |  | 2017-11-28 | 2017-12-12 | 2018-02-15
16 | 282571 | Lot_P01212_05_CCP | P0121205 | BAULIER Philippe | E31 | 6 | 20 | 2017-11-13 | 2017-11-20 |  | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 2018-02-23
17 | 283212 | Lot_BF0548_01 | BF054801 | CHRISTIAEN Jean-Luc | E30_Fil_De_Leau | 0 | 10 | 2018-01-24 |  |  | 2018-01-24 | 2018-02-06 | 2018-02-26
18 | 283428 | Lot_BF0385_01 | BF0385 | GALLAY Francoise | E31 | 0 | 1 | 2018-02-27 |  |  |  |  | 2018-02-27
19 | 283598 | Lot_BF0398_03 | BF039803 | CORPET Florence | E31 | 0 | 26 | 2017-11-10 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-27 | 2018-02-26
20 | 283842 | Lot_Projet_Socle_ECM_E30FDL | BF0054 | LAMARD Christian | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 14 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-02 |  | 2017-12-14 | 2018-02-13 | 2018-02-15
21 | 284980 | Lot_BF0232_03 | BF023203 | BASLER Sylvie | E31 | 1 | 20 | 2017-11-22 | 2018-02-01 |  | 2017-11-22 | 2017-12-18 | 2018-02-07
22 | 285426 | Lot_BF059101_01 | BF059101 | LACROIX Pascale | E31 | 0 | 131 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-14 | 2018-01-11 | 2018-02-26
23 | 286073 | Lot_BF0070_05 | BF007005 | BUCHET Benedicte | E31 | 2 | 1 | 2017-12-22 | 2017-12-22 |  | 2017-12-29 | 2018-01-09 | 2018-02-01
24 | 286674 | Lot_P01212_05_EER boreal | P0121205 | CAZENAVE Brigitte | E31 | 5 | 0 | 2017-11-10 | 2017-11-13 |  | 2017-11-13 | 2018-01-26 | 2018-02-22
25 | 286947 | P0024806 - Correctif CHC S49 | P00248 | PARPETTE Michel | CHC_CDM2017-S49 | 0 | 2 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2018-02-14
26 | 287219 | Lot_P00773_04_PE LAD RAD | P00773 | FREROT Veronique | E31 | 0 | 4 | 2017-11-06 |  |  | 2017-11-06 | 2017-12-14 | 2018-02-26
27 | 287917 | BF028301_Evolution traitement balai_lot01 | BF028301 | BRIAND Sophie | E31 | 0 | 5 | 2017-12-08 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-15 | 2018-02-22
28 | 288352 | Lot_BF0595_01 | BF059501 | BELVERGE Didier | E31 | 2 | 4 | 2017-11-29 | 2018-01-18 |  | 2017-11-29 | 2017-12-13 | 2018-02-01
29 | 288728 | Lot_BF0461_01 | BF046101 | PARPETTE Michel | E31 | 0 | 49 | 2017-11-27 |  |  | 2017-11-27 | 2018-01-08 | 2018-02-21
30 | 289483 | Lot_Projet_BF054801_MKT_Rempl_outil_envoi_Emails_lot1_creation_projet_datastage | BF054801 | CICHOCKI Thomas | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 13.10 | 3 | 0 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | 2018-01-25 | 2018-01-30 | 2018-02-22
31 | 289651 | Livraison R3 sur socle E30 | BF0170 | MAGNOUX Hugues | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.08 | 4 | 4 | 2017-11-15 | 2017-11-17 |  | 2017-11-20 | 2017-12-07 | 2018-02-06
32 | 291042 | Lot_P00612_00 | P0061200 | BALARD Julien | E31 | 3 | 7 | 2017-12-12 | 2018-01-03 |  | 2017-12-12 | 2017-12-14 | 2018-02-26
33 | 291119 | Lot_FE000020_CHC2018_S08 | FE000020 | BARRAU Genevieve | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2017-11-24 |  |  | 2017-11-24 | 2018-01-17 | 2018-02-08
34 | 292582 | WI_Lot_COMMUNS_Lot1_E31 | COMMUNS | BOUGEARD Ronan | E31 | 3 | 0 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | 2017-12-06 | 2018-02-01 | 2018-02-01
35 | 292873 | Lot_P00618_04 | P0061809 | THENOT Jean-Michel | E31 | 0 | 75 | 2017-11-30 |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-11 | 2018-02-06
36 | 293258 | Lot_P00265_07 | P0026507 | LEPART Isabelle | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-02-07 |  |  |  |  | 2018-02-07
37 | 293531 | Lot_BF0465_02 | BF046502 | MASCARO Nathalie | E31 | 13 | 0 | 2018-01-18 | 2018-01-18 |  | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 2018-02-15
38 | 293871 | WI_FE000064_Lot1_E30CDMs06 | FE000064 | PAGET Aurelie | CHC_CDM2018-S06 | 6 | 0 | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  | 2018-01-10 | 2018-01-15 | 2018-02-27
39 | 294468 | Wilot P01174_API ESIM | P01174 | ZIANE CHERIF Mohamed-El-Amine | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 08.01 | 6 | 0 | 2017-12-18 | 2017-12-18 |  | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-27
40 | 294503 | Lot_RE0005_01_E31 | RE0005 | FREROT Veronique | E31 | 0 | 1 | 2017-12-11 |  |  |  | 2017-12-11 | 2018-02-26
41 | 295403 | Lot_BE0209_01_2 | BE0209 | DRIER DE LAFORTE Marie | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 8 | 2017-12-13 |  |  | 2017-12-13 | 2018-02-06 | 2018-02-19
42 | 295719 | Installation API VenteEpargne E30.1_FDL [VEP9 - 13.10.03.03] | BF0248 | TRAVERS Eddy | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 03.03 | 7 | 0 | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-02-13
43 | 295983 | Lot_FE000016_INC000004449031 | FE000016 | MADELINE Sylvain | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-30 | 2018-02-02
44 | 297131 | Lot_T300473_E31 | T3004736E | GILARDEAU Regis | E31 | 0 | 0 | 2017-12-21 | 2017-12-21 |  | 2017-12-21 | 2018-01-03 | 2018-02-16
45 | 297474 | Lot_BE0215_01 | BE021501 | GICQUEL Gwendal | E31 | 0 | 26 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-02-21
46 | 297557 | Wilot Bdoc P0093552 E30.1 FDL | P0093552 | CORRE Jean-Yves | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-02-05
47 | 298012 | Développement URBA Branche A - CDM S09 | P0073822 | MEMAIN Jean-Marc | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 10 | 0 | 2018-01-17 | 2018-01-22 |  | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-02-09
48 | 298439 | Lot_FE00013_evolution_cliente_fragile | FE00013 | FORMELA Marie-Helene | CHC2018-S07 | 0 | 4 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-02-05 | 2018-02-20
49 | 298532 | BF0138_CHCS03 | BF0138 | FORMELA Marie-Helene | CHC2018-S04 | 0 | 2 | 2018-02-07 |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-13
50 | 298723 | INCB - Suspens chèque interne | FE00016 | AZZAZ Julien | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-04 |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-18 | 2018-02-20
51 | 298824 | LOT_RE0127_E31_BrB | RE0217 | EA Linda | E31 | 12 | 0 | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  | 2018-01-12 | 2018-01-10 | 2018-02-13
52 | 299015 | Willot_BF0315_Lot1_CHCS09 | BF0315 | DAMAS Isabelle | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 17 | 2 | 2018-01-18 | 2018-01-31 |  | 2018-01-18 | 2018-01-31 | 2018-02-07
53 | 299331 | Wilot BF0231_Lot1_PUC_CDM09 | BF023105 | ROUSSEAUX Valerie | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 6 | 0 | 2018-01-09 | 2018-01-09 |  | 2018-01-09 | 2018-01-31 | 2018-02-08
54 | 299511 | Lot_FE000020_CHC2018_S06 | FE000020 | GARRIGOS Laurence | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-10 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-02-01
55 | 299578 | Lot_BF0598_CDM2018-S09 | BF0598 | LAURON Philippe | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 6 | 0 | 2018-01-10 | 2018-01-10 |  | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 2018-02-15
56 | 299921 | LOT_RE0134_SIGNLIBRE_E30_CDM_S09 | RE013401 | LAURON Philippe | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 1 | 0 | 2018-01-11 | 2018-01-11 |  | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 2018-02-09
57 | 300088 | Lot_T300473_E30_CDMS09 | T300473 | VERGNE Clement | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 8 | 0 | 2018-01-12 | 2018-01-12 |  | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 2018-02-09
58 | 300239 | Lot_BF0315_02 | BF031502 | ROYER Emmanuel | E31 | 13 | 0 | 2018-01-12 | 2018-01-12 |  | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-02-13
59 | 300247 | Reports ADM Outils BOREAL | REPORTS | CAILLAUD Alexandre | E31 | 0 | 0 | 2018-01-12 | 2018-02-06 |  | 2018-02-06 | 2018-01-12 | 2018-02-27
60 | 300432 | LOT_FE00019_BF055601_Réémission Ficoba hebdo elargie | FE00019 | VIOUGEAS Laurent | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 0 | 2 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-02-20
61 | 300750 | wilot Flux_FE000046_Lot1_E30_CDMS09 | FE000046 | PERISSE Xavier | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 6 | 0 | 2018-01-16 | 2018-01-16 |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-02-08
62 | 300793 | [NPV PREV] WI LOT CDM S09 | BF010601 | LEBORGNE Christian | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 6 | 0 | 2018-01-16 | 2018-01-16 |  | 2018-01-16 | 2018-02-02 | 2018-02-07
63 | 301063 | Lot_BF0095_correctif_adresse_fiscale | BF0095 | POTIER Jean-Philippe | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 0 | 3 | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 2018-02-23
64 | 301082 | Installation - API MesDocuments E30.1_FDL [MDO9 v1 - 13.10.12.02] | BF021104 | BONADA Christine | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 12.02 | 7 | 0 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | 2018-01-22 | 2018-02-01 | 2018-02-15
65 | 301159 | LOT_RE0127_E30_CDM_S09_BrA | RE0217 | EA Linda | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 8 | 0 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | 2018-01-17 | 2018-01-23 | 2018-02-09
66 | 301266 | Installation - API MesInfos E31 [INF9 v1 - 14.00.00.00] | BEORUN13 | FOUQUET Valerie | E31 | 6 | 0 | 2018-01-18 | 2018-01-18 |  | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 2018-02-20
67 | 301434 | Lot_FE000020_CHC2018_S08 | FE000020 | GARRIGOS Laurence | CHC2018-S08 | 0 | 2 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-02-12
68 | 301464 | Lot_BEORUN_13 | BEORUN | HARRIBEY Gael | E31 | 4 | 0 | 2018-01-22 | 2018-01-24 |  | 2018-01-24 | 2018-02-21 | 2018-02-21
69 | 301727 | LOT_RE0147L1_ISF522_ISF525_01 | RE0147 | TERRE Valerie | CHC2018-S07 | 0 | 1 | 2018-01-24 |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-02-01
70 | 301780 | WILOT_GEMD_E30_CDM_S09 | T300778 | BRIQUET Erwann | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 2 | 0 | 2018-01-19 | 2018-01-19 |  | 2018-01-19 | 2018-02-05 | 2018-02-07
71 | 301903 | Lot_BT089902_02 | BT089901 | SIFFRE Thierry | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 4 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-08
72 | 302212 | Lot_P00521_02_Transverse_Migration_It1 | BF062501 | LARTIGUE Laurick | CHC2018-S07 | 0 | 2 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 2018-02-05
73 | 302303 | Lot_FE000044_CHC2018-S07 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 6 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-02-02
74 | 302607 | OAPP: Livraison CDM 2018-S09 | RE015401 | DURET Pierre | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 1 | 0 | 2018-01-24 | 2018-01-24 |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-02-07
75 | 302759 | Lot_FE000020_CHC2018_S08 | FE00020 | BARRAU Genevieve | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-01-29 |  |  | 2018-01-29 | 2018-02-07 | 2018-02-08
76 | 302883 | WI-Lot Projet BF033701 Lot NPC GM3 | BFP206 | MARCO Jean-Pierre | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.08 | 1 | 0 | 2018-01-25 | 2018-01-25 |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-02-12
77 | 302948 | Lot Projet BPMS pour E30 CDM-S09 | RE015401 | DALLY Denis | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 1 | 0 | 2018-01-31 | 2018-01-31 |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-08
78 | 303081 | WI_FE000059_Lot1_E30_CDMs09 | FE000059 | PAGET Aurelie | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 2 | 0 | 2018-01-26 | 2018-01-26 |  | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-09
79 | 303093 | Lot_FE000019_CDM2018-S09_Boreal | FE000019 | VASCHALDE Adrien | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 1 | 0 | 2018-01-26 | 2018-01-26 |  | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-02-09
80 | 303346 | WI_FE000064_Lot1_E30_CDMs09 | FE000064 | PAGET Aurelie | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 1 | 0 | 2018-01-29 | 2018-01-29 |  | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 2018-02-27
81 | 303347 | Lot_FE000036_Lot1_E30_CDM_S03_CDV | FE000036 | FACON Nadege | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 1 | 0 | 2018-01-29 | 2018-01-29 |  | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 2018-02-08
82 | 303374 | Ajout de COMMIT dans le CMX800 | FE00017 | HAMZA Zakari | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-01-29 |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-20
83 | 303469 | Lot_FE000036_Lot1_E30_CDM_S09_CDV_IMP | FE000036 | CAZENAVE Brigitte | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 1 | 0 | 2018-01-30 | 2018-01-30 |  | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01
84 | 303572 | LOT_RE0134_BOREAL_E30_CDM_S09 | RE013401 | JOSEPH-CHARLES Philippe | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 1 | 0 | 2018-01-29 | 2018-01-29 |  | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 2018-02-09
85 | 303885 | LOT_FE00037L1_STATS_BAM_02 | FE00037 | SUBERCAZE Wilfried | CHC2018-S07 | 0 | 1 | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02
86 | 304126 | Lot_BF028801 | BF028801 | MULLER Xavier | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-02-06 |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-08
87 | 304265 | Installation - API AvantVenteEtSouscription E30.1_FDL [AVS9 v1 - 13.10.14.03] | BF010601 | LEBORGNE Christian | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.03 | 1 | 0 | 2018-01-31 | 2018-01-31 |  | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 2018-02-16
88 | 304284 | Flux_BF0138_Lot3_CDM_S09 | BF013803 | TRON Eric | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 1 | 0 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-12
89 | 304406 | Lot projet PIVOT pour contribution projet OFAC | FE000062 | FORTUNE Francois | E31 | 3 | 0 | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-06
90 | 304644 | LOT_BFCC20_04_TR_Docker_MADC | BFCC2004 | DERAM Helene | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.05 | 0 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-06
91 | 304650 | LOT_BFCC20_04_TR_Docker_MACO | BFCC2004 | DERAM Helene | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.05 | 0 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-06
92 | 304653 | LOT_BFCC20_04_TR_Docker_MAAQ | BFCC2004 | DERAM Helene | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.05 | 0 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-06
93 | 305295 | Installation stack NPCPrivee E30.1_FDL [NPC9 - 13.10.10.08] | BFP010 | PROVOST Dominique | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.08 | 24 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-05
94 | 305307 | Création du WILOT pour le LOT 1 | Lot 1 | BEAUDOIN Bruno | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-02-19 |  |  |  |  | 2018-02-19
95 | 305308 | LOT_P01181_04_CDM_S09 | P01181 | GUILLEMETTE Stephanie | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 4 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-06 |  | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-12
96 | 305353 | Lot_FE00019_LDD joints | FE0019 | COMBE Pascale | CHC2018-S08 | 0 | 3 | 2018-02-05 |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-13
97 | 305375 | stack_cpt9 | P0063704 | CORNU Romain | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.06 | 4 | 0 | 2018-02-05 |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-09
98 | 305376 | stack_jus9 | P0063704 | CORNU Romain | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.06 | 4 | 0 | 2018-02-05 |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-09
99 | 305468 | PKE chéquiers | FE00016 | LEPART Isabelle | CHC2018-S08 | 0 | 2 | 2018-02-05 |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-09
100 | 305471 | Prise image CRNE | FE000069 | CUOQ Bruno | E30_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-02-05
101 | 305503 | Maintenance Atout Plus CHC2018-S08 | RE9001 | DEREGNAUCOURT Bernard | CHC2018-S08 | 0 | 3 | 2018-02-06 |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-12
102 | 305522 | BFCC2006 - CRQ000000153231 - relivraison script publidiff | BFCC2006 | PAYM Florence | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 30.01 | 1 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13
103 | 305594 | WILOT_E31 | FE000056 | GUILLOUX Sophie | E31 | 1 | 0 | 2018-02-06 | 2018-02-06 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06
104 | 305602 | Lot_FE00019_Reemission livrets A | FE0019 | COMBE Pascale | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-06 |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06
105 | 305641 | Installation NPC - API MesComptes - MCO9 v1 - 13.10.10.08 | BFP032 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.08 | 7 | 0 | 2018-02-06 | 2018-02-06 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06
106 | 305690 | Lot_Correction_SRVX_253928 | BF021201 | DUFAY Florence | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 0 | 0 | 2018-02-06 | 2018-02-06 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06
107 | 305730 | Lot_FE000013_PKE64485_Evol_zDECJ5_Correctif | FE000013 | ALVAREZ Laurent | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-08 |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08
108 | 305873 | Lot_FE000045_CHC2018-S09 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 0 | 1 | 2018-02-07 |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-09
109 | 305934 | Installation - API Titres E30.1_FDL [TIT9 v1 - 13.10.14.07] | FE000018 | GINISTY Laurent | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.07 | 1 | 0 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-09
110 | 305942 | Passage a edition BF039802 | BF039802 | LOUET Michel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.08 | 2 | 8 | 2018-02-07 | 2018-02-07 |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07
111 | 306156 | BF0095 Livraison correctif E31 | BF0095 | POTIER Jean-Philippe | E31 | 0 | 4 | 2018-02-07 |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-14
112 | 306239 | Lot_FE000044_CHC2018-S09 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 4 | 2018-02-13 |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-16
113 | 306266 | Lot Projet BPMS pour E30 RFC Code édition 13.10.12.06 | RE0154 | DALLY Denis | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 06 | 1 | 0 | 2018-02-07 | 2018-02-07 |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08
114 | 306345 | lot_FE00019_DOTR-S08 | FE0019 | CARION Philippe | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-08 |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08
115 | 306402 | Lot_P0063104 | P0063104 | BARLIER Marie-Jose | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-02-08 |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-08
116 | 306766 | Lot_RE0004_E30_CHCS08 | RE0004 | TEIR Isma | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-09 |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-02-13
117 | 306824 | Lot_RE0005_CHC_S08 | RE000501 | FREROT Veronique | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-09 |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-09
118 | 307063 | Lot_FE000045_CHC2018-S08 | FE000045 | JUSSIAUX Jerome | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-12 |  |  |  |  | 2018-02-12
119 | 307187 | Wilot BF0231_Lot1_INC4599648 | BF023105 | ROUSSEAUX Valerie | E30_Cycle_Court FDL/CC 14.10 | 0 | 0 | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 2018-02-14
120 | 307229 | E31_INC4551221_Decomm_RI | FE000040 | PIETRUCHA Martine | E31 | 0 | 8 | 2018-02-13 |  |  |  |  | 2018-02-13
121 | 307306 | FE000014_LOT_MESA | FE000014 | BEN SAID Mustapha | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-02-12 |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-26
122 | 307437 | Installation - API MesRelations E30.1_FDL [LTP9 v2 - 13.10.12.07] | BF0220 | BIGOT Luc | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 12.07 | 7 | 0 | 2018-02-13 | 2018-02-13 |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14
123 | 307438 | E31_GC12A | T300570 | SETTOUTI Lotfi | E31 | 0 | 0 | 2018-02-13 | 2018-02-13 |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13
124 | 307461 | Lot_BF059101_02_CHC | BF0591 | LACROIX Pascale | CHC2018-S08 | 0 | 7 | 2018-02-13 |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-13
125 | 307506 | Lot_BE0209_01_3_GC_Additionnel | BE0209 | DRIER DE LAFORTE Marie | E31 | 0 | 0 | 2018-02-13 | 2018-02-13 |  | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 2018-02-27
126 | 307514 | Lot_FE00019_Résiliation PEL | FE0019 | COMBE Pascale | CHC2018-S11 | 0 | 2 | 2018-02-13 |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-26
127 | 307580 | Portail Privé Lot1 | PE000217 | OUADAHI Yacine | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 13 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-02-16
128 | 307589 | Lot_FE000020_CHC2018_S09_ASCA_CCXAA3 | FE00020 | COUDERC Didier | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 0 | 1 | 2018-02-16 |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-20
129 | 307698 | Lot_RE0004_E30_CHCS09 | RE0004 | TEIR Isma | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 0 | 1 | 2018-02-14 |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-16
130 | 308053 | Lot_Projet_FE000019 Cloture LEP | FE00019 | DALLA-COSTA Daniel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 0 | 1 | 2018-02-15 |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-20
131 | 308370 | Installation - API MesComptes E30.1_FDL [MCO9 v1 - 13.10.16.07] | BFP032 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.07 | 7 | 0 | 2018-02-16 | 2018-02-16 |  | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-22
132 | 308564 | Installation API NPCPrivee E30.1_FDL [NPC9 - 13.10.16.07] | BFP010 | PROVOST Dominique | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.07 | 4 | 0 | 2018-02-19 | 2018-02-19 |  | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2018-02-21
133 | 309151 | Lot_FE000044_CHC2018-S10 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 1 | 2018-02-22 |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-26
134 | 309161 | Lot CHC2018-S10 | FE00013 | GUIRAUT Jean-Philippe | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-02-20 |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-26
135 | 309197 | Lot_FE000013_INC4602577_Correction anomalie sur édition Tuteurs Majeurs Protégés | FE00013 | ALVAREZ Laurent | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-02-20 |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-23
136 | 309647 | Lot_FE0013_GPX620 | FE0013 | FORMELA Marie-Helene | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-02-22 |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22
137 | 309774 | Lot_P00521_02_Transverse_Migration_It2 | BF062501 | LARTIGUE Laurick | CHC2018-S10 | 0 | 2 | 2018-02-22 |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-27 | 2018-02-28
138 | 309838 | Lot_RE0004_E30_CHCS10 | RE0004 | TEIR Isma | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-02-22 |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-26
139 | 309959 | LOT_FE00013_GPAR-departements | FE00013 | NEETESONNE Sandrine | CHC2018-S16 | 0 | 1 | 2018-02-23 |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-26
140 | 310000 | Correctif SCT | FE00015 | AZZAZ Julien | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-02-23 |  |  |  |  | 2018-02-23
141 | 310110 | P0061803_ CHC2018-S10 | P00618 | AMALRIC-JOLY Caroline | E31.1_Cycle_Court | 0 | 1 | 2018-02-23 |  |  |  |  | 2018-02-23