## Feuil1
N° | Lot | Libellé | Clarity | CPI | Edition | Nb Composants | Nb Paquets | 1er build | DEVTU | TFON | VMOE | VMOA | Livraison édition
0 | 241051 | Lot_BF0273_01 | BF027301 | BOSC Alain | E30_Fil_De_Leau | 0 | 9 | 2017-05-15 |  |  | 2017-05-15 | 2017-08-03 | 2017-12-27
1 | 243014 | Lot_BFIF2900_01 | BFIF2900 | PASQUETTE Isabelle | E30.1 | 0 | 6 | 2017-11-08 |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-28 | 2018-01-05
2 | 245316 | LOT_BFCC20_02 | BFCC2002 | BASSELIN Veronique | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.02 | 9 | 35 | 2017-04-11 | 2017-04-12 |  | 2017-05-11 | 2017-10-16 | 2017-12-08
3 | 245940 | Lot 1 - Info Préalable 2 - E31 | BF0143 | PASQUEREAU Fabien | E31 | 0 | 5 | 2017-11-07 |  |  | 2017-11-07 | 2017-12-21 | 2018-02-22
4 | 247935 | Lot_BFCC70_01 | BFCC7001 | HUPPE Nadine | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.02 | 3 | 16 | 2017-05-24 | 2017-07-25 |  | 2017-05-24 | 2017-07-24 | 2017-12-04
5 | 254309 | LOT_BFCC20_04 | BFCC2004 | DERAM Helene | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.05 | 31 | 20 | 2017-05-16 | 2017-07-28 |  | 2017-05-16 | 2017-10-19 | 2018-01-04
6 | 255875 | Lot_BF0460_01 | BF046001 | JUBEAU Alexis | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2018-02-02 |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-05
7 | 258058 | Lot_P0018405_01 | P0018401 | BLONDIAUX Christophe | E30 | 40 | 0 | 2017-06-14 | 2017-06-14 |  | 2017-06-15 | 2017-07-10 | 2018-02-15
8 | 259176 | Lot_BF0369_01 | BF036901 | KEREBEL Laurent | E31 | 18 | 9 | 2017-07-18 | 2017-12-06 |  | 2017-07-18 | 2017-11-27 | 2018-01-16
9 | 259939 | E30 - Lot1 - SFC/BDOC | P00935 | BERTRAND Benoit | E30 | 0 | 2 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-06
10 | 260687 | Lot_BF0404_01_E31 | BF0404 | SOULIE Olivier | E31 | 15 | 9 | 2017-10-11 | 2017-10-11 |  | 2017-10-17 | 2017-12-12 | 2018-02-26
11 | 261491 | Liv VCOM AAACA290 | FE00015 | THIERRY Bertrand | CHC2018-S05 | 0 | 2 | 2017-06-21 |  |  | 2018-01-09 | 2017-06-21 | 2018-01-12
12 | 265634 | Lot_BE0190_01 | BE0190 | PERIN Francois | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 5 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-06
13 | 265982 | Lot1_BF0457_E29 FDL | BF0457 | KEREBEL Laurent | E29_Fil_De_Leau | 31 | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-11 |  | 2017-07-20 | 2017-08-21 | 2018-01-17
14 | 266741 | Lot_FE000038_10 | FE000038 | BEATRIX Agnes | CHC_CDM2017-S49 | 2 | 1 | 2017-10-11 | 2017-11-29 |  | 2017-10-11 | 2017-11-09 | 2018-02-01
15 | 267720 | Lot_BFCC20_03 | BFCC2003 | DUGAST Renaud | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.03 | 13 | 4 | 2017-07-18 | 2017-07-18 |  | 2017-10-06 | 2017-11-03 | 2017-12-01
16 | 268014 | Lot_BF0027_02 | BF002702 | DUHOUX Odile | E31 | 0 | 4 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-09 | 2018-01-08 | 2018-02-26
17 | 270471 | Lot_ P0084302 - maintenance évolutive | P00843 | GIFFO Marion | E30_Fil_De_Leau | 0 | 5 | 2017-08-14 |  |  | 2017-08-14 | 2017-09-29 | 2017-12-22
18 | 271174 | Installation NPC R3 - API MoyensDeDistribution [MDI9 - 13.10.04.03] | BFP010 | BOURY Emmanuel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.03 | 5 | 0 | 2017-08-15 | 2017-08-15 |  | 2017-12-04 | 2017-12-19 | 2018-01-12
19 | 272130 | FE000062_BFCC7001_PIVE_FDLE301 | BFCC7001 | FORTUNE Francois | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.02 | 3 | 0 | 2017-10-23 | 2017-12-18 |  | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-18
20 | 275024 | Lot_P00589_07 | P0058907 | ROUX Isabelle | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 12 | 2017-09-11 |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-25 | 2018-02-01
21 | 275117 | Lot_P00739_02 | P0073902 | BOUFFARD Fabien | E31 | 15 | 5 | 2017-09-08 | 2017-09-08 |  | 2017-10-30 | 2017-12-21 | 2018-02-26
22 | 275393 | P0064801_Lot1_PCL_E30_FDL | P00648 | SETTOUTI Lotfi | E30_Fil_De_Leau | 0 | 5 | 2018-01-25 |  |  |  |  | 2018-01-25
23 | 275769 | Lot_FE000044_11 | FE000044 | PEREZ Laurent | E31 | 0 | 10 | 2017-12-08 |  |  | 2017-12-08 | 2018-01-12 | 2018-02-26
24 | 276126 | Lot_BF0398_02 | BF039802 | MAES Sandra | E30.1_Fil_De_Leau | 2 | 0 | 2017-10-30 | 2017-12-11 |  | 2017-10-30 | 2017-12-08 | 2018-01-26
25 | 276485 | Lot BFP020-02_DML_Identification-Authentif - Mainframe | BFP020 | HARRIBEY Gael | CHC2018-S07 | 0 | 2 | 2017-09-11 |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2018-01-26
26 | 276699 | Lot_FE000045_01_E31 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | E31 | 0 | 7 | 2017-10-16 |  |  | 2017-10-16 | 2017-12-13 | 2018-02-26
27 | 277182 | PKE 50887 - Problème de remontée des effets regroupés dans GDEB | FE00015 | THIERRY Bertrand | E30_Fil_De_Leau | 0 | 3 | 2017-09-13 |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-12-19
28 | 277471 | FE000040_SRVT_InterrogationProduitOuOffre_cache | FE000040 | DEFOSSE Damien | E30_Fil_De_Leau | 1 | 0 | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  | 2017-09-19 | 2017-11-13 | 2017-12-15
29 | 277557 | Lot_BF045501_Lot1 | BF045501 | ROZEC Goulven | E30_Fil_De_Leau | 0 | 4 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-01-19
30 | 278180 | Lot_BFMKRT_04 | BFMKRT04 | MERESSE Agnes | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 06.01 | 12 | 6 | 2017-09-21 | 2017-09-21 |  | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-12-12
31 | 278803 | FE000026_Lot_E30FDL_Rapprochement Compta Risques | FE000026 | WALCK Cedric | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 04.08 | 1 | 0 | 2017-09-21 | 2017-10-25 |  | 2017-09-22 | 2017-11-24 | 2017-12-20
32 | 278822 | Lot_P00866_09 | P0086609 | FREROT Veronique | E31 | 0 | 4 | 2017-12-18 |  |  | 2017-12-18 | 2018-01-22 | 2018-02-26
33 | 278983 | Lot_FE000018_05_CHC2018-S07 | BF026602 | ANTOINE Florence | CHC2018-S04 | 0 | 2 | 2017-11-17 |  |  | 2017-11-17 | 2017-12-27 | 2018-02-01
34 | 279136 | Lot_BF0319_02 | BF031901 | GALDRAT Laurent | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 6 | 1 | 2017-11-29 | 2017-12-21 |  | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26
35 | 279444 | Lot_BF0550_01 | BF055001 | PASQUEREAU Fabien | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 4 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 2018-02-01
36 | 279597 | Lot_FE000018_CDCSI_corrections_CHCS47 | FE00018 | ROBERT Elsa | CHC2017-S48 | 0 | 1 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-12-04
37 | 279620 | Lot_P00622_14 | P0062214 | CARCELES Marie-France | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 11 | 2017-11-27 |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-12-15
38 | 279870 | FE000066_Lot1_E31_Portail-Ergo-IA-SEA | FE000066 | EA Linda | E31 | 2 | 0 | 2017-09-26 | 2017-10-30 |  | 2017-10-10 | 2017-12-05 | 2017-12-18
39 | 280336 | Lot_BE0209_01 | BE020901 | DRIER DE LAFORTE Marie | E30.1_Fil_De_Leau | 8 | 6 | 2017-11-20 | 2017-11-23 |  | 2017-11-20 | 2017-12-01 | 2017-12-13
40 | 281106 | LOT_FE000066_Portail-Ergo-IA-SEA_E30_CDM_Janvier_BrA | FE000066 | EA Linda | CHC_CDM2018-S03 | 2 | 8 | 2017-10-03 | 2017-10-03 |  | 2017-11-29 | 2017-12-06 | 2017-12-15
41 | 281803 | Lot_BF0279_02 | BF027902 | BUCHET Benedicte | E31 | 0 | 2 | 2017-11-24 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 2018-02-14
42 | 282420 | Lot_P0018405_02 | P00184 | BLONDIAUX Christophe | E31 | 11 | 15 | 2017-11-28 | 2017-12-01 |  | 2017-11-28 | 2017-12-12 | 2018-02-15
43 | 282571 | Lot_P01212_05_CCP | P0121205 | BAULIER Philippe | E31 | 6 | 20 | 2017-11-13 | 2017-11-20 |  | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 2018-02-23
44 | 282655 | Installation - API GDPI E30.1_FDL [CMD9 v1 - 13.10.02.06] | T3002364E | HIROTANI Christophe | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.06 | 5 | 0 | 2017-10-09 | 2017-10-09 |  | 2017-11-09 | 2017-12-01 | 2018-01-08
45 | 282683 | Lot_FE000044_CHC2017-S48 | FE00044 | PEREZ Laurent | CHC2017-S48 | 0 | 1 | 2017-12-01 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-01-10
46 | 283041 | Dockerisation MKR9 - [MaCarte V4] | BFMKRT04 | GENTET Pierrick | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 06.01 | 6 | 0 | 2017-10-11 | 2017-10-11 |  | 2017-10-13 | 2017-10-12 | 2017-12-12
47 | 283212 | Lot_BF0548_01 | BF054801 | CHRISTIAEN Jean-Luc | E30_Fil_De_Leau | 0 | 10 | 2018-01-24 |  |  | 2018-01-24 | 2018-02-06 | 2018-02-26
48 | 283357 | Lot_FE00019_TFA03 | FE0019 | MUSY Frederic | CHC2017-S43 | 0 | 1 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 2018-01-09
49 | 283428 | Lot_BF0385_01 | BF0385 | GALLAY Francoise | E31 | 0 | 1 | 2018-02-27 |  |  |  |  | 2018-02-27
50 | 283598 | Lot_BF0398_03 | BF039803 | CORPET Florence | E31 | 0 | 26 | 2017-11-10 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-27 | 2018-02-26
51 | 283790 | Développement URBA Branche A - CDM S09 | P0073822 | MEMAIN Jean-Marc | E31 | 9 | 0 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2018-01-03
52 | 283842 | Lot_Projet_Socle_ECM_E30FDL | BF0054 | LAMARD Christian | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 20.00 | 14 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-02 |  | 2017-12-14 | 2018-02-13 | 2018-02-15
53 | 283982 | Installation - API MoyensDeCommunication E30.1 FDL [MDC9 v1 - 13.10.02.01] | BFCC2004 | DERAM Helene | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.01 | 7 | 0 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  | 2017-11-06 | 2017-12-19 | 2018-01-04
54 | 284407 | VR - pop-up retrait client majeur protégé | FE000016 | TANGUY Christine | CHC_CDM2017-S49 | 1 | 0 | 2017-10-17 | 2017-10-27 |  | 2017-11-08 | 2017-11-13 | 2017-12-06
55 | 284613 | Lot_P00714_02 | P0071402 | SIMON Martine | E30_Fil_De_Leau | 0 | 4 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-14 | 2017-12-18
56 | 284799 | Lot BF0170_03 - Lot 3 base fiscale | BF0170 | ENGLAN Guilhem | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 01.01 | 4 | 0 | 2017-10-25 | 2017-10-25 |  | 2018-01-11 | 2018-01-15 | 2018-01-25
57 | 284980 | Lot_BF0232_03 | BF023203 | BASLER Sylvie | E31 | 1 | 20 | 2017-11-22 | 2018-02-01 |  | 2017-11-22 | 2017-12-18 | 2018-02-07
58 | 285265 | Lot_FE000020_CHC2018_S03 | FE00020 | VALLEE Sylvie | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 3 | 2017-10-23 |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2018-01-05
59 | 285369 | [CDMS50] BF008302 - Mise à jour du type QuantiteBilletsRecycles | BF0083 | JUBEAU Alexis | CHC_CDM2017-S49 | 3 | 0 | 2017-10-27 | 2017-11-09 |  | 2017-11-28 | 2017-12-07 | 2017-12-19
60 | 285426 | Lot_BF059101_01 | BF059101 | LACROIX Pascale | E31 | 0 | 131 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-14 | 2018-01-11 | 2018-02-26
61 | 285710 | Lot_BF0380_L02 | BF038002 | PARPETTE Michel | E30_Fil_De_Leau | 0 | 37 | 2017-11-14 |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-30 | 2018-01-31
62 | 285762 | Lot_Fonctionnement_Courriers_Débiteurs | Lot_Fonctionnement_Courriers_Débiteurs | WALCK Cedric | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-12-06
63 | 285786 | Lot_BF0258_01 | BF025801 | COMBE Pascale | E30_Fil_De_Leau | 0 | 42 | 2017-11-22 |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-30 | 2017-12-13
64 | 285971 | Lot_P00543_POSTE30 | P0054303 | PEREZ Laurent | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 4 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-26 | 2017-11-08 | 2018-01-26
65 | 286073 | Lot_BF0070_05 | BF007005 | BUCHET Benedicte | E31 | 2 | 1 | 2017-12-22 | 2017-12-22 |  | 2017-12-29 | 2018-01-09 | 2018-02-01
66 | 286173 | Lot_BT0560_02 | BT0560 | KOBIERZYCKI Erick | E30_Fil_De_Leau | 0 | 12 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-06
67 | 286209 | Installation APIM_AvantVenteEtSouscription E30.1_FDL [AVS9 - 13.10.02.00] | BF023140 | ROUSSEAUX Valerie | CHC2017-S50 | 1 | 0 | 2017-10-26 | 2017-11-02 |  | 2017-11-02 | 2017-11-15 | 2017-12-01
68 | 286386 | Lot_BF0102_07 | BF010207 | JOUBIER Vincent | E30_Fil_De_Leau | 0 | 6 | 2017-10-27 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-12-22
69 | 286674 | Lot_P01212_05_EER boreal | P0121205 | CAZENAVE Brigitte | E31 | 5 | 0 | 2017-11-10 | 2017-11-13 |  | 2017-11-13 | 2018-01-26 | 2018-02-22
70 | 286947 | P0024806 - Correctif CHC S49 | P00248 | PARPETTE Michel | CHC_CDM2017-S49 | 0 | 2 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2018-02-14
71 | 287014 | Lot_FE000040_02_CDM_S50 | FE000040 | JACQUEMONT Laurence | CHC_CDM2017-S49 | 1 | 0 | 2017-11-02 | 2017-11-02 |  | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-12-06
72 | 287219 | Lot_P00773_04_PE LAD RAD | P00773 | FREROT Veronique | E31 | 0 | 4 | 2017-11-06 |  |  | 2017-11-06 | 2017-12-14 | 2018-02-26
73 | 287917 | BF028301_Evolution traitement balai_lot01 | BF028301 | BRIAND Sophie | E31 | 0 | 5 | 2017-12-08 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-15 | 2018-02-22
74 | 288167 | Lot_FE000040_ZMRKM3_01 | FE000040 | BOUCHEL Carole | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 2017-12-14
75 | 288352 | Lot_BF0595_01 | BF059501 | BELVERGE Didier | E31 | 2 | 4 | 2017-11-29 | 2018-01-18 |  | 2017-11-29 | 2017-12-13 | 2018-02-01
76 | 288680 | Lot_BF0347_01 | BF0347 | PETIT-BARAT Marielle | E30_Fil_De_Leau | 0 | 11 | 2017-12-19 |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2018-01-25
77 | 288728 | Lot_BF0461_01 | BF046101 | PARPETTE Michel | E31 | 0 | 49 | 2017-11-27 |  |  | 2017-11-27 | 2018-01-08 | 2018-02-21
78 | 288870 | Prise en compte de la Dockerisation dans la ressource EquipementMobile | T3002364E | BRUNET Ludovic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.06 | 2 | 0 | 2017-11-10 | 2017-11-13 |  | 2017-11-14 | 2017-11-30 | 2018-01-08
79 | 288946 | Wilot BF0231_Lot1_E31_ReportCDMS50-03-06 | BF0231 | ROUSSEAUX Valerie | E31 | 19 | 0 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 2017-11-13 | 2017-12-08 | 2018-01-08
80 | 289456 | FE000040_L1_S48_ Virement SEPA de CA-CF | FE000040 | BODDAERT Pascal | CHC2017-S48 | 0 | 1 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-04
81 | 289483 | Lot_Projet_BF054801_MKT_Rempl_outil_envoi_Emails_lot1_creation_projet_datastage | BF054801 | CICHOCKI Thomas | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 13.10 | 3 | 0 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | 2018-01-25 | 2018-01-30 | 2018-02-22
82 | 289497 | PKE Chéquiers | FE00016 | SARRASIN Emmanuel | CHC2017-S47 | 0 | 1 | 2017-11-14 |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-12-11
83 | 289651 | Livraison R3 sur socle E30 | BF0170 | MAGNOUX Hugues | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.08 | 4 | 4 | 2017-11-15 | 2017-11-17 |  | 2017-11-20 | 2017-12-07 | 2018-02-06
84 | 289716 | Lot_P00838_02 | P0083802 | GANIS Jeremy | E30_Fil_De_Leau | 0 | 3 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-01-31
85 | 289772 | Lot_BT0503_01 | BT050301 | KOWALSKI Cedric | E30_Fil_De_Leau | 0 | 9 | 2018-01-08 |  |  |  |  | 2018-01-08
86 | 289929 | Lot_FE000044_CHC2018-S03 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 12 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2018-01-03
87 | 290091 | [NPV PREV] WI-lot CDM S03 | BF010601 | LEBORGNE Christian | CHC_CDM2018-S03 | 2 | 0 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | 2017-11-23 | 2017-12-01 | 2017-12-15
88 | 290143 | Livraison PCL | BT037301 | LAMOTTE Alexis | E30_Fil_De_Leau | 0 | 5 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-04
89 | 290281 | Lot_BF0416_01 | BF0416 | MASCARO Nathalie | CHC_CDM2018-S03 | 2 | 0 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | 2017-11-30 | 2017-12-06 | 2017-12-08
90 | 290624 | lot_FE00019_FICOBA-S07 | FE0019 | CARION Philippe | CHC2018-S07 | 0 | 3 | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-01-23
91 | 290711 | PKE000000080284 | FE00016 | CASTAING Matthias | CHC_CDM2017-S49 | 0 | 1 | 2017-11-20 |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-12-11
92 | 290743 | PIVOT Enrichissement PART | FE000062 | FORTUNE Francois | E30.1_Cycle_Court FDL/CC 03.02 | 5 | 0 | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  | 2017-11-29 | 2017-12-05 | 2017-12-05
93 | 290761 | WI_Lot BF0315_CDM2018_S03 | BF031501 | DAMAS Isabelle | CHC_CDM2018-S03 | 18 | 0 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | 2017-11-21 | 2017-12-05 | 2017-12-15
94 | 290905 | Lot_BF0258_02 | BF025801 | DANTON Fabrice | CHC2018-S02 | 0 | 2 | 2017-11-28 |  |  | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2017-12-22
95 | 291042 | Lot_P00612_00 | P0061200 | BALARD Julien | E31 | 3 | 7 | 2017-12-12 | 2018-01-03 |  | 2017-12-12 | 2017-12-14 | 2018-02-26
96 | 291119 | Lot_FE000020_CHC2018_S08 | FE000020 | BARRAU Genevieve | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2017-11-24 |  |  | 2017-11-24 | 2018-01-17 | 2018-02-08
97 | 291178 | Wilot BF0231_Lot1_API_DIG9 | BF0231 | ROUSSEAUX Valerie | CHC2017-S50 | 1 | 0 | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05
98 | 291259 | Lot_BF0070_03_CDMS03 | BF007003 | CAZENAVE Brigitte | CHC_CDM2018-S03 | 1 | 0 | 2017-11-22 | 2017-11-22 |  | 2017-11-22 | 2017-11-28 | 2017-12-13
99 | 291419 | Lot_FE000013_PKE64485_Evol_zDECJ5 | FE000013 | ALVAREZ Laurent | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-17 | 2018-01-24
100 | 291428 | Wilot Installation API ContratsEtServices E30.1-FDL [CES9 - 13.10.02.12] | T3004736E | GILARDEAU Regis | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.12 | 1 | 0 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-12-05
101 | 291465 | Installation API MesDocuments E30.1_FDL [MDO9 - 13.10.04.02] | BF010601 | LEBORGNE Christian | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.02 | 1 | 0 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | 2017-11-27 | 2017-12-06 | 2017-12-28
102 | 291473 | Lot_BT0886_01 | BT088601 | MOUILLERON Nicolas | E30_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2017-12-21
103 | 291476 | Lot_FE000040_02_CDM_S03 | FE000040 | JACQUEMONT Laurence | CHC_CDM2018-S03 | 10 | 0 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | 2017-12-04 | 2017-12-07 | 2017-12-08
104 | 291510 | Lot_T300473_E30_CDMS03 | T3004736 | GILARDEAU Regis | CHC_CDM2018-S03 | 4 | 0 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | 2017-11-23 | 2017-12-07 | 2017-12-15
105 | 291537 | Lot_FE000045_CHC2018-S04 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC2018-S04 | 0 | 3 | 2017-11-27 |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2018-01-10
106 | 291581 | Lot_FE0000_CDM_S03_ModifsRisque2 | FE000017 | LESERGENT Gregory | CHC_CDM2018-S03 | 1 | 0 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-12-18
107 | 291658 | Lot_BF0609_00 | BF060901 | DEREGNAUCOURT Bernard | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-11-24 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2018-01-02
108 | 291681 | Wilot BF0231_Lot1_GestionSession | BF0231 | ROUSSEAUX Valerie | CHC2017-S50 | 4 | 0 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-12-01
109 | 291865 | Lot_BF013306_correctifs | BF0133 | COCOUAL Murielle | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-11-24 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2018-01-11
110 | 292045 | BF0138_CHCS02 | bf0138 | FORMELA Marie-Helene | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2017-12-01 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-12
111 | 292071 | Lot_BF0606_01 | BF060601 | GERMAIN Geraldine | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 5 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-13
112 | 292080 | FE000062_Base_Coclico_Livraison_E31_P0073902_P0121205 | FE000062 | FORTUNE Francois | E31 | 10 | 0 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2018-01-17
113 | 292088 | Lot_FE000036_CDM_S03_CDV | FE000036 | LE HENAFF Stephane | CHC_CDM2018-S03 | 1 | 0 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 2017-12-14
114 | 292095 | Lot_FE000059_E30_CDMs03 | FE000059 | PAGET Aurelie | CHC_CDM2018-S03 | 1 | 0 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 2017-12-14
115 | 292215 | Lot_FE000019_ctrl-IGL | FE000019 | DALLA-COSTA Daniel | CHC2017-S50 | 0 | 2 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 2017-12-12
116 | 292231 | FE000020_Lot1_E30_CDM_S03 | FE000020 | VERGNE Clement | CHC_CDM2018-S03 | 1 | 0 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | 2017-11-28 | 2017-12-07 | 2017-12-15
117 | 292255 | Installation API VenteEpargne E30_FDL [VEP9 - 13.10.02.14] | BF0248 | TRAVERS Eddy | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.14 | 1 | 0 | 2017-11-28 | 2017-12-05 |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-12
118 | 292414 | Lot_BF0258_Lot1_CDMS03 | BF025801 | VASCHALDE Adrien | CHC_CDM2018-S03 | 1 | 0 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | 2017-11-29 | 2017-12-07 | 2017-12-19
119 | 292481 | Lot_FE000045_CHC2018-S02 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC2018-S02 | 0 | 3 | 2017-11-30 |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-18
120 | 292488 | Wilot BF0231_Lot1_CDMS03_PUC_bis | BF0231 | ROUSSEAUX Valerie | CHC_CDM2018-S03 | 9 | 0 | 2017-12-07 | 2017-12-07 |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-15
121 | 292574 | Lot_FE0019_I4430998 | FE00019 | COMBE Pascale | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-11-29 |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-12-07
122 | 292582 | WI_Lot_COMMUNS_Lot1_E31 | COMMUNS | BOUGEARD Ronan | E31 | 3 | 0 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | 2017-12-06 | 2018-02-01 | 2018-02-01
123 | 292810 | INC000004333945 - Correctif Ci-traite | FE000015 | GRONDIN Christopher | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2017-11-30 |  |  |  | 2017-11-30 | 2018-01-12
124 | 292873 | Lot_P00618_04 | P0061809 | THENOT Jean-Michel | E31 | 0 | 75 | 2017-11-30 |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-11 | 2018-02-06
125 | 292884 | Lot_BE0128_01 | BE0128 | JOUET Sylvain |  | 0 | 6 | 2018-01-17 |  |  |  |  | 2018-01-17
126 | 293003 | WI-Lot Projet BF033701 Lot NPC | BF033701 | MARCO Jean-Pierre | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.10 | 1 | 0 | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-05
127 | 293088 | Lot_BF0231_Lot CHC S51_Matière host | BF0231 | FOREST Pascal | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-12-01 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-08
128 | 293112 | Lot_FE000045_CHC2018-S03 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 2 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-22
129 | 293117 | Lot_FE000045_CHC2018-S06 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 4 | 2018-01-23 |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-25
130 | 293153 | Lot_FE000013_PKE35982 | FE00013 | FORMELA Marie-Helene | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2017-12-06 |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2018-01-05
131 | 293158 | Lot projet CFM | FE000016 | MONDONNEIX Raphael | CHC2017-S50 | 0 | 2 | 2017-12-08 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08
132 | 293167 | WiLot CHC S50 INC000004394197 | P0077303 | FREROT Veronique | CHC2017-S50 | 0 | 2 | 2017-12-01 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01
133 | 293226 | Lot_BF0398_04C | BF0398 | MAES Sandra | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-01
134 | 293258 | Lot_P00265_07 | P0026507 | LEPART Isabelle | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-02-07 |  |  |  |  | 2018-02-07
135 | 293306 | Lot_BF0262_02 | BF026201 | ROBERT Elsa | CHC2018-S04 | 0 | 2 | 2017-12-06 |  |  | 2017-12-06 | 2018-01-09 | 2018-01-15
136 | 293396 | Lot_FE000040_Loidefinance2018_01 | FE000040 | BOUCHEL Carole | CHC2018-S05 | 0 | 3 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-21 | 2018-01-25
137 | 293405 | WILOT_GEMD_E30_CDM_S03 | T300778 | BRIQUET Erwann | CHC_CDM2018-S03 | 1 | 0 | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 2017-12-04 | 2017-12-07 | 2017-12-15
138 | 293412 | Lot_1_BF031001_E3O FDL_Host | BF03101 | ROSSET Martine | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2018-01-15
139 | 293441 | BF039101_Lot1_Livraison_PCL_COCC | BF039101 | FORTUNE Francois | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-04
140 | 293531 | Lot_BF0465_02 | BF046502 | MASCARO Nathalie | E31 | 13 | 0 | 2018-01-18 | 2018-01-18 |  | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 2018-02-15
141 | 293720 | [NPV PREV] WI-LOT CDM S06 | BF010601 | LEBORGNE Christian | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 6 | 0 | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  | 2017-12-12 | 2018-01-15 | 2018-01-22
142 | 293782 | FE000014_Lot_INC000004447716_SATD_BAFI | P00630 | BELVERGE Didier | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-07
143 | 293859 | Lot_CHC_2017_S51 projet maintenance FE000043__EPH (rectif MAJPROJ Green : remettre l'appel à REDC03 pour CDMAR1 et CTTCLB | FE0043 | BELLEMIN-NOEL Isabelle | CHC2017-S50 | 0 | 2 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-11
144 | 293870 | WI_FE000059_Lot1_E30_CDMs06 | FE000059 | PAGET Aurelie | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 2018-01-22
145 | 293871 | WI_FE000064_Lot1_E30CDMs06 | FE000064 | PAGET Aurelie | CHC_CDM2018-S06 | 6 | 0 | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  | 2018-01-10 | 2018-01-15 | 2018-02-27
146 | 293993 | Lot Projet FE000019 Incident SGFGAS | FE000019 | DALLA-COSTA Daniel | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-08
147 | 294027 | Flux_PASR004_Lot30_LE_E30.1FDL_CHCS48_02.02 | PASR004 | SATABIN Lionel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.02 | 1 | 0 | 2017-12-06 | 2017-12-06 |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06
148 | 294110 | Lot_RE0005_CHC_S02 | RE0005 | SOULIE Olivier | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2018-01-02
149 | 294167 | Correctif SDDR BAM | FE00015 | MASQUELIER Alexandra | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2018-01-29
150 | 294200 | Lot_BF0027_CHCS02 | BF0027 | DUHOUX Odile | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-20
151 | 294316 | Lot_FE000044_CHC2017-S51 | FE000044 | PEREZ Laurent | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.10 | 0 | 2 | 2017-12-11 |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11
152 | 294345 | LOT_FE00037L1_CAX625_CAX626_01 | FE00037 | SUBERCAZE Wilfried | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-08 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-26
153 | 294368 | Lot_FE00019_TFA03 | FE0019 | COMBE Pascale | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-12-12 |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12
154 | 294467 | Installation NPC R3 - API MesComptes - MCO9 !! en BRANCHE A !! | BFP030 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.10 | 1 | 0 | 2017-12-08 | 2017-12-08 |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08
155 | 294468 | Wilot P01174_API ESIM | P01174 | ZIANE CHERIF Mohamed-El-Amine | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 08.01 | 6 | 0 | 2017-12-18 | 2017-12-18 |  | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-27
156 | 294493 | LOT_Correctif maintenance - S512017 - Bafi pour FDS | BF004301 | ISSELE Nathalie | CHC2017-S50 | 0 | 1 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-11
157 | 294503 | Lot_RE0005_01_E31 | RE0005 | FREROT Veronique | E31 | 0 | 1 | 2017-12-11 |  |  |  | 2017-12-11 | 2018-02-26
158 | 294515 | correctif registre de consignation | P00843 | BUSNEL Jacqueline | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2017-12-08 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08
159 | 294516 | Installation NPC R3 - API MesCartes - CAR9 !! en BRANCHE A !! | BFP030 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.10 | 1 | 0 | 2017-12-08 | 2017-12-08 |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08
160 | 294578 | Installation NPC R3 - API MesTransactions - MTR9 !! en BRANCHE A !! | BFP031 | MATHEX Bertrand | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.10 | 1 | 0 | 2017-12-08 | 2017-12-08 |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08
161 | 294579 | Installation NPC R3 - API MesServices - MSR9 !! en BRANCHE A !! | BFP030 | MATHEX Bertrand | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.10 | 1 | 0 | 2017-12-08 | 2017-12-08 |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08
162 | 294589 | Installation NPC R3 - API MesInfos - INF9 !! en BRANCHE A !! | BFP030 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 02.10 | 1 | 0 | 2017-12-08 | 2017-12-08 |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08
163 | 294660 | Willot_BF0315_Lot1_CDM06 | BF0315 | DAMAS Isabelle | CHC_CDM2018-S06 | 6 | 2 | 2017-12-21 | 2017-12-21 |  | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2018-01-17
164 | 294727 | Flux_PASR004_Lot30_LE_E30.1FDL_16.05 | PASR004 | BRAQUET Michel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.05 | 1 | 0 | 2017-12-11 | 2017-12-11 |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11
165 | 294736 | INC000004456164 - Correctif CMP323 | FE000017 | PELLETIER Charles | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-12-11 |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13
166 | 294839 | Correctifs basiga | P00843 | BUSNEL Jacqueline | CHC2018-S04 | 0 | 5 | 2017-12-11 |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11
167 | 294984 | LOT_FE00037L1_STATS_BAM_01 | FE00037 | SUBERCAZE Wilfried | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-10 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-19 | 2018-01-22
168 | 295009 | LOT_FE00013_CHC-2018s04 | FE00013 | NEETESONNE Sandrine | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-01-11
169 | 295024 | Lot_BF0011_02 | BF0011 | BRUN Stephanie | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2017-12-12 |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2018-01-04
170 | 295034 | LOT_FE000013_CHC2018_S04 RZ | FE000013 | MERZEREAU Evelyne | CHC2018-S04 | 0 | 2 | 2017-12-12 |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2018-01-26
171 | 295035 | LOT_FE000040_Tracking_SMS | FE000040 | BOUCHEL Carole | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-05 |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-11
172 | 295175 | Lot_BF0011_03 | BF0011 | BRUN Stephanie | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2017-12-18 |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2018-01-10
173 | 295275 | LOT_FE000013_CHC2018_S03_SRI | FE000013 | MERZEREAU Evelyne | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2017-12-19 |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2018-01-08
174 | 295403 | Lot_BE0209_01_2 | BE0209 | DRIER DE LAFORTE Marie | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 8 | 2017-12-13 |  |  | 2017-12-13 | 2018-02-06 | 2018-02-19
175 | 295424 | Crysalid : livraison 2018-S06 | RE006901 | NEYROUD Olivier | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 2018-01-16
176 | 295441 | Lot_BT1004_01 | BT100401 | RAFFIN Eddy | E30_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2017-12-20
177 | 295449 | livraison correctif GPARY9A0 : ne pas supprimer le code régime matrimonial lors d'une modification d'intitulé sur les Couples Mariés | FE00013 | CUNY Christian | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2017-12-13 |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2018-01-15
178 | 295493 | Installation NPC R3 - API MesInfos - INF9 !! en BRANCHE A !! | BF021104 | FOUQUET Valerie | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.02 | 1 | 0 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2018-01-12
179 | 295507 | Installation NPC R3.2 - API MesComptes - MCO9 v1 - 13.10.04.03 | BFP032 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.03 | 1 | 0 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2018-01-12
180 | 295529 | Installation NPC R3.2 - API_MesRelations E30.1_FDL [LTP9 v2 - 13.10.04.03] | BFP01701 | MAGNOUX Hugues | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.03 | 1 | 0 | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2018-01-12
181 | 295639 | Lot_P00812_01_CHCS05 | P00812 | LANNOY Xavier | CHC2018-S05 | 0 | 2 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-14 | 2018-01-09 | 2018-01-09
182 | 295683 | Flux_FE000013_Lot1_E30_CDM_S06 | FE000013 | TRON Eric | CHC_CDM2018-S06 | 2 | 0 | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2018-01-22
183 | 295719 | Installation API VenteEpargne E30.1_FDL [VEP9 - 13.10.03.03] | BF0248 | TRAVERS Eddy | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 03.03 | 7 | 0 | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-02-13
184 | 295740 | Création table Start TA0AMTRIS4BRNC | BFIF2500 | LEPINE Nicolas | CHC2018-S05 | 0 | 2 | 2018-01-09 |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-10
185 | 295866 | CMDB | BT056601 | VITALI Aurore | E30_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-18
186 | 295880 | Wilot BF0231_Lot1_PUC_CDM06 | BF023105 | ROUSSEAUX Valerie | CHC_CDM2018-S06 | 6 | 0 | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-01-19
187 | 295919 | OAPP: Livraison S03-2018 | RE006901 | DURET Pierre | CHC_CDM2018-S03 | 1 | 0 | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15
188 | 295983 | Lot_FE000016_INC000004449031 | FE000016 | MADELINE Sylvain | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-30 | 2018-02-02
189 | 296027 | lot_BF0231_ Lot CMD S06_ composant Host | BF0231 | FOREST Pascal | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 4 | 2018-01-05 |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-18
190 | 296076 | LOT_FE00037L1_VEL_CAYF74_01 | FE00037 | SUBERCAZE Wilfried | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2018-01-26
191 | 296129 | Correctif TP PIN par SMS | FE0000017 | LE GALL Jean-Baptiste | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-21 | 2018-01-02 | 2018-01-10
192 | 296132 | lot_FE00019_LADRAD-S02 | FE0019 | CARION Philippe | CHC2018-S02 | 0 | 4 | 2017-12-18 |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-27
193 | 296269 | Lot_FE000018_E30_CDMS06 | FE000018 | VERGNE Clement | CHC_CDM2018-S06 | 2 | 0 | 2017-12-18 | 2017-12-18 |  | 2017-12-18 | 2018-01-05 | 2018-01-17
194 | 296678 | PE000133 AUC9 DK | BF043203 | GIRIER Michel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.04 | 18 | 0 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-16
195 | 296692 | WILOT_GEMD_E30_CDM_S06 | T300778 | BRIQUET Erwann | CHC_CDM2018-S06 | 2 | 0 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 2017-12-19 | 2017-12-29 | 2018-01-16
196 | 296756 | WiLot CHC S03 | P0077303 | FREROT Veronique | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2018-01-19
197 | 296768 | Alimentation Console ASIC pour TBSM et Metrologie | BF043001 | GERNIGON Nicolas | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 06.04 | 3 | 0 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22
198 | 296839 | Lot_CHC_2018_S02 Projet maintenance FE000043__EPH (rectif statistiques Total CR PRXH09) | FE0043 | BELLEMIN-NOEL Isabelle | CHC2018-S02 | 0 | 1 | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21
199 | 296973 | Lot_BF0416_01_CDMS06 | BF0416 | MASCARO Nathalie | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2017-12-21 | 2017-12-22 |  | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-01-22
200 | 297131 | Lot_T300473_E31 | T3004736E | GILARDEAU Regis | E31 | 0 | 0 | 2017-12-21 | 2017-12-21 |  | 2017-12-21 | 2018-01-03 | 2018-02-16
201 | 297245 | Evolution logs Grline | FE000046 | ANDRIOT Guillaume | CHC2018-S02 | 1 | 0 | 2017-12-21 | 2017-12-21 |  | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-28
202 | 297312 | Installation NPC R3 - API Places - STL9 - NPC R3.2 15jan - 13.10.04.03 | BFP010 | BOURY Emmanuel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.03 | 1 | 0 | 2017-12-21 | 2017-12-26 |  | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 2018-01-12
203 | 297323 | Lot_P01180_09 | P0118006 | RIOUALL Jerome | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2017-12-22 |  |  |  |  | 2017-12-22
204 | 297401 | Lot_RE0004_E30_CHCS03 | RE0004 | TEIR Isma | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2018-01-03 |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-09
205 | 297411 | Lot_FE000045_CHC2018-S05 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | CHC2018-S05 | 0 | 2 | 2018-01-03 |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-11 | 2018-01-17
206 | 297439 | Lot_BF0421_01 | BF042101 | DIDELOT Anne | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-01-02 |  |  |  |  | 2018-01-02
207 | 297474 | Lot_BE0215_01 | BE021501 | GICQUEL Gwendal | E31 | 0 | 26 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-02-21
208 | 297485 | Lot_BF0398_04C2 | BF0398 | MAES Sandra | CHC2018-S02 | 0 | 2 | 2017-12-22 |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-22
209 | 297547 | LOT_FE000066_SEA_E30_CDM_S06_BrA | FE000066 | MARCO Jean-Pierre | CHC_CDM2018-S06 | 3 | 0 | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  | 2018-01-04 | 2018-01-12 | 2018-01-18
210 | 297554 | Wilot Bdoc P0093551 E30.1 FDL | P0093551 | CORRE Jean-Yves | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 6 | 2018-01-19 |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-24
211 | 297557 | Wilot Bdoc P0093552 E30.1 FDL | P0093552 | CORRE Jean-Yves | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-02-05
212 | 297622 | LOT_FE00037L1_CAY782_02 | FE00037 | TERRE Christophe | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2017-12-26 |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26
213 | 297635 | Lot_FE000044_CHC2018-S05 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 2 | 2017-12-26 |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2018-01-17
214 | 297695 | Lot_T300675_14_E30FDLCDMS06 | T300675 | ROYER Emmanuel | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  | 2018-01-03 | 2018-01-11 | 2018-01-22
215 | 297702 | Lot_FE000044_CHC2018-S06 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 10 | 2018-01-22 |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-24
216 | 297744 | Lot_P00690_02 | P0069002 | BALARD Julien | E30_Fil_De_Leau | 0 | 0 | 2017-12-27 | 2017-12-27 |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-27
217 | 297756 | correctif ZTIAHA prog : MTXAAZ | fe0000 | PEYRARD Celine | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 2 | 2017-12-28 |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-15
218 | 297911 | Lot_FE000044_CHC2018-S04 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 2 | 2018-01-11 |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11
219 | 298012 | Développement URBA Branche A - CDM S09 | P0073822 | MEMAIN Jean-Marc | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 10 | 0 | 2018-01-17 | 2018-01-22 |  | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-02-09
220 | 298052 | Lot paquet Centralisation trésorerie - acces indirect | FE000015 | BOIS Yves | CHC2018-S05 | 0 | 1 | 2018-01-04 |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-17
221 | 298100 | gestion des exceptions | P0084302 | BUSNEL Jacqueline | CHC2018-S10 | 0 | 2 | 2018-01-02 |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02
222 | 298172 | Lot_Temp_Yoann_Livraison_Email_FGDR | P000000 | LEBLOND Yoann | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2018-01-02 |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-04
223 | 298262 | Lot_RE0005_CHC_S04 | RE0005 | FREROT Veronique | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-04 |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-10
224 | 298439 | Lot_FE00013_evolution_cliente_fragile | FE00013 | FORMELA Marie-Helene | CHC2018-S07 | 0 | 4 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-02-05 | 2018-02-20
225 | 298499 | Lot_BT071102_01 | BT0711 | CHARPENTIER Jean-Marc | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 2 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 2018-01-10
226 | 298532 | BF0138_CHCS03 | BF0138 | FORMELA Marie-Helene | CHC2018-S04 | 0 | 2 | 2018-02-07 |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-13
227 | 298630 | Compte tireur sur 12 Chiffres | FE00016 | AZZAZ Julien | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2018-01-04 |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-12
228 | 298688 | LEASENET - correction anomalie Note Luc | FE000046 | PERISSE Xavier | CHC_CDM2018-S06 | 2 | 0 | 2018-01-04 | 2018-01-04 |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-18
229 | 298723 | INCB - Suspens chèque interne | FE00016 | AZZAZ Julien | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-04 |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-18 | 2018-02-20
230 | 298814 | OAPP CDM2018-S06 | RE006901 | DURET Pierre | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2018-01-05 | 2018-01-05 |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-19
231 | 298823 | LOT_RE0217_E30_CDM_S06_BrA | RE0217 | EA Linda | CHC_CDM2018-S06 | 2 | 0 | 2018-01-08 | 2018-01-08 |  | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-19
232 | 298824 | LOT_RE0127_E31_BrB | RE0217 | EA Linda | E31 | 12 | 0 | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  | 2018-01-12 | 2018-01-10 | 2018-02-13
233 | 299015 | Willot_BF0315_Lot1_CHCS09 | BF0315 | DAMAS Isabelle | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 17 | 2 | 2018-01-18 | 2018-01-31 |  | 2018-01-18 | 2018-01-31 | 2018-02-07
234 | 299017 | LOT_FE00037L1_CAX812_01 | FE00037 | BOUQUET Rudolph | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2018-01-08 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08
235 | 299108 | Lot_FE00013_PKE45284_VIPMG | FE00013 | DE-JESUS Michel | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-08 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-11
236 | 299137 | Installation APIM_AvantVenteEtSouscription E30.1_FDL [AVS9 - 13.10.04.11] | BF010601 | LEBORGNE Christian | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.11 | 1 | 0 | 2018-01-08 | 2018-01-08 |  | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 2018-01-18
237 | 299260 | stack_eer9 v6 | BF045700 | GASSELIN Tanguy | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 05.04 | 3 | 0 | 2018-01-08 |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-17
238 | 299273 | Lot_FE000018_CHC2018-S03 | BF0264 | ANTOINE Florence | CHC_CDM2018-S03 | 0 | 1 | 2018-01-08 |  |  | 2018-01-08 |  | 2018-01-09
239 | 299315 | lot_FE00019_LADRAD-S04 | FE0019 | CARION Philippe | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-15
240 | 299331 | Wilot BF0231_Lot1_PUC_CDM09 | BF023105 | ROUSSEAUX Valerie | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 6 | 0 | 2018-01-09 | 2018-01-09 |  | 2018-01-09 | 2018-01-31 | 2018-02-08
241 | 299511 | Lot_FE000020_CHC2018_S06 | FE000020 | GARRIGOS Laurence | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-10 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-02-01
242 | 299578 | Lot_BF0598_CDM2018-S09 | BF0598 | LAURON Philippe | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 6 | 0 | 2018-01-10 | 2018-01-10 |  | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 2018-02-15
243 | 299669 | WiLot_FE000056_E30_CDM_S06 | FE000056 | LE FUR Alain | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2018-01-10 | 2018-01-10 |  | 2018-01-10 | 2018-01-22 | 2018-01-22
244 | 299724 | Installation NPC R3 - API NPCPrivee NPC9 13.10.04.03 | BFP010 | PROVOST Dominique | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.03 | 0 | 3 | 2018-01-10 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10
245 | 299883 | Lot_FE000020_CHC2018_S04 | FE00020 | COUDERC Didier | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16
246 | 299921 | LOT_RE0134_SIGNLIBRE_E30_CDM_S09 | RE013401 | LAURON Philippe | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 1 | 0 | 2018-01-11 | 2018-01-11 |  | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 2018-02-09
247 | 300023 | LOT_RE0134_BOREAL_E30_CDM_S06 | RE013401 | JOSEPH-CHARLES Philippe | CHC_CDM2018-S06 | 1 | 0 | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-18
248 | 300088 | Lot_T300473_E30_CDMS09 | T300473 | VERGNE Clement | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 8 | 0 | 2018-01-12 | 2018-01-12 |  | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 2018-02-09
249 | 300105 | Lot_BF0398_04C3 | BF039804 | MAES Sandra | CHC2018-S04 | 0 | 1 | 2018-01-12 |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15
250 | 300239 | Lot_BF0315_02 | BF031502 | ROYER Emmanuel | E31 | 13 | 0 | 2018-01-12 | 2018-01-12 |  | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-02-13
251 | 300247 | Reports ADM Outils BOREAL | REPORTS | CAILLAUD Alexandre | E31 | 0 | 0 | 2018-01-12 | 2018-02-06 |  | 2018-02-06 | 2018-01-12 | 2018-02-27
252 | 300432 | LOT_FE00019_BF055601_Réémission Ficoba hebdo elargie | FE00019 | VIOUGEAS Laurent | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 0 | 2 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-02-20
253 | 300473 | Correctif incident sur la mise en rebut lorsqu'abandon du client avant de sélectionner un numéro de compte | FE000016 | MONDONNEIX Raphael | CHC2018-S05 | 0 | 1 | 2018-01-16 |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-23
254 | 300750 | wilot Flux_FE000046_Lot1_E30_CDMS09 | FE000046 | PERISSE Xavier | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 6 | 0 | 2018-01-16 | 2018-01-16 |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-02-08
255 | 300793 | [NPV PREV] WI LOT CDM S09 | BF010601 | LEBORGNE Christian | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 6 | 0 | 2018-01-16 | 2018-01-16 |  | 2018-01-16 | 2018-02-02 | 2018-02-07
256 | 300818 | PE000133 AUC9-RDI0 DK | BF043203 | GIRIER Michel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.04 | 2 | 0 | 2018-01-16 | 2018-01-31 |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-16
257 | 300819 | PE000133 AUC9-RWD DK | BF043203 | GIRIER Michel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.04 | 2 | 0 | 2018-01-16 |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-16
258 | 300971 | Lot_FE00019_LEPH0 | FE0019 | COMBE Pascale | CHC2018-S05 | 0 | 1 | 2018-01-23 |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-30
259 | 301063 | Lot_BF0095_correctif_adresse_fiscale | BF0095 | POTIER Jean-Philippe | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 0 | 3 | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 2018-02-23
260 | 301082 | Installation - API MesDocuments E30.1_FDL [MDO9 v1 - 13.10.12.02] | BF021104 | BONADA Christine | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 12.02 | 7 | 0 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | 2018-01-22 | 2018-02-01 | 2018-02-15
261 | 301159 | LOT_RE0127_E30_CDM_S09_BrA | RE0217 | EA Linda | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 8 | 0 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | 2018-01-17 | 2018-01-23 | 2018-02-09
262 | 301266 | Installation - API MesInfos E31 [INF9 v1 - 14.00.00.00] | BEORUN13 | FOUQUET Valerie | E31 | 6 | 0 | 2018-01-18 | 2018-01-18 |  | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 2018-02-20
263 | 301434 | Lot_FE000020_CHC2018_S08 | FE000020 | GARRIGOS Laurence | CHC2018-S08 | 0 | 2 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-02-12
264 | 301464 | Lot_BEORUN_13 | BEORUN | HARRIBEY Gael | E31 | 4 | 0 | 2018-01-22 | 2018-01-24 |  | 2018-01-24 | 2018-02-21 | 2018-02-21
265 | 301543 | Installation NPC R3 - API MesServices - MSR9 en BRANCHE A | BFP031 | MATHEX Bertrand | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 08.04 | 1 | 0 | 2018-01-19 | 2018-01-19 |  | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-25
266 | 301604 | Installation API MesComptes E30.1_FDL [MCO9 - 13.10.08.04] | BFP030 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 08.04 | 1 | 0 | 2018-01-19 | 2018-01-19 |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-30
267 | 301691 | Wiilot_PKE000000083181 | FE000015 | PERRET Olivier | CHC2018-S07 | 0 | 1 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-26
268 | 301727 | LOT_RE0147L1_ISF522_ISF525_01 | RE0147 | TERRE Valerie | CHC2018-S07 | 0 | 1 | 2018-01-24 |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-02-01
269 | 301732 | Lot_BISECU_01 | BISECU01 | METAYER Gaetan | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2018-01-25 |  |  |  |  | 2018-01-25
270 | 301780 | WILOT_GEMD_E30_CDM_S09 | T300778 | BRIQUET Erwann | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 2 | 0 | 2018-01-19 | 2018-01-19 |  | 2018-01-19 | 2018-02-05 | 2018-02-07
271 | 301891 | Lot_RE0057_CHC_S07 | RE00057 | ROZEC Goulven | CHC2018-S07 | 1 | 0 | 2018-01-22 | 2018-01-22 |  | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-01-24
272 | 301903 | Lot_BT089902_02 | BT089901 | SIFFRE Thierry | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 4 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-08
273 | 301942 | Brainwave Lot 2b | BF36303 | HELLEC Nicolas | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-01-22 |  |  |  |  | 2018-01-22
274 | 302004 | LOT_FE00019_CORRECTION INCIDENT FGAS PCVL JANVIER_LVS | FE00019 | VIOUGEAS Laurent | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-23 |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 2018-01-30
275 | 302212 | Lot_P00521_02_Transverse_Migration_It1 | BF062501 | LARTIGUE Laurick | CHC2018-S07 | 0 | 2 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 2018-02-05
276 | 302303 | Lot_FE000044_CHC2018-S07 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 6 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-02-02
277 | 302315 | Installation API NPCPrivee E30.1_FDL [NPC9 - 13.10.08.04] | BFP010 | PROVOST Dominique | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 08.04 | 7 | 0 | 2018-01-23 | 2018-01-23 |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-26
278 | 302466 | Lot_FE000018_CHC2018-S06 | FE000018 | ANTOINE Florence | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-01-29
279 | 302607 | OAPP: Livraison CDM 2018-S09 | RE015401 | DURET Pierre | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 1 | 0 | 2018-01-24 | 2018-01-24 |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-02-07
280 | 302754 | lot_FE00019_CET-S06 | FE0019 | CARION Philippe | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25
281 | 302759 | Lot_FE000020_CHC2018_S08 | FE00020 | BARRAU Genevieve | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-01-29 |  |  | 2018-01-29 | 2018-02-07 | 2018-02-08
282 | 302800 | Lot Correction etat GPAAZ2 | FE00014 | LAUER Franck | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-29
283 | 302883 | WI-Lot Projet BF033701 Lot NPC GM3 | BFP206 | MARCO Jean-Pierre | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.08 | 1 | 0 | 2018-01-25 | 2018-01-25 |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-02-12
284 | 302948 | Lot Projet BPMS pour E30 CDM-S09 | RE015401 | DALLY Denis | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 1 | 0 | 2018-01-31 | 2018-01-31 |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-08
285 | 302981 | INC000004558694 modification programme ikx013 | Fe0000 | WEBER Gary | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-30
286 | 303081 | WI_FE000059_Lot1_E30_CDMs09 | FE000059 | PAGET Aurelie | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 2 | 0 | 2018-01-26 | 2018-01-26 |  | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-09
287 | 303084 | Installation NPC R3.2 - API_MesRelations E30.1_FDL [LTP9 v2 - 13.10.08.04] | BFP01701 | MAGNOUX Hugues | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 08.04 | 1 | 0 | 2018-01-26 | 2018-01-26 |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26
288 | 303093 | Lot_FE000019_CDM2018-S09_Boreal | FE000019 | VASCHALDE Adrien | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 1 | 0 | 2018-01-26 | 2018-01-26 |  | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-02-09
289 | 303141 | Lot Correction GPARY660 CRE GPARC016 CDAGEC ancienne valeur | FE00013 | CUNY Christian | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26
290 | 303215 | Maintenance Atout Plus CHC2018-S06 | RE9001 | DEREGNAUCOURT Bernard | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-29
291 | 303257 | LOT_FE00019_BF057301_Correction courrier PCVL137 | FE00019 | VIOUGEAS Laurent | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-26 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-30
292 | 303346 | WI_FE000064_Lot1_E30_CDMs09 | FE000064 | PAGET Aurelie | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 1 | 0 | 2018-01-29 | 2018-01-29 |  | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 2018-02-27
293 | 303347 | Lot_FE000036_Lot1_E30_CDM_S03_CDV | FE000036 | FACON Nadege | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 1 | 0 | 2018-01-29 | 2018-01-29 |  | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 2018-02-08
294 | 303374 | Ajout de COMMIT dans le CMX800 | FE00017 | HAMZA Zakari | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-01-29 |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-20
295 | 303399 | Lot_RE0004_E30_CHCS07 | RE0004 | TEIR Isma | CHC2018-S07 | 0 | 1 | 2018-01-29 |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30
296 | 303469 | Lot_FE000036_Lot1_E30_CDM_S09_CDV_IMP | FE000036 | CAZENAVE Brigitte | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 1 | 0 | 2018-01-30 | 2018-01-30 |  | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01
297 | 303572 | LOT_RE0134_BOREAL_E30_CDM_S09 | RE013401 | JOSEPH-CHARLES Philippe | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 1 | 0 | 2018-01-29 | 2018-01-29 |  | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 2018-02-09
298 | 303746 | lot_FE00019_LADRAD-S06 | FE0019 | CARION Philippe | CHC_CDM2018-S06 | 0 | 1 | 2018-01-30 |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30
299 | 303885 | LOT_FE00037L1_STATS_BAM_02 | FE00037 | SUBERCAZE Wilfried | CHC2018-S07 | 0 | 1 | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02
300 | 304126 | Lot_BF028801 | BF028801 | MULLER Xavier | E30_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-02-06 |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-08
301 | 304265 | Installation - API AvantVenteEtSouscription E30.1_FDL [AVS9 v1 - 13.10.14.03] | BF010601 | LEBORGNE Christian | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.03 | 1 | 0 | 2018-01-31 | 2018-01-31 |  | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 2018-02-16
302 | 304284 | Flux_BF0138_Lot3_CDM_S09 | BF013803 | TRON Eric | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 1 | 0 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-12
303 | 304406 | Lot projet PIVOT pour contribution projet OFAC | FE000062 | FORTUNE Francois | E31 | 3 | 0 | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-06
304 | 304644 | LOT_BFCC20_04_TR_Docker_MADC | BFCC2004 | DERAM Helene | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.05 | 0 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-06
305 | 304650 | LOT_BFCC20_04_TR_Docker_MACO | BFCC2004 | DERAM Helene | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.05 | 0 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-06
306 | 304653 | LOT_BFCC20_04_TR_Docker_MAAQ | BFCC2004 | DERAM Helene | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.05 | 0 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-06
307 | 305295 | Installation stack NPCPrivee E30.1_FDL [NPC9 - 13.10.10.08] | BFP010 | PROVOST Dominique | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.08 | 24 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-05
308 | 305307 | Création du WILOT pour le LOT 1 | Lot 1 | BEAUDOIN Bruno | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-02-19 |  |  |  |  | 2018-02-19
309 | 305308 | LOT_P01181_04_CDM_S09 | P01181 | GUILLEMETTE Stephanie | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 4 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-06 |  | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-12
310 | 305353 | Lot_FE00019_LDD joints | FE0019 | COMBE Pascale | CHC2018-S08 | 0 | 3 | 2018-02-05 |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-13
311 | 305375 | stack_cpt9 | P0063704 | CORNU Romain | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.06 | 4 | 0 | 2018-02-05 |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-09
312 | 305376 | stack_jus9 | P0063704 | CORNU Romain | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.06 | 4 | 0 | 2018-02-05 |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-09
313 | 305468 | PKE chéquiers | FE00016 | LEPART Isabelle | CHC2018-S08 | 0 | 2 | 2018-02-05 |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-09
314 | 305471 | Prise image CRNE | FE000069 | CUOQ Bruno | E30_Fil_De_Leau | 0 | 2 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-02-05
315 | 305503 | Maintenance Atout Plus CHC2018-S08 | RE9001 | DEREGNAUCOURT Bernard | CHC2018-S08 | 0 | 3 | 2018-02-06 |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-12
316 | 305522 | BFCC2006 - CRQ000000153231 - relivraison script publidiff | BFCC2006 | PAYM Florence | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 30.01 | 1 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13
317 | 305594 | WILOT_E31 | FE000056 | GUILLOUX Sophie | E31 | 1 | 0 | 2018-02-06 | 2018-02-06 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06
318 | 305602 | Lot_FE00019_Reemission livrets A | FE0019 | COMBE Pascale | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-06 |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06
319 | 305641 | Installation NPC - API MesComptes - MCO9 v1 - 13.10.10.08 | BFP032 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.08 | 7 | 0 | 2018-02-06 | 2018-02-06 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06
320 | 305690 | Lot_Correction_SRVX_253928 | BF021201 | DUFAY Florence | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 0 | 0 | 2018-02-06 | 2018-02-06 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06
321 | 305730 | Lot_FE000013_PKE64485_Evol_zDECJ5_Correctif | FE000013 | ALVAREZ Laurent | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-08 |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08
322 | 305873 | Lot_FE000045_CHC2018-S09 | FE000045 | PICAMELOT Philippe | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 0 | 1 | 2018-02-07 |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-09
323 | 305934 | Installation - API Titres E30.1_FDL [TIT9 v1 - 13.10.14.07] | FE000018 | GINISTY Laurent | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.07 | 1 | 0 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-09
324 | 305942 | Passage a edition BF039802 | BF039802 | LOUET Michel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.08 | 2 | 8 | 2018-02-07 | 2018-02-07 |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07
325 | 306156 | BF0095 Livraison correctif E31 | BF0095 | POTIER Jean-Philippe | E31 | 0 | 4 | 2018-02-07 |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-14
326 | 306239 | Lot_FE000044_CHC2018-S09 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 4 | 2018-02-13 |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-16
327 | 306266 | Lot Projet BPMS pour E30 RFC Code édition 13.10.12.06 | RE0154 | DALLY Denis | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 06 | 1 | 0 | 2018-02-07 | 2018-02-07 |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08
328 | 306345 | lot_FE00019_DOTR-S08 | FE0019 | CARION Philippe | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-08 |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08
329 | 306402 | Lot_P0063104 | P0063104 | BARLIER Marie-Jose | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 1 | 2018-02-08 |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-08
330 | 306766 | Lot_RE0004_E30_CHCS08 | RE0004 | TEIR Isma | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-09 |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-02-13
331 | 306824 | Lot_RE0005_CHC_S08 | RE000501 | FREROT Veronique | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-09 |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-09
332 | 307063 | Lot_FE000045_CHC2018-S08 | FE000045 | JUSSIAUX Jerome | CHC2018-S08 | 0 | 1 | 2018-02-12 |  |  |  |  | 2018-02-12
333 | 307187 | Wilot BF0231_Lot1_INC4599648 | BF023105 | ROUSSEAUX Valerie | E30_Cycle_Court FDL/CC 14.10 | 0 | 0 | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 2018-02-14
334 | 307229 | E31_INC4551221_Decomm_RI | FE000040 | PIETRUCHA Martine | E31 | 0 | 8 | 2018-02-13 |  |  |  |  | 2018-02-13
335 | 307306 | FE000014_LOT_MESA | FE000014 | BEN SAID Mustapha | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-02-12 |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-26
336 | 307437 | Installation - API MesRelations E30.1_FDL [LTP9 v2 - 13.10.12.07] | BF0220 | BIGOT Luc | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 12.07 | 7 | 0 | 2018-02-13 | 2018-02-13 |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14
337 | 307438 | E31_GC12A | T300570 | SETTOUTI Lotfi | E31 | 0 | 0 | 2018-02-13 | 2018-02-13 |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13
338 | 307461 | Lot_BF059101_02_CHC | BF0591 | LACROIX Pascale | CHC2018-S08 | 0 | 7 | 2018-02-13 |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-13
339 | 307506 | Lot_BE0209_01_3_GC_Additionnel | BE0209 | DRIER DE LAFORTE Marie | E31 | 0 | 0 | 2018-02-13 | 2018-02-13 |  | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 2018-02-27
340 | 307514 | Lot_FE00019_Résiliation PEL | FE0019 | COMBE Pascale | CHC2018-S11 | 0 | 2 | 2018-02-13 |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-26
341 | 307580 | Portail Privé Lot1 | PE000217 | OUADAHI Yacine | E30.1_Fil_De_Leau | 0 | 13 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-02-16
342 | 307589 | Lot_FE000020_CHC2018_S09_ASCA_CCXAA3 | FE00020 | COUDERC Didier | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 0 | 1 | 2018-02-16 |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-20
343 | 307698 | Lot_RE0004_E30_CHCS09 | RE0004 | TEIR Isma | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 0 | 1 | 2018-02-14 |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-16
344 | 308053 | Lot_Projet_FE000019 Cloture LEP | FE00019 | DALLA-COSTA Daniel | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | 0 | 1 | 2018-02-15 |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-20
345 | 308370 | Installation - API MesComptes E30.1_FDL [MCO9 v1 - 13.10.16.07] | BFP032 | RIGOLETTI Frederic | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.07 | 7 | 0 | 2018-02-16 | 2018-02-16 |  | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-22
346 | 308564 | Installation API NPCPrivee E30.1_FDL [NPC9 - 13.10.16.07] | BFP010 | PROVOST Dominique | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.07 | 4 | 0 | 2018-02-19 | 2018-02-19 |  | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2018-02-21
347 | 309151 | Lot_FE000044_CHC2018-S10 | FE0044 | PEREZ Laurent | E30_Cycle_Court | 0 | 1 | 2018-02-22 |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-26
348 | 309161 | Lot CHC2018-S10 | FE00013 | GUIRAUT Jean-Philippe | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-02-20 |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-26
349 | 309197 | Lot_FE000013_INC4602577_Correction anomalie sur édition Tuteurs Majeurs Protégés | FE00013 | ALVAREZ Laurent | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-02-20 |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-23
350 | 309647 | Lot_FE0013_GPX620 | FE0013 | FORMELA Marie-Helene | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-02-22 |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22
351 | 309774 | Lot_P00521_02_Transverse_Migration_It2 | BF062501 | LARTIGUE Laurick | CHC2018-S10 | 0 | 2 | 2018-02-22 |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-27 | 2018-02-28
352 | 309838 | Lot_RE0004_E30_CHCS10 | RE0004 | TEIR Isma | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-02-22 |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-26
353 | 309959 | LOT_FE00013_GPAR-departements | FE00013 | NEETESONNE Sandrine | CHC2018-S16 | 0 | 1 | 2018-02-23 |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-26
354 | 310000 | Correctif SCT | FE00015 | AZZAZ Julien | CHC2018-S10 | 0 | 1 | 2018-02-23 |  |  |  |  | 2018-02-23
355 | 310110 | P0061803_ CHC2018-S10 | P00618 | AMALRIC-JOLY Caroline | E31.1_Cycle_Court | 0 | 1 | 2018-02-23 |  |  |  |  | 2018-02-23