## Anomalies closes
Direction | Département | Service | Responsable Service | Projet Clarity | Projet RTC | Libelle projet | CPI du lot | Edition | Lot projet RTC | Date mise à jour état | Etat du lot | Anomalie | Action | Date détection | Date création | Date relance | Date résolution | Etat de l'anomalie | Remarque | Sécurité | Version | Matière
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marchés Spécialisés | Distribution Ouest | ORY, Jean Francois | BF0315 |  | MDC - NPCD lot3 | VIGNERON, Eric | E30.0 | Lot 221866 |  | TERMINE | 248077 | [5 empty] | Close | Anomalie déplacée du BF020002, à vérifier avec Quality Gate sur composant E30 -> trop tard
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Activites Numeriques | Activites Numeriques | LEHON, Olivier | BF021101 |  | Dossier Numérique Client sur le NPC - Consultation et Acquisition | FOUQUET, Valerie | E29.0 | Lot 225727 |  |  | 248089 | [5 empty] | Close | composant RESS_DNC_Client_Document, correction prise en compte S49
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marchés Spécialisés | Distribution Sud Ouest | COHEN, Philippe | BF0220 |  | Bouton vert - mep des webservices | MARTORANA, Damien | E30 | Lot 227799 |  | VMOE | 307394 | [5 empty] | Close
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, Christine | BFP03003 |  | Synthèses - R3 | LARGER, Emmanuel | 2017-T4 | Lot 240521 |  |  | 268009 | [5 empty] | Close | corrigé le 21/11 -> réaffectée à Nicolas à vérifier QG
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Projets CCP Placement Assurance | EA, Eng-Khy | BF036901 |  | EKO 24/7 ordonnancement batch | KEREBEL, Laurent | E31.0 | Lot 259176 |  |  | 298836 | [5 empty] | Close
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marchés Spécialisés | Distribution Ouest | ORY, Jean Francois | BF0248 |  | process epargne patrimoniale - back - PMV | TRAVERS Eddy | E30.FDL | Lot 270040 |  | VMOA | 294406 | [5 empty] | Close | l'anomalie était "Majeure" et non "bloquante"; défauts sécurité à WONT FIX OK | X | RELEASE
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | FABRICATION SI ENTREPRISE | AUNEY, Jean-Michel | P0073902 |  | Decom Oscare - Compte Rendu d'Entretien | BOUFFARD Fabien | E31.0 | Lot 275117 |  |  | 292795 | [5 empty] | Close | prise en compte en janvier
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Projets CCP Placement Assurance | EA, Eng-Khy | P0058907 |  | Base Fiscale - Attestation fiscale | ROUX, Isabelle | E30.FDL | Lot 275457 |  |  | 294337 | [5 empty] | Close | Il reste un composant en anomalie
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | S2 Gestion SI Credits | CARCELES, Thierry | BF0231 |  | Digiconso1 | Valérie ROUSSEAUX | CHC_CDM2017-S49 | Lot 277288 |  |  | 285909 | [5 empty] | Close | trop tard pour modif --> Qaulity Gate ok
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, Christine | FE000061 |  | Synthèses - V360 | SCHIANO Jean-Luc | E31 | Lot 280889 |  | VMOA | 302782 | [5 empty] | Abandonnée
|  |  |  | FE000061 |  | FE000061 - E29 - CDM2017-S50 | SCHIANO Jean-Luc | CHC_CDM2017-S49 | Lot 286534 |  | VMOA | 310737 | [5 empty] | Abandonnée | Vieux lot --> Corrections faites dans d'autres lots pour CDM S06 et S09 |  | RELEASE
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | Projets Credits | METROP-TAINTURIER, Nathalie | BF0232 |  | PEGASE - Horizon 2 - Lot 1 - E31 | GUYENOT Véronique | E31.0 | Lot 288655 |  |  | 292625 | [5 empty] | Abandonnée | relance effectuée
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | RH et CIS | Distribution Sud | UTARD, Benoit | T3002364E |  | Portail Collaborateur sur Tablette Agence - Pilote | BRUNET Ludovic | E30.FDL | Lot 288870 |  |  | 294604 | [5 empty] | Close | voir générations docker --> Quality Gate OK
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | Projets CCP Placement Assurance | EA, Eng-Khy | BF0369 |  | Access Banking | KEREBEL Laurent | E31.FDL | Lot 290318 |  | DEVTU | 302777 | [5 empty] | Close | QG OK
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marchés Spécialisés | Distribution Ouest | ORY, Jean Francois | T3004736 |  | NOVA - NPV - Dépose courrier et dépose BAM | GILARDEAU, Regis | E30.FDL | Lot 291510 |  | TERMINE | 294412 | [5 empty] | Close | difficulté à prendre en compte --> Quality Gate OK
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marchés Spécialisés | Distribution Ouest | ORY, Jean Francois | FE000036 |  | Maintenance EER, PCH, VP + EPTICA + EDS | LE HENAFF, Stephane | E30.FDL | Lot 292088 |  |  | 294352 | [5 empty] | Close | attente attribution pour E31
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | Activites Numeriques | LEHON, Olivier | P01181 |  | Chat Intégration avec le SI | LEBOUCHER Cedric | E30.FDL | Lot 292613 |  |  | 294356 | [5 empty] | Close | relance effectuée
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud | POUGHON, Patrick | BF033701 |  | MDC - SIMM lot 4 Habitat et NPC | MARCO, Jean Pierre | E30.FDL | Lot 293003 |  |  | 294360 | [5 empty] | Close | relance effectuée
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | MARKETING | ANDRE, Marianne | FE000040 |  | Maintenance Marketing / CATP / PNB | BOUCHEL, Carole | E30.FDL | Lot 293650 |  | VMOA | 294418 | [5 empty] | Close | demande d'ananlyse des composants CDO
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marchés Spécialisés | Distribution Sud Ouest | ORY, Jean Francois | BF0106 |  | Assurance Refonte PREDICA pour NPV | LEBORGNE Christian | CDM2018-S09 | Lot 293720 |  |  | 301771 | [5 empty] | Abandonnée
[9 empty] | Lot 293870 |  | VMOA | [6 empty] | Close | en validation MOA livraison S06
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, Christine | FE000064 |  | Maintenance Désimbrication | PAGET Aurelie | E30.FDL | Lot 293871 |  |  | 294422 | [5 empty] | Close | livraison 15/01 --> Quality Gate OK
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | MARKETING | ANDRE, Marianne | FE000040 |  | Maintenance Marketing / CATP / PNB | BOUCHEL, Carole | E30.FDL | Lot 293889 |  | ABANDONNE | 294484 | [5 empty] | Close | attente correction --> Quality Gate OK (certaines erreurs non prises en compte)
[8 empty] | CHC2018-S10 | Lot 295514 |  | VMOE | [6 empty] | Close | DATASTAGE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | Distribution Sud Est | MARTIN, Christine | BF0441 |  | Refonte des outils commerciaux - Agenda - FABRICATION | MATHEX Bertrand | E31FDL | Lot 295576 |  | DEVTU | 307494 | [5 empty] | Close
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | MARKETING | ANDRE, Marianne | FE000040 |  | Maintenance Marketing / CATP / PNB | CICHOCKI Thomas | E31FDL | Lot 299960 |  | NOUVEAU | 307534 | [5 empty] | Close |  |  | RELEASE
[7 empty] | ROYER Emmanuel | E31 | Lot 300239 |  | VMOA | 302841 | [5 empty] | Close
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marchés Spécialisés | Distribution Sud Ouest | ORY, Jean Francois | BF010601 |  | NOVA - Refonte du processus de souscription Prevoyance au NPV | LEBORGNE Christian | CDM2018-S09 | Lot 300793 |  |  | 301702 | [5 empty] | Close
[8 empty] | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.01 | Lot 301594 |  | NOUVEAU | [6 empty] | Close | WONT FIX --> QG OK
DATA | DATA FACTORY ET MARKETING | MARKETING | ANDRE, Marianne | FE000040 |  | Maintenance Marketing / CATP / PNB | BUTEL Sandrine | CHC_CDM2018-S09 | Lot 301946 |  | NOUVEAU | 307551 | [5 empty] | Close
|  |  |  | BF0408 |  | Intégration Plateforme Crédits SOPRA | ROYER Romain | E31FDL | Lot 304138 |  | DEVTU | [6 empty] | Close | Mail envoyé pour correction avant création ano RTC (1 défaut critique à corriger)
|  |  |  | BF0211 |  | Lot_BF0211_04_LIVRAISON_E31FDL_MEPS16 | FOUQUET Valerie | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 28.04 | Lot 308662 |  | NOUVEAU | [6 empty] | Close | QG OK |  | RELEASE
|  |  |  | BF013303 |  | Correctif gestion activation/desactivation fonction - partie historique | JUBEAU Alexis | CHC2018-S15 | Lot 309120 |  | NOUVEAU | [6 empty] | Close |  |  | SNAPSHOT
[8 empty] | CHC2018-S05 | Lot 287680 |  | VMOE | [6 empty] | Close | DATASTAGE |  | SNAPSHOT
[8 empty] | CHC2018-S05 | Lot 294822 |  | VMOE | [6 empty] | Close | DATASTAGE |  | SNAPSHOT
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES |  | P0084901 |  | Lot_P00849_CDM2018-S22 | BUCHET Benedicte | CHC_CDM2018-S22 | Lot 309036 |  | NOUVEAU | [6 empty] | Close | QG OK |  | SNAPSHOT
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | CREDIT ET RECOUVREMENT | CARCELES, Thierry | FE000046 |  | Maintenance corrective du SI PBA GSI U4 Crédit | PERISSE Xavier | CDM2018-S09 | Lot 300750 |  | EDITION | 301775 | [5 empty] | Close | QG OK |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | MARTIN, Christine | BFP031 |  | Fonctions Transactionelles | MATHEX Bertrand | E30.1.FDL | Lot 305990 |  | NOUVEAU | 307554 | [5 empty] | Close | Lot ne servant pas a livraison + Wont fix properties --> lot 306150 pour livraison |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES |  | BF0598 |  | Lot_BF0598_CDM2018-S10_host | LAURON Philippe | CHC2018-S10 | Lot 307829 |  | DEVTU | 309174 | [5 empty] | Close | Défauts corrigés , composant embarqué dans le lot 310576 |  | SNAPSHOT
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | BANQUE AU QUOTIDIEN |  | BF0457 |  | Lot1_BF0457_E30 FDL | KEREBEL Laurent | E30_Fil_De_Leau | Lot 266929 |  | VMOA | 310986 | [5 empty] | Close |  |  | SNAPSHOT
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | BANQUE AU QUOTIDIEN | PERERA, Jean | FE000013 |  | Maintenance corrective PBA GSI CCP Client | HOARAU, Thierry | E30.FDL | Lot 275518 |  | EDITION | 294577 | [5 empty] | Close | Reste 1 défaut critique --> QG OK |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | LEHON, Olivier | BF0211 |  | Dossier Numérique Client – Documents bancaires | FOUQUET, Valerie | E30.FDL | Lot 267088 |  |  | 294266 | [5 empty] | Close | correction effectuée --> QG OK |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | LEHON, Olivier | BF022002 |  | Bouton vert : Mise en place des Web-Services | MARTORANA, Damien | E30.FDL | Lot 285275 |  |  | 294407 | [5 empty] | Close | A cloturer si ok --> OK |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | NOSZCZYNSKI, Eric | BFCC2004 |  | CH LOT 1.0-E2-Diffusion Temps réel | DERAM, Helene | E30.FDL | Lot 254309 |  | EDITION | 294402 | [5 empty] | Close | à voir Won't FIX -- OK |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | ORY, Jean Francois | BF0248 |  | process epargne patrimoniale - back - PMV | Eddy TRAVERS | E30.FDL | Lot 252247 |  | VMOA | 288162 | [5 empty] | Close | pas d'évolution, relance 20/12 --> Wont Fix (complexité) --> QG OK |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | COHEN, Philippe | BF007003 |  | Evolution de la Gestion conseillée (Indosuez-Dématérialisation) | BUCHET, Benedicte | E30.FDL | Lot 291259 |  |  | 294588 | [5 empty] | Close | demande de c hiffrage en cours --> prise en compte pour E31 (patrimoine !!), pour leak QG OK |  | RELEASE
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | DOMAINES ENTREPRISES | COHEN, Philippe | P00739 |  | Decom Oscare - Compte Rendu d'Entretien | Fabien BOUFFARD | E31 | Lot 275117 |  | VMOA | 285899 | [5 empty] | Close | prise en compte, relance le 20/12 --> reste 2 défauts critiques |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | MARTIN, Christine | FE000062 |  | Maintenance COCLICO / Base PIVOT | MIGLINO Daniel | E31.0 | Lot 280871 |  | VMOA | 298846 | [5 empty] | Abandonnée | cf ano 302137 (modif règles Sonar) OK |  | RELEASE
|  |  | MARTIN, Christine | FE000063 |  | Maintenance Périmètre Client - Vues de Contexte - Groupes Commerciaux | GIROUD, Laurent | E31.0 | Lot 280868 |  |  | 288850 | [5 empty] | Close | relance effectuée --> Résolue |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marchés Spécialisés | Distribution Sud Ouest | ORY, Jean Francois | T3004736 |  | NOVA - NPV - Dépose courrier et dépose BAM | VERGNE Clément | CDM2018-S09 | Lot 300088 |  | EDITION | 301700 | [5 empty] | Close | règles sonar en cours de modif --> wont't Fix --> QG OK |  | RELEASE

## E31
Lot projet RTC | Edition | Etat du lot | Traité
Lot 278515 | E31 | VMOA | O
Lot 279870 | E31 | EDITION | O
Lot 280654 | CHC_CDM2018-S22 | VMOA | O
Lot 282337 | E31 | VMOA | O
Lot 282420 | E31 | EDITION | O
Lot 286073 | E31 | EDITION | O
Lot 293531 | E31 | EDITION | O
Lot 294920 | CHC2018-S24 | VMOA | O
Lot 298832 | E31 | VMOA | O
Lot 301109 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 26.01 | VMOA | O
Lot 302661 | E31 | VMOA | N
Lot 304138 | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | DEVTU | N

## E30
Lot projet RTC | Edition | Etat du lot | Traité
Lot 137977 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 04.05 | EDITION | O
Lot 241392 | E30 | EDITION | O
242634 | E30 | EDITION | O
Lot 244706 | E30 | VMOA | 1
Lot 248028 | E30 | EDITION | O
Lot 251750 | E30 | EDITION | O
Lot 252200 | E30 | EDITION | O
Lot 253542 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.07 | EDITION | O
Lot 256413 | E30 | EDITION | O
Lot 256975 | E30.1_Fil_De_Leau | VMOA | O
Lot 259434 | E30_Fil_De_Leau FDL/CC 02.02 | EDITION | O
Lot 266741 | CHC_CDM2017-S49 | EDITION | O
Lot 268562 | CHC_CDM2017-S49 | EDITION | O
Lot 274584 | E30_Fil_De_Leau | VMOA | O
Lot 280336 | E30.1_Fil_De_Leau | EDITION | O
Lot 281106 | CHC_CDM2018-S03 | EDITION | O
Lot 283573 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 16.07 | VMOA | O
Lot 285724 | CHC_CDM2017-S49 | VMOA | O
Lot 285749 | E30_Fil_De_Leau | VMOA | O
Lot 287209 | CHC_CDM2017-S49 | VMOA | O
Lot 289651 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.08 | EDITION | O
Lot 292250 | CHC_CDM2018-S03 | VMOA | O
Lot 294660 | CHC_CDM2018-S06 | EDITION | O
Lot 295206 | CHC_CDM2018-S06 | VMOA | O
Lot 295424 | CHC_CDM2018-S06 | EDITION | O
Lot 295880 | CHC_CDM2018-S06 | EDITION | O
Lot 297245 | CHC2018-S02 | EDITION | O
Lot 297547 | CHC_CDM2018-S06 | EDITION | O
Lot 297998 | CHC_CDM2018-S06 | VMOA | O
Lot 299015 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | O
Lot 299331 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | O
Lot 299345 | CHC_CDM2018-S06 | VMOA | O
Lot 299366 | CHC_CDM2018-S06 | VMOA | O
Lot 299578 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | O
Lot 300415 | CHC_CDM2018-S06 | VMOA | O
Lot 300416 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | O
Lot 300791 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.01 | VMOA | O
Lot 300972 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | O
Lot 303081 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | O
Lot 303144 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | O
Lot 303150 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | O
Lot 303347 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | O
Lot 303353 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | O
Lot 303527 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | O
Lot 304103 | CHC_CDM2018-S09 | VMOA | O
Lot 305295 | E30.1_Fil_De_Leau FDL/CC 10.08 | EDITION | O
Lot 305308 | CHC_CDM2018-S09 | EDITION | O
Lot 305389 | E30.1_Cycle_Court | VMOA | O
Lot 307829 | CHC2018-S10 | DEVTU | N
Lot 305388 | E30.1_Cycle_Court | VMOA | A

## E32
Lot projet RTC | Edition | Etat du lot | Traité

## SUIVI Qualité
Direction | Département | Service | Responsable Service | Projet Clarity | Projet RTC | Libelle projet | CPI du lot | Edition | Lot projet RTC | Date mise à jour état | Etat du lot | Anomalie | Action | Date détection | Date création | Date relance | Date résolution | Etat de l'anomalie | Remarque | Sécurité | Version | Matière
ARCHITECTURE ET METHODES | Departement | ARCHITECTURE ET METHODES | CAHUEAU, Daniel | BF0430 |  | Digital Groupe - OPEN API Socle – PMV Portail Privé Cible | TOURNOIS Sebastien | E31.0 | Lot 295711 |  | VMOA | 298842 |  |  |  | 2018-02-27 |  | Nouvelle | Relance faite le 27/02 | X | SNAPSHOT
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | BANQUE AU QUOTIDIEN | PERERA, Jean | P0121205 |  | OFAC NICE CCP Enrichissement SI cible | BAULIER Philippe | E31.0 | Lot 282571 |  | VMOA | 292733 |  |  |  | 2018-03-06 |  | Nouvelle | Reste 21 défauts critiques --> encore 15 critiques. |  | RELEASE
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | BANQUE AU QUOTIDIEN | PERERA, Jean | P0121205 |  | OFAC NICE CCP Enrichissement SI cible | BAULIER Philippe | E31.0 | Lot 286674 |  | VMOA | 292733 | A clôturer |  |  |  |  | Nouvelle | relance effectuée |  | RELEASE
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | BANQUE AU QUOTIDIEN | PARE, Isabelle | BF0083 |  | Demande de reporting de la Banque de France Fiduciaire - Lot 2 | JUBEAU Alexis | E30.FDL | Lot 285369 |  | EDITION | 294600 |  |  |  | 2018-03-06 |  | Nouvelle | relance effectuée |  | RELEASE
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | BANQUE AU QUOTIDIEN | PARE, Isabelle | BFMKRT04 |  | Ma Carte V4 | MERESSE Agnes | E30.1.FDL | Lot 278180 |  | EDITION | 285917 |  |  |  | 2018-03-06 |  | Nouvelle | aucune prise en compte, relance faite |  | RELEASE
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | BANQUE AU QUOTIDIEN | PARE, Isabelle | BFMKRT04 |  | Ma Carte V4 | MERESSE Agnes | E30.FDL | Lot 278180 |  | EDITION | 294557 | [5 empty] | Nouvelle | relance effectuée |  | RELEASE
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | BANQUE AU QUOTIDIEN | PARE, Isabelle | BFMKRT05 |  | Ma Carte - IFR et In App | REYNIER Cyril | E31 | Lot 279752 |  | VMOE | 285919 |  |  |  | 2018-03-06 |  | Nouvelle | prise en compte, relance le 20/12, nouvelle relance le 12/02 |  | RELEASE
BANQUE AU QUOTIDIEN | Moyens de paiement | BANQUE AU QUOTIDIEN | PARE, Isabelle | BFMKRT06 |  | Ma Carte P2P | REYNIER Cyril | E31.0 | Lot 279752 |  | VMOE | 292305 | A abandonner |  |  |  |  | Nouvelle | relance effectuée |  | RELEASE
DEVOPS | GESTION DES SERVICES DEVOPS | DEVOPS | CARCELES, Thierry | P00184 |  | NPF Agri-Pros - Parcours Conseiller Lot1 | BLONDIAUX Christophe | E30.0 | Lot 258058 |  | EDITION | 262607 | [5 empty] | Ouverte | relance AQP le 19/07, le 25/08, réactualisée le 16/10 avec Quality Gate --> partie en édition avec Vulnérabilité ! | X | RELEASE
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | CREDIT ET RECOUVREMENT | CARCELES, Thierry | P0018405 |  | NPF Agri-Pros - Parcours Conseiller Lot 1 - E31 | BLONDIAUX Christophe | E31.0 | Lot 292978 |  | VMOA | 298838 |  |  |  | 2018-03-06 |  | Nouvelle | défauts bloquants et critiques toujours présents | X | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | NOSZCZYNSKI, Eric | BFCC2004 |  | CH LOT 1.0-E2-Diffusion Temps réel | DERAM Helene | E30.1.FDL | Lot 254309 |  | EDITION | 285884 | [5 empty] | Nouvelle | pas d'évolution, trop tard |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | LEHON, Olivier | BF0170 |  | Refonte de la Docthèque - Lot 2 | ENGLAN Guilhem | E30.FDL | Lot 272467 |  | ABANDONNE | 285896 | [5 empty] | Nouvelle | pas d'évolution, relance 20/12 -- LOT ABANDONNE |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | LEHON, Olivier | BF041901 |  | Enrichissement de l’Espace Numérique Client | MORELLI Yvan | E30.0 | Lot 247154 |  | VMOA | 262615 | [5 empty] | Nouvelle | aucune action sur l'ano , trop tard |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Departement | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | LEHON, Olivier | BF0170 |  | Refonte de la Docthèque - Lot 2 | ENGLAN Guilhem | E30.FDL | Lot 284799 |  |  | 294426 |  |  |  | 2018-03-06 |  | Nouvelle | relance effectuée --> qqs critiques présentes |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | ORY, Jean Francois | BF031501 |  | MDC - NPCD lot3 | DAMAS Isabelle | E30.FDL | Lot 290761 |  | ABANDONNE | 294408 | [5 empty] | Ouverte | CDM S03 ? |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | ORY, Jean Francois | FE000036 |  | Maintenance EER, PCH, VP + EPTICA + EDS | LE HENAFF Stephane | E30.FDL | Lot 286129 |  |  | 294573 |  |  |  | 2018-03-06 |  | Nouvelle | attente attribution pour E31 |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | ORY, Jean Francois | BF0248 |  | process epargne patrimoniale - back - PMV | TRAVERS Eddy | E30.1.FDL | Lot 270040 |  | VMOA | 288251 | [5 empty] | Nouvelle | pas d'évolution, relance 20/12 --> WONT FIX ? | X | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | COHEN, Philippe | BF0300 |  | Solution Genesys Multicanal | AMBROSIANO Patrick | E30.FDL | Lot 286498 |  | VMOA | 294063 |  |  |  | 2018-03-06 |  | Nouvelle | relance effectuée | X | RELEASE
DEVOPS | GESTION DES SERVICES DEVOPS | DEVOPS | COHEN, Philippe | P00738 |  | URBA SI Int Lot 1 ter - MTP V5.3 | MEMAIN Jean-Marc | CHC_CDM2017-S49 | Lot 283790 |  |  | 288150 | [5 empty] | Nouvelle | pas d'évolution, trop tard |  | RELEASE
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | DOMAINES ENTREPRISES | AUNEY, Jean-Michel | P0015701 |  | Dossier d’Analyse Engagements Entreprises | COLLOMB Guillaume | E31.0 | Lot 290582 |  | VMOA | 292694 |  |  |  | 2018-03-06 |  | En cours | relance effectuée |  | RELEASE
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | DOMAINES ENTREPRISES | AUNEY, Jean-Michel | P0073822 |  | URBA SI Int Lot 2 Payment et Change comptant | MEMAIN Jean-Marc | E30.FDL | Lot 283790 |  | TERMINE | 294594 | [5 empty] | Nouvelle | non planifié pour l'instant , priorité anomalies de production pour livraison |  | RELEASE
|  |  | DUVERGER, Hervé | FE000026 |  | Maintenance GIN Risques Bale 2 | CAILLAUD Alexandre | E30.FDL | Lot 288110 |  | EDITION | 294568 | [5 empty] | Nouvelle | prévu CDM S06 |  | RELEASE
|  |  | DUVERGER, Hervé | FE000026 |  | Maintenance GIN Risques Bale 2 | CAILLAUD Alexandre | E30.FDL | Lot 269344 |  | VMOA | 294591 |  |  |  | 2018-03-06 |  | Nouvelle | prévu CDM S06 |  | RELEASE
|  |  |  | RE0217 |  |  | EA Linda | CDM2018-S09 | Lot 301159 |  |  | 301710 | [5 empty] | Rejetée |  |  | RELEASE
|  |  |  | FE000063 |  |  | MIGLINO Daniel | CDM2018-S09 | Lot 301047 |  | VMOA | 301717 |  |  |  | 2018-03-06 |  |  | Reste 5 défauts critiques |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES |  | RE0134 |  |  | EA Linda | CDM2018-S09 | Lot 301100 |  | ABANDONNE | 301750 | [6 empty] | Lot abandonné |  | RELEASE
[9 empty] | Lot 297281 |  | VMOA | [7 empty] | en validation MOA livraison S06 |  | RELEASE
DEVOPS | GESTION DES SERVICES DEVOPS | DEVOPS | COHEN, Philippe | P00738 |  | Urbanisation du SI à l'International | MEMAIN Jean-Marc | CDM2018-S09 | Lot 298012 |  | EDITION | 301756 | [5 empty] | Nouvelle | Plus le temps de corriger --> demande de passer l'ano RTC à Majeure !? |  | RELEASE
[9 empty] | Lot 298491 |  | VMOA | [7 empty] | en validation MOA livraison S03 |  | SNAPSHOT
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | ORY, Jean Francois | BF0437 |  | Process epargne patrimoniale - PCO | COLLIN Vincent | cycle court | Lot 275443 |  |  | 301765 | [5 empty] | Résolue |  |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | ORY, Jean Francois | BFMBUD17 |  | Ma Banque V14 | COCHARD Laurence | cycle court | Lot 270884 | [9 empty] | MA BANQUE | X | SNAPSHOT
[9 empty] | Lot 283842 |  | EDITION | [7 empty] | livré |  | RELEASE
BANQUE AU QUOTIDIEN | CCP Placements Assurances | BANQUE AU QUOTIDIEN |  | BF036901 |  | Lot_BF0369_01 | KEREBEL Laurent | E31 | Lot 259176 |  | EDITION | [7 empty] | QG OK |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES |  | FE000061 |  | FE000061_E31 | SCHIANO Jean-Luc | E31 | Lot 280889 |  | VMOA | [7 empty] | QG OK |  | RELEASE
CREDIT ET RECOUVREMENT | Credits | CREDIT ET RECOUVREMENT |  | BF023204 |  | Lot_BF0232_04_Matière V2 | BASLER Sylvie | E31 | Lot 288655 |  | VMOE | 292625 | [6 empty] | Reporté en E32 (310765 abandonnée car doublon) | X | SNAPSHOT
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES |  | BF031502 |  | Lot_BF0315_02 | ROYER Emmanuel | E31 | Lot 300239 |  | EDITION | [7 empty] | complexité à 16 --> wont fix --> QG OK |  | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Ouest et Marches specialises | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES |  | BFMBUD20 |  | Lot BFMBUD20 - Ma Banque 13.0 | SCOLAN Fabien | E31 | Lot 235719 |  | VMOA | [8 empty] | X | RELEASE
|  |  |  | Lot BFMBUD24 |  | Lot BFMBUD24 - Ma Banque 15.0 - Serveur | COCHARD Laurence | E31.1_Fil_De_Leau | Lot 307311 |  | NOUVEAU | 310905 | [8 empty] | SNAPSHOT
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES |  | FE000061 |  | FE000061 - E29 - CDM2017-S50 | SCHIANO Jean-Luc | CHC_CDM2017-S49 | Lot 286534 |  | VMOA | [7 empty] | Vieux lot --> Corrections faites dans d'autres lots pour CDM S06 et S09 |  | RELEASE
|  |  |  | PE000217 |  | Assemblage composants Socle ASIC | SCHUTZ Anne-Claire | E30.1_Fil_De_Leau | Lot 309078 |  | NOUVEAU | 311370 | [8 empty] | RELEASE
|  |  |  | BT011701 |  | Initialisation PowerStack | CHAMBOUVET Nicolas | E32 | Lot 287143 |  | EDITION | [7 empty] | Voir pour reprise des défauts du composant E30 sur le composant E32 | X | RELEASE
|  |  |  | BT011701 |  | Initialisation AutoCheck | CHAMBOUVET Nicolas | E32 | Lot 287166 |  | EDITION | [9 empty] | RELEASE
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES |  | BFP031 |  | Lot_BFP031_R3_E30.1_FDL | MATHEX Bertrand | E30.1_Fil_De_Leau | Lot 305990 |  | NOUVEAU |  |  |  | 2018-03-05 |  |  |  | Lot ne servant pas a livraison + Wont fix properties --> lot 306150 pour livraison |  | RELEASE
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | DOMAINES ENTREPRISES |  | P0073822 |  | URBA Reports BrB + embrayage | MEMAIN Jean-Marc | E31 | Lot 302661 |  | VMOA |  |  |  | 2018-03-07 | [5 empty] | RELEASE
DOMAINES ENTREPRISES | Departement | DOMAINES ENTREPRISES |  | BF040800 |  | Lot_BF0408_00 | ROYER Romain | E31_Fil_De_Leau FDL/CC 14.00 | Lot 304138 |  | DEVTU |  |  |  | 2018-03-07 |  |  |  |  | X | SNAPSHOT
DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES | Distribution Sud | DOMAINE DISTRIBUTION ET OUTILS SOCLES |  | BF0598 |  | Lot_BF0598_CDM2018-S10_host | LAURON Philippe | CHC2018-S10 | Lot 307829 |  | DEVTU |  |  |  | 2018-03-07 | [5 empty] | SNAPSHOT